**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého **kraje jsou předloženy 3 žádosti příjemců dotace
o uzavření** dodatků ke smlouvě v rámci Programu na podporu JSDH 2019 Dotačního titulu č. 2 - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů
a cisternových automobilových stříkaček 2019 (dále jen „dotační titul č. 2“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2019 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 schválilo usnesením č. UZ/15/71/2019 rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního titulu č. 2 celkem 23 obcím Olomouckého kraje pro 25 jednotek SDH.

Vzorové smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením
č. UZ/13/80/2018 ze dne 17. 12. 2018 při vyhlášení dotačního titulu č. 2, kde bylo stanoveno, že příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 7. 2020 a to pouze na náklady vzniklé do 30. 6. 2020 a nejpozději do 20. 8. 2020 předložit vyúčtování poskytnuté dotace.

Oddělení krizového řízení, Odbor kancelář hejtmana obdrželo žádosti o uzavření dodatku ke smlouvám a prodloužení termínů použití dotace a prodloužení termínu předložení vyúčtování od obce Určice dne 6. 5. 2020, od městyse Brodek u Přerova dne 20. 5. 2020 a 25. 5. 2020 od města Plumlov.

**Zdůvodnění žádostí:**

**Obec Určice** žádá Olomoucký kraj o **změnu termínu realizace akce**, použití dotace
a termínu vyúčtování dotace.

Svou žádost zdůvodňuje obec Určice tím, že při výrobě cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS) se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti spojené s přijatými mimořádnými opatřeními, které mají zabránit šíření koronaviru COVID – 19. Jedná se o omezení přepravních, cestovních a výrobních kapacit, které v současné době znemožňují dodavateli, obchodní společnosti ZHT Group s.r.o., dokončit výrobu cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS) v původním termínu, a to z důvodu nedodání podvozku pro CAS. Výrobce podvozku společnost MAN Truck & Bus SE, Postfach 50 06 20, 809 76 Munchen zastavil vlivem této mimořádné situace výrobu dne 23. března 2020. V současné době neumí dodavatel závazně potvrdit termín dodávky podvozku k finální montáži a kompletaci cisternové automobilové stříkačky. Obec Určice požádala o posunutí termínu použití dotace do 31. 1. 2021 na náklady vzniklé do 31. 12. 2020 a termínu vyúčtování dotace do 20. 2. 2021.

**Městys Brodek u Přerova** žádá Olomoucký kraj o **změnu termínu realizace akce**, použití dotace a termínu vyúčtování dotace.

Svou žádost odůvodnil městys Brodek u Přerova vyhlášeným nouzovým stavem a skluzem s termínem dodání CAS od dodavatele. Městys Brodek u Přerova požádal o posunutí termínu použití dotace do 30. 9. 2020 na náklady vzniklé do 31. 8. 2020 a termínu vyúčtování dotace do 20. 10. 2020

**Město Plumlov** žádá Olomoucký kraj **o uzavření dodatku č. 2** **a prodloužení termínu realizace akce**, použití dotace a termínu vyúčtování dotace.

V únoru 2020 Olomoucký kraj uzavřel s městem Plumlov dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí dotace na pořízení nové CAS z důvodu zpoždění při výběru dodavatele, a to s prodloužením použití dotace do 30. 9. 2020. V souvislosti s přijatými mimořádnými opatřeními, které byly nastaveny k zamezení šíření nemoci Covid – 19 uvádí město Plumlov stejné zdůvodnění jako obec Určice, protože mají uzavřenou kupní smlouvu se stejným dodavatelem CAS, a to s ZHT Group s.r.o., který není schopen zaručit dokončení zakázky v domluveném termínu.

Město Plumlov požádalo o posunutí termínu použití dotace do 31. 1. 2021 na náklady vzniklé do 31. 12. 2020 a termínu vyúčtování dotace do 20. 2. 2021.

Termín pro použití dotace a předložení vyúčtování navrhujeme, na základě předešlých zkušeností u městyse Brodku u Přerova delší než je požadované a to stejné jako u dalších dvou žadatelů viz tabulka č. 1. Tímto krokem chceme předejít případnému uzavření dalšího dodatku.

**Tabulka č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příjemce** | **IČO** | **č. smlouvy** | **datum uzavření smlouvy**  | **nové** **datum realizace akce/ použití dotace/ vyúčtování dotace**  | **Výše poskytnuté dotace** |
| Obec Určice | 00288870 | 2019/01565/OKH/DSM | 20. 5. 2019 | 31. 12. 202031. 1. 202120. 2. 2021 | 300.000 Kč |
| Městys Brodek u Přerova | 00301078 | 2019/01548/OKH/DSM | 25. 6. 2019 | 31. 12. 202031. 1. 202120. 2. 2021 | 300.000 Kč |
| Město Plumlov | 00288632 | 2019/01558/OKH/DSM  | 20. 5. 2019 | 31. 12. 202031. 1. 202120. 2. 2021 | 300.000 Kč |

**Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků** o prodloužení termínů použití
a vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení CAS nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců;
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů k použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

V Příloze č. 1 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložen vzorový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/94/7/2020 ze dne doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje**

|  |
| --- |
| **schválit** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 uzavřenou mezi Olomouckým krajem a obcí Určice, IČO: 00288870, ve znění vzorového dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy |

|  |
| --- |
| **schválit** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 uzavřenou mezi Olomouckým krajem a městysem Brodek u Přerova, IČO: 00301078, ve znění dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy |
| **schválit** uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 uzavřenou mezi Olomouckým krajem a městem Plumlov, IČO: 00288632, ve znění dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy |
| **uložit podepsat** dodatky ke smlouvám Ladislavu Oklešťkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje |

Přílohy:

* Příloha č. 1: Vzorový dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace (strana 4 - 5)
* Příloha č. 2: Žádost obce Určice (strana 6)
* Příloha č. 3: Žádost městyse Brodek u Přerova (strana 7)
* Příloha č. 4: Žádost města Plumlov (strana 8)