**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/104/15/2016 ze dne 15. 9. 2016 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán materiál ve věci schválení Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh.

Olomoucký kraj poskytl městu Zábřeh dotaci ve výši 23 100 000 Kč na opravu komunikací II/315, II/369 a III/31534 dotčených výstavbou kanalizace, uzavření smlouvy schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 26. 6. 2015 usnesením UZ/16/51/2015. Olomoucký kraj uzavřel s městem Zábřeh Dodatek č. 1 k této Smlouvě, schválený Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 12. 2. 2016 usnesením UZ/19/13/2016, kterým byly prodlouženy termíny pro použití dotace a předložení vyúčtování.

Starosta města Zábřeh se dne 22. 8. 2016 obrátil na Olomoucký kraj se žádostí o rozšíření účelu smlouvy o další pozemní komunikaci dotčenou výstavbou kanalizace a v souvislosti s tím také o prodloužení termínu pro použití dotace do 31. 12. 2016 a termínu pro vyúčtování dotace do 31. 1. 2017. Žádost je uvedena v Příloze č. 1.

Důvodem uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace jsou uspořené finanční prostředky z opravy komunikací II/315, II/369 a III/31534, na které byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje, a to z důvodu nižší vysoutěžené ceny díla. Vzhledem k tomu, že výstavbou kanalizace byly dotčeny i další komunikace, použily by se zbývající finanční prostředky na opravu komunikace III/31527,
ul. Postřelmovská. S tím také souvisí prodloužení termínů pro použití dotace a předložení vyúčtování, neboť stavební práce bude možné zahájit v říjnu 2016.

Dodatkem č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh, který je uveden v Příloze č. 2, se oproti původně uzavřené smlouvě mění:

1. účel dotace: **z opravy komunikací II/315, II/369 a III/31534 na opravu komunikací II/315, II/369, III31534 a III/31527,**

2. termín pro použití finančních prostředků: **z 31. 10. 2016 na 31. 12. 2016,**

3. termín pro vyúčtování dotace: **z 30. 11. 2016 na 31. 1. 2017.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640 ve znění dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy, a uložit Ing. Jiřímu Rozbořilovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, podepsat dodatek.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Žádost města Zábřeh

(strana 3)

* Příloha č. 2

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh

(strana 4 – 5)



**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace**

**uzavřené dne 31. 7. 2015 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem**

**č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený:  Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc

č.ú : 27- 4228120277/0100

 (dále jen „**poskytovatel**“)

a

**Město Zábřeh**

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

Zastoupený: RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph. D., starostou

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.: 188491779/0300

(dále jen „**příjemce**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

1. **Článek I., odst. 2 se nahrazuje novým zněním:**

Účelem poskytnutí dotace je celková úhrada nákladů na neinvestiční akci **„Zábřeh – oprava komunikací II/315, II/369, III/31534 a III/31527“** (dále také „akce“ nebo „stavba“), dle žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2015 podané 21. 5. 2015 městem Zábřeh a žádosti města Zábřeh podané dne 22. 8. 2016.

1. **Článek II., odst. 2, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 12. 2016**.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2 smlouvy se nemění.

1. **Článek II., odst. 4, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 1. 2017** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy se nemění.

4. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**II.**

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu Dodatku č. 2 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2016 ze dne 23. 9. 2016.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením ……………… města Zábřeh ……………… ze dne xx. xx. 2016.

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne ....................... V Zábřehu dne ......................

|  |  |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..Ing. Jiří Rozbořilhejtman | ……………….……………..RNDr. Mgr. František John, Ph. D.starosta |