**Důvodová zpráva:**

**Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy 2 žádosti příjemců dotace
o uzavření dodatku ke smlouvě v rámci Programu na podporu JSDH 2019 Dotačního titulu č. 1 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019** (dále jen „dotační titul č. 1“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2019 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 schválilo svým usnesením
č. UZ/15/70/2019 rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního titulu č. 1 celkem
208 obcím Olomouckého kraje pro 236 jednotek SDH. Vzorové smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/13/80/2018 ze dne 17. 12. 2018 při vyhlášení dotačního titulu č. 1, kde bylo stanoveno, že příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 29. 11. 2019 a nejpozději do 13. 12. 2019 dotaci vyúčtovat.

S obcemi **v tabulce č. 1** byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 400.000 Kč, na pořízení cisternových automobilových stříkaček, které byly nejvyšší prioritou v hodnocení.

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo 2. 8. 2019 a 5. 8. 2019 žádosti, ve kterých **starostové obcí (tabulka č. 1) žádají o prodloužení termínu použití dotace dle odst. 7.6. Pravidel dotačního titulu č. 1.** Jednotlivé žádosti obcí jsou uvedené **v přílohách č. 2 a 3.**

**Zdůvodnění žádostí:**

**Obec Grygov** žádá Olomoucký kraj **o změnu termínu použití dotace a změnu termínu vyúčtování dotace.**

Svou žádost zdůvodňuje obec Grygov tím, že schválený vítězný dodavatel vzešlý
z řádného výběrového řízení je schopen dodat novou cisternovou automobilovou stříkačku v hodnotě 4,7 mil. Kč dle uzavřené kupní smlouvy z 11. 7. 2019 do 7 měsíců od podpisu smlouvy tj. do 11. 2. 2020. Na základě výše uvedených skutečností navrhujeme obci Grygov prodloužit termín použití dotace do 28. 2. 2020 a termín vyúčtování dotace
do 20. 3. 2020.

**Obec Postřelmov** žádá Olomoucký kraj **o změnu termínu použití dotace a změnu termínu vyúčtování dotace.**

Svou žádost zdůvodňuje obec Postřelmov tím, že uzavřela kupní smlouvu, na základě které se prodávají zavázal kupujícímu pořídit vozidlo CAS Dennis Rapier. V současné době se však na straně prodávajícího vyskytly vady, které svým charakterem znemožňují přepsání vozidla v evidenci motorových vozidel na kupujícího. Prodávající v současné době řeší odstranění těchto vad, a po jejich odstranění provede přepis předmětného vozidla na kupujícího. Předpokládaný časový skluz je 2 – 3 měsíce, poté bude ještě žadatel provádět na zakoupeném vozidle technické úpravy – navýšení obsahu nádrží o 200 l, tak aby vozidlo odpovídalo standardům cisternové automobilové stříkačky. Na základě výše uvedených skutečností obec Postřelmov žádá o prodloužení termínu použití dotace do 28. 2. 2020 a termín vyúčtování dotace do 20. 3. 2020.

**Tabulka č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec - JSDH** | **IČO** | **č. smlouvy** | **datum uzavření smlouvy**  | **nové** **datum použití dotace/ datum vyúčtování dotace**  | **Výše poskytnuté dotace** |
| Obec Grygov | 00298875 | 2019/01781/OKH/DSM | 10. 6. 2019 | 28. 2. 202020. 3. 2020 | 200.000 Kč |
| Obec Postřelmov | 00303232 | 2019/01884/OKH/DSM | 27. 6. 2019 | 28. 2. 202020. 3. 2020 | 200.000 Kč |

**Navrhujeme vyhovět žadatelům uvedeným v tabulce č. 1 a uzavřít dodatky** **č. 1**
**o prodloužení termínů použití a vyúčtování dotace, kdy:**

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení CAS nejvyšší prioritou;
4. obce si požádaly o prodloužení termínů v dostatečném předstihu.

V Příloze č. 1 je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předložen vzorový Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/71/7/2019 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **schválit** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Grygov, IČO: 00298875, dle důvodové zprávy, ve znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
2. **schválit** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Postřelmov, IČO: 00303232, dle důvodové zprávy, ve znění vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. **uložit** podepsat dodatky č. 1

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje;

Přílohy:

* Příloha č. 1: Vzorový dodatek č. 1 (strana 3 - 4)
* Příloha č. 2: Žádost obce Grygov (strana 5)
* Příloha č. 3: Žádost obce Postřelmov (strana 6)