**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje dne 16. 9. 2019 souhlasila s úpravou nákladů investičních akcí a projektové dokumentace, s úpravou termínů vyúčtování projektové dokumentace a poskytnutím investičních příspěvků Správě silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci (dále SSOK) a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

SSOK zajišťuje realizaci projektové dokumentace na investiční akce a realizaci investičních akcí v oblasti dopravy.

Dne 22. 8. 2019 předložila SSOK odboru dopravy a silničního hospodářství dvě žádosti. V první žádosti SSOK žádá o úpravu schválených nákladů na projektovou dokumentaci investičních akcí, o prodloužení termínů vyúčtování projektové dokumentace některých investičních akcí a o poskytnutí investičního příspěvku. V druhé žádosti žádá o úpravu schválených nákladů na investiční akce oblasti dopravy a o poskytnutí investičního příspěvku.

**1.**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/13/17/2018 ze dne 17. 12. 2018 schválilo poskytnutí investičního příspěvku ve výši 15 000 000 Kč na nové projektové dokumentace a zastupitelstvo svým usnesením č. UZ/14/18/2018 ze dne 25. 2. 2019 schválilo rozpis příspěvku na vypracování 18 projektových dokumentací investičních akcí v oblasti dopravy. SSOK požádala o úpravu schválených nákladů u 12 projektových dokumentací z důvodu změny ceny díla po realizaci výběrových řízení a 2 projektové dokumentace nebude realizovat. Zbývající 4 projektové dokumentace v rámci tohoto rozpočtového opatření zůstávají beze změny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace na akce | Schválené náklady akce | Upravené náklady akce |
| Most ev. č. 44014-5 Partutovice | 725 000,00 | 725 000,00 |
| Most ev. č. 150 086 Dřevohostice | 700 000,00 | 1 074 000,00 |
| Most ev. č. 0462-6 Brodek u Prostějova | 950 000,00 | 950 000,00 |
| Most ev. č. 04724-2 Přerov | 870 000,00 | 870 000,00 |
| Most ev. č. 043716-1 Hradčany | 685 000,00 | 685 000,00 |
| Most ev. č. 4469-1 Štarnov | 780 000,00 | 859 000,00 |
| Most ev. č. 36711-3 Výšovice | 700 000,00 | 830 000,00 |
| Most ev. č. 04724-1 Prosenice | 800 000,00 | 1 064 000,00 |
| Most ev. č. 4381-1 Opatovice | 750 000,00 | 775 000,00 |
| Most ev. č. 369-039 Raškov Ves - Bohdíkov | 700 000,00  | 0,00 |
| Most ev. č. 31239-6 Podlesí | 740 000,00 | 545 000,00 |
| Most ev. č. 44640-2 Rapotín | 900 000,00 | 702 000,00 |
| Most ev. č. 4571-2 Zálesí | 750 000,00 | 773 000,00 |
| Most ev. č. 3697-8 Pusté Žibřidovice | 650 000,00 | 361 000,00 |
| Most ev. č. 44649-3 Stříbrnice | 900 000,00 | 660 000,00 |
| III/4501 Sobotín - Vernířovice | 1 850 000,00 | 1 030 000,00 |
| Most ev. č. 446-053a Staré Město | 750 000,00 | 0,00 |
| III/03559 Poruba - průtah | 800 000,00 | 155 000,00 |
|  | 15 000 000,00 | 12 058 000,00 |

Projektovou dokumentaci k akci Most ev. č. 369-039 Raškov Ves – Bohdíkov a Most
ev. č. 446-053a Staré Město místo SSOK realizuje Olomoucký kraj v rámci akce II/369 Hanušovice – křiž. I/11 a akce II/446 Hanušovice – Staré Město.

**Rozdíl mezi přiznaným investičním příspěvkem a náklady na projektové dokumentace po úpravě činí 2 942 000 Kč**. SSOK žádá o přesun finančních prostředků ve výši 2 942 000 Kč na investiční akci IROP II/437 hr. okr. Kroměříž – Lipník nad Bečvou. U akce se navyšují celkové náklady, toto navýšení je u IROP neuznatelné.

Finanční prostředky na financování projektových dokumentací nebyly prozatím SSOK vyplaceny v celkové schválené výši 15 mil. Kč, vyplaceno bylo pouze 3,230 mil. Kč. V případě schválení částky 2 942 tis. Kč nebude SSOK nařízen odvod z fondu investic, ale ODSH požádá o přesun finančních prostředků formou rozpočtové změny, a to snížení investičního příspěvku na financování projektové dokumentace a zároveň navýšení investičního příspěvku na akci spolufinancovanou z IROP II/437 hr. okr. Kroměříž – Lipník nad Bečvou – neuznatelné výdaje (UZ 884).

SSOK dále žádá o prodloužení termínu vyúčtování některých projektových dokumentací z 31. 12. 2019 na termíny uvedené v tabulce z důvodu, že tyto projektové dokumentace budou dodavatelem dodány až v roce 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektová dokumentace na akce | Původní termín | Nový termín |
| Most ev. č. 4469-1 Štarnov | 31. 12. 2019 | 31. 3. 2020 |
| Most ev. č. 3697-8 Pusté Žibřidovice | 31. 12. 2019 | 31. 3. 2020 |
| III/4501 Sobotín - Vernířovice | 31. 12. 2019 | 31. 5. 2020 |

**2.**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/13/17/2018 ze dne 17. 12. 2018 schválilo poskytnutí investičního příspěvku ve výši 114 197 000 Kč na investiční akce v oblasti dopravy. SSOK požádala o úpravu schválených nákladů u 5 akcí z důvodu změny ceny díla po realizaci výběrových řízení, dvě akce nebude SSOK realizovat z rozpočtu Olomouckého kraje. Zbývající dvě akce v rámci tohoto rozpočtového opatření zůstávají beze změny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Investiční akce | Schválené náklady akce | Upravené náklady akce |
| II/444 Uničov (kruh. křiž. A. nádr.) | 15 000 000,00 | 500 000,00 |
| III/4494 Benkov, Střelice-průtahy | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| III/31536 Jestřebí | 8 330 000,00 | 11 500 000,00 |
| III/ 31519. 31525, 31534 Jestřebí | 6 000 000,00 | 3 900 000,00 |
| III/3703 Šumperk - Sudkov , 1. etapa | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| III/36916 Ruda - průtah (Hrabenov) | 35 867 000,00 | 44 000 000,00 |
| III/36915 Hostice, III/36917Bartoňov- Radmilov | 6 000 000,00 | 7 260 000,00 |
| Most ev. č. 448-001 Kandia | 13 500 000,00 | 0,00 |
| Most ev. č. 448-002 Laškov | 2 500 000,00 | 0,00 |
|  | 114 197 000,00 | 94 160 000,00 |

Akce II/444 Uničov je rozpracována, v letošním roce dojde k realizaci nákladů pouze v objemu do 500 tis. Kč. Akce bude pokračovat v roce 2020.

Akce Most ev. č. 448-001 Kandia a Most ev. č. 448-002 Laškov nebudou realizovány z rozpočtu Olomouckého kraje, protože tyto akce jsou zahrnuty do akce spolufinancované z IROP.

**Rozdíl mezi přiznaným investičním příspěvkem a náklady na investiční akce po úpravě činí 20 037 000 Kč**. SSOK žádá o přesun těchto finančních prostředků na níže uvedené akce:

* III/03549 Příkazy – průtah 897 000 Kč,
* II/369 Horní Lipová – opěrná zeď 3 231 000 Kč,
* akce SFDI na rok 2019 8 269 000 Kč,
* III/37772 Určice – Alojzov 7 640 000 Kč.

Akce III/03549 Příkazy – průtah byla zahájena v roce 2018. Náklady v roce 2019 na akci činí 10 442 638,67 Kč, příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje byl přiznán ve výši 9 545 000 Kč. Na dofinancování akce chybí 897 638,67 Kč.

Akce II/369 Horní Lipová – opěrná zeď byla zahájena také v roce 2018. Náklady v roce 2019 na akci činí 18 097 082,54 Kč, příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje byl přiznán ve výši 14 866 000 Kč. Na dofinancování akce chybí 3 231 082,54 Kč.

Investiční akce spolufinancované ze SFDI jsou vysoutěženy v objemu 125 244 492,58 Kč, dotace ze SFDI je 89 385 000 Kč, dotace od Olomouckého kraje je 27 590 000 Kč. Na dofinancování akcí tak chybí 8 269 492,58 Kč.

Zbývající finanční prostředky ve výši 7 640 000 Kč žádá SSOK na částečné financování investiční akce III/37772 Určice – Alojzov – průtahy v roce 2019. Tato akce měla být realizována z dotace SFDI, ale vzhledem k nižší obdržené dotaci ze SFDI byla ze seznamu akcí určených ke spolufinancování ze SFDI vyřazena. Akce bude dokončena v roce 2020.

Finanční prostředky na financování investičních akcí nebyly prozatím SSOK vyplaceny v celkové schválené výši 114 197 tis. Kč, vyplaceno bylo pouze 20 mil. Kč. V případě schválení částky 20,037 tis. Kč nebude SSOK nařízen odvod z fondu investic, ale ODSH požádá o přesun finančních prostředků formou rozpočtové změny, a to snížení investičního příspěvku na financování investičních akcí a zároveň navýšení investičního příspěvku na akce spolufinancované ze SFDI, navýšení investičního příspěvku na akci III/03549 Příkazy – průtah, navýšení investičního příspěvku na akci II/369 Horní Lipová – opěrná zeď a poskytnutí investičního příspěvku na novou akci III/37772 Určice – Alojzov.

**Výše uvedené změny nebudou mít dopad na rozpočet Olomouckého kraje.**

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit úpravu nákladů projektových dokumentací a investičních akcí pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 1. a 2. důvodové zprávy,
* schválit prodloužení termínů vyúčtování projektových dokumentací pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 1. důvodové zprávy,
* schválit poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 942 000 Kč pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 1. důvodové zprávy,
* schválit poskytnutí investičního příspěvku ve výši 20 037 000 Kč pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle bodu 2. důvodové zprávy.