Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/11/64/2018 ze dne 25. 06. 2018 schválilo poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018“ (dále jen „Program“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Bělkovice - Lašťany na realizaci stavby „Intenzifikace ČOV Bělkovice - Lašťany“ ve výši 1 290 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/04650/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Bělkovice - Lašťany, jako příjemcem uzavřena dne 29. 08. 2018.

Dne 28. 08. 2019 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Bělkovice - Lašťany žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/04650/OŽPZ/DSM ze dne 29. 08. 2018.

Podání žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o poskytnutí dotace je zdůvodňováno skutečností, že došlo k posunutí termínu výběrového řízení na dodavatele stavby a na základě jeho opakování, čímž došlo ke zpoždění zahájení celkové realizace stavby intenzifikace ČOV o několik měsíců.

Vzhledem k výše popsaným problémům požádala obec Bělkovice - Lašťany
o posunutí termínu realizace stavby a čerpání dotace do 31. 01. 2020 a v návaznosti na to i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování a to do 29. 02. 2020.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Bělkovice - Lašťany ze dne 31. 07. 2019, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 09. 2019. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 01. 2020.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 29. 02. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/72/27/2019 ze dne 16. 09. 2019**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
č. 2018/04650/OŽPZ/DSM ze dne 29. 08. 2018 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Intenzifikace ČOV Bělkovice - Lašťany“ mezi Olomouckým krajem
a příjemcem obcí Bělkovice - Lašťany dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2018/04650/OŽPZ/DSM ze dne 29. 08. 2018
o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Intenzifikace ČOV Bělkovice - Lašťany“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Bělkovice - Lašťany dle Přílohy
č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Bělkovice - Lašťany dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 Příloha č. 1:

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bělkovice - Lašťany (str. 3 – 4)