Důvodová zpráva:

Na základě žádosti Jany Kubíčkové, statutární zástupkyně společnosti Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko doručené dne 6. 8. 2019 (viz Příloha č. 3) je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán k projednání materiál ve věci schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko, mezi Olomouckým krajem a výše uvedeným příjemcem.

Poskytnutí dotace na akci **„Cyklotrasa ‚Ochutnej Střední Moravu‘“** ve výši 120 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/73/2019 ze dne 29. 4. 2019. Dotace byla poskytnuta v rámci dotačního programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, konkrétně dotačního titulu č. 4 – Podpora cestovního ruchu
v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava. Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace č. 2019/02834/OKH/DSM byla uzavřena dne 4. 6. 2019 (viz Příloha č. 2).

**Příjemce jako důvod pro svoji žádost uvádí časové prodlevy, které vznikly na straně dodavatele a také zapojením velkého množství partnerů projektu (podrobněji viz Příloha č. 3). Příjemce zejména z tohoto důvodu žádá
o prodloužení termínu použití dotace z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2020, a současně
i o změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace z 31. 1. 2020 na 31. 7. 2020.**

**Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů,** s ohledem na objektivní důvody, které žadatel nemohl předpovídat při podání žádosti, na přínos realizovaného projektu k rozšíření infrastruktury turistické nabídky v Olomouckém kraji, šíři dalších aktivit v oblasti cestovního ruchu uvedeného Svazku obcí v Olomouckém kraji a dosavadní bezproblémové historii uvedeného příjemce, **doporučuje předmětné žádosti vyhovět.**

V návaznosti na výše uvedené informace předkládáme Zastupitelstvu Olomouckého kraje **Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Cyklotrasa ‚Ochutnej Střední Moravu‘“** (viz Příloha č. 1). Dodatek prošel standardním připomínkovacím řízením.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/72/9/2019 ze dne 16. 9. 2019 souhlasila s uzavřením dodatku ve znění dle Přílohy č. 1 a doporučila Zastupitelstvu Olomoucké kraje:**

1. Vzít na vědomí důvodovou zprávu,
2. schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 4. 6. 2019 na realizaci akce „Cyklotrasa ‚Ochutnej Střední Moravu‘“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace Svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice, IČO: 70626812, ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
3. uložit JUDr. Vladimíru Lichnovskému, uvolněnému členu Zastupitelstva Olomouckého kraje, Dodatek č. 1 podepsat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci akce „Cyklotrasa ‚Ochutnej Střední Moravu‘“ (strany 3 – 4)

Příloha č. 2 – Smlouva o poskytnutí dotace Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko ze dne 4. 6. 2019

Příloha č. 3 – Žádost o prodloužení termínů ze dne 6. 8. 2019