**Dodatek č. 2 ke Smlouvě**

**o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM ze dne 26. 07. 2021**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. et. Ing. Martinem Šmídou, členem rady Olomouckého kraje na základě pověření č. UZ/1/7/2020 ze dne 30. 10. 2020

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

č. ú: 35–1799460247/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

**Obec Velké Kunětice**

Velké Kunětice 146, 790 52

IČO: 00635952

DIČ: CZ00635952

Zastoupená: Jiřím Neumannem – starostou obce

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Olomouc

č. ú: 94-311861/0710

(dále jen: příjemce)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace:

**I.**

Dne 26. 07. 2021 uzavřel Olomoucký kraj s obcí Velké Kunětice smlouvu o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM, jejímž účelem je poskytnutí dotace na realizaci stavby „Odkanalizování obce Velké Kunětice“, která byla dne 22. 4. 2023 změněna Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM ze dne 26.7.2021 (dále jen „Smlouva“).

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

**Čl. II. odst. 2. věta první Smlouvy nově zní:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 04. 2024.

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

**Čl. II. odst. 3. věta první Smlouvy nově zní:**

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 05. 2024 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy nezměněn.

**III.**

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/X/XX/2023 ze dne XX. XX. 2023.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Velké Kunětice č. X/X/XX ze dne XX. XX. 2023.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.
6. Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne………………….. | Ve Velkých Kuněticích dne ……………. |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..  Ing. et Ing. Martin Šmída  náměstek hejtmana | …………………………..  Jiří Neumann  starosta obce |