## Lepší image OK
VLAJKOVÝ PROJEKT „LEPŠÍ IMAGE OLOMOUCKÉHO KRAJE“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Výdaje celkem (v Kč) | Výdaje z rozpočtu OK (v Kč) | Název indikátoru | Dosažená hodnota | Poznámka/plnění za rok 2022
Cíl 1 Nastavení funkčních procesů a jednotné komunikace pro zlepšení image kraje
1.1 | Regionální partnerství pro lepší image kraje | Setkání pracovní skupiny Lepší Image OK | Zorganizovat 1-2 setkání pracovní skupiny pro tento vlajkový projekt ročně | OSR | Členové pracovní skupiny | 2022 | Rozpočet OK | 0 |  | Počet jednání s partnery | 0 | Setkání bylo přesunuto do roku 2023 z důvodu návaznosti na zakázky připravující podklad pro Marketingovou strategii.
1.1 | Regionální partnerství pro lepší image kraje | Zpracování strategických dokumentů | Strategie rozvoje kraje - monitorovací zpráva, Koncepce rozvoje cyklodopravy - monitorovací zpráva, aktualizace mapové části | OSR | Členové pracovní skupiny | 2022 | Rozpočet OK | 700000 | 700000 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | Náklady na všechny činnosti cyklokoordinátora
1.2 | Sdílená identita kraje a placebranding | Zpracování analýzy asociací značky Olomoucký kraj | Na základě on-line dotazníkového šetření bude zpracována analýza asociací značky Olomoucký kraj. Tato analýza bude podkladem pro stanovení propagované značky. | OSR |  | 2022 | Rozpočet OK | 58080 | 58080 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | Splněno
1.3 | Task Force pro lepší image kraje | Zatím nerealizováno
1.4 | Marketingová strategie kraje | Spolupráce v oblasti cyklodopravy | Zapojení Olomouckého kraje do spolku městskou mobilitu, propagace projektů z regionu, včetně členského příspěvku | OSR | Krajský cyklokoordinátor | 2022 | Rozpočet OK | 30000 | 30000 | Počet partnerství | 1 | Splněno
1.4 | Marketingová strategie kraje | Zpracování aktualizované Marketingové strategie RIS3 Olomouckého kraje | Příprava zpracování Marketingové strategie RIS3 Olomouckého kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | ICOK |  | 2021-2022 | Projekt SA | 295000 | 44250 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | Splněno
1.4 | Marketingová strategie kraje | Propagace domén specializace Olomouckého kraje - online kampaň v rámci projektu SA OK II | tvorba image videí o silných doménách kraje v oblasti VaVaI, online reklama, příspěvky na sociálních sítích | ICOK | VŠ, vědecko-výzkumná centra, inovativní firmy | 2022 | Projekt SA | 1800000 | 270000 | Počet propagačních materiálů | 3 | propagační materiály, fotobanka + videa k dispozici na YT (https://www.youtube.com/@inovacnicentrumolomouckeho8834)
1.4 | Marketingová strategie kraje | Aktualizace logomanuálu Olomouckého kraje | Zpracuvání aktualizované podoby logomanuálu pro využívání loga Olomouckého kraje | OKH |  | 2023-2024 |  |  |  | Počet propagačních materiálů | 0 | Plnění posunuto
Cíl 2 Nastavení systematického a průběžného oslovování a zapojování aktivních obyvatel do krajských rozvojových témat a projektů
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Zpracování vstupního návrhu na participaci | Zpracování doporučených způsobů zapojení veřejnosti do rozhování kraje, kretý bude projednán ROK | OSR |  | 2023 | Rozpočet OK |  |  | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 0 | Plnění posunuto
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje II. | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV | Regionální partneři | 2019 - 2022 | OPZ | 5704177 | 285209 | Celkový počet podpořených osob | 88 | Splněno
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora plánování sociálních služeb | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV | Regionální partneři | 2022 - 2025 | OPZ+ | - | - | Celkový počet podpořených osob |  | Realizace bude zahájena v roce 2023
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora sociální práce | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV | Regionální partneři | 2022 - 2025 | OPZ+ | - | - | Celkový počet podpořených osob |  | Realizace bude zahájena v roce 2023
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu | Zpracování strategického dokumentu kraje zaměřeného na dopady změny klimatu | OSR |  | 2020-2022 | Norské fondy | 899470 | 89947 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | Splněno
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Setkání se zástupci z území | Setkání zástupců pracovních skupin k Územní energetické koncepci, v oblasti zaměstnanosti, setkání mikroregionů, zástupců ORP | OSR | Členové pracovní skupiny, RSK OK | 2022 | Rozpočet OK | 32000 | 32000 | Počet jednání s partnery | 16 | Splněno
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Regionální stálá konference OK | Platforma pro spolupráci mezi mnistarstvy, krajem, obcemi a dalšími subjekty na podpoře čerpání operačních programů, včetně jednání pracovních skupin a zpracování Regionálního akčního plánu | OSR | Regionální partneři | 2022 | OPTP | 1918000 | 0 | Počet jednání s partnery | 3 | Splněno
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Nový Portál ÚP | Pořízení nového Portálu ÚP (nástroje ÚAP - IS pro evidenci a aktualizaci ÚAP + webový portál územního plánování) - inovace, modernizace, větší možnosti publikace data a dokumentací veřejnosti | OSR | 13 ORP Olomouckého kraje | 2022-2025 | Rozpočet OK | 0 | 0 | Počet komunikačních nástrojů | 0 | Probíhaly přípravné práce
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Spolupráce v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Účast zástupců měst a obcí na plánování sociálních služeb v OK | OSV | Členové pracovních skupin | 2022 | Rozpočet OK | - | - | Počet zapojených zástupců měst a obcí (osob) | 30 | Financováno v rámci projektu zpracování střednědobého plánu, opatření 2.1
2.3 | Platforma dobré praxe v participaci municipalit | Zatím nerealizováno
Cíl 3 Lákání talentů, investic a pracovní síly do kraje, snížení míry migrace z kraje
3.1 | Vytvoření aktivní podnikatelské komunity v rámci kraje, práce s ní a péče o ni | Zatím nerealizováno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Účast v soutěži Má vlast | Propagace úspěšných proměn v obcích v Olomouckém kraji. Propagace na místní, národní i celorepublikové úrovni | OSR | Regionální partneři | 2022 | Rozpočet OK | 150000 | 150000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Soutěž Vesnice roku | Realizace soutěže obcí. Včetně zajištění hodnocení v přihlášených obcích Olomouckého kraje a finanční odměny oceněným obcím. Soutěž navazuje na celostítní kolo organizované MMR. | OSR | Regionální partneři | 2022 | Rozpočet OK | 722000 | 722000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Podnikatel roku | Spolupráce na přípravě a vyhlášení vyhlášení regionálního vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2020 Olomouckého kraje | OSR | Regionální partneři | 2022 | Rozpočet OK | 51000 | 51000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena hejtmana OK za společenskou odpovědnost | Organizace soutěže s cílem ocenit subjekty v OK (obce, mikropodniky, živnostníky, firmy), kteří uplatňují CSR opovědnost dobrovolně nad rámec zákona. | OSR | Regionální partneři | 2022 | Rozpočet OK | 230000 | 208000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti cestovního ruchu | Organizace soutěže pro vyjímečné úspěchy v oblasti cestovního ruchu v OK; kategorie se mění každý rok a vítězové získávají marketingovou podporu OK | OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 400000 | 400000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Ceny OK za přínos v oblasti životního prostředí | Propagace a ocenění FO, PO a obcí za ochranu životního prostředí, dlouhodobý a významný počin v oblasti životního prostředí | OŽPZ OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 420000 | 420000 | Počet akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Stavba roku OK (1x za dva roky - další 2023) | Záměrem soutěže je vybrat a ocenit kvalitní nové stavby nebo rekonstrukce, které vznikly v OK pro daný ročník soutěže. | OSR OKH |  | 2023 | Rozpočet OK | 0 |  | Počet akcí | 0 | plánováno na rok 2023
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti kultury | Organizace soutěže pro ocenění za mimořádnou uměleckou aktivitu v oblastecj umělecké tvorby (hudba, divaldo, literatura, filma a rozhlas, aj.) | OSKPP OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 458000 | 458000 | Počet akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Sportovec roku OK | Propagace a podpora sportovních úspěchů v OK, celkem se oceňuje 8 kategorií, včetně čestné ceny za významný způsob k rozvoji sportu v OK | OSKPP OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 300000 | 300000 | Počet akcí | 1 | Splněno
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Učitel roku OK | Ocenění se předává pracovník středních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů a poraden v OK. | OŠM OKH | Univerzita Palackého v Olomouci | 2022 | Rozpočet OK | 155000 | 155000 | Počet akcí | 1 | Splněno
3.3 | Přímá podpora začínajících podnikatelů, pomocí vlastních dotačních titulů | Program na podporu místních produktů | Podpora regionálního značení, podpora farmářských trhů | OSR |  | 2022 | Rozpočet OK | 500000 | 500000 | Počet podpořených příjemců | 10 | Splněno
3.4 | Cílená soutěž / hackaton zaměřený na podnikatelské či neziskové projekty, řešící aktuální problémy kraje (ne pouze IT) | Zatím není naplánováno
3.5 | Program pro zapojování studentů do podnikatelské reality – Navázání přímé spolupráce mezi UPOL a Inovačním centrem (jako např. Business Gate Academy Karviná) | Podnikavá hlava | Soutěž na podporu aktivních podnikavců, podpora začínajících podnikatelů | VTP UP | ICOK, CzechInvest, StartUP klub, ad. | 2022 | Projekt SA, zdroje partnerů | 500000 |  | Počet podpořených podnikavců/začínajících podnikatelů | 15
3.6 | Podpora podnikavosti na všech typech škol | Marketingová platforma v projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | Koordinace pracovní skupiny marketingových expertů s cílem připravit Marketingovou a komunikační strategii RIS3 2022+ a otevřít debatu o společné regionální značce zaměřené na podporu inovací/podnikání/vědy a výzkumu | ICOK |  | 2022 |  | N/A |  | Počet pracovních skupin | 2 | Splněno
3.7 | Vytvoření nabídky konkrétních lokalit, (nejen brownfieldů) pro další rozvoj podnikatelských aktivit či pro investory | Prezentace na veletrzích | Prezentace, Olomouckého kraje, měst a dalších subjektů na veletrzích: Strojírenský veletrh v Brně a a Stavotech v Olomouci | OSR | Regionální partneři | 2022 | Rozpočet OK | 151000 | 151000 | Počet akcí | 1 | Splněno
Cíl 4 Zvýšit atraktivitu kraje v očích návštěvníků a návštěvnost kraje
|  | Program podpory kultury v Olomouckém kraji | DP OK v oblasti kultury | OSKPP |  | 2022+ | Rozpočet OK | 25470000 | 25470000 | Počet dotací | 201 | Splněno
|  | Budování image Olomouckého kraje jako destinace cestovního ruchu | Podpora budování značky, realizace nadregionálních a mezinárodních projektů, koordinace a rozvoj destinačního managementu prostřednictvím Centrály cestovního ruchu a destinačních společností Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu. | OKH | Sdružení cestovního ruchu, Centrála cestovního ruchu | 2022+ | Rozpočet OK + MMR + IROP + CZ/PL | 1500000 | 850000 | Počet podpořených subjektů | 3 | Splněno
|  | Turistický portál OK | Obsahové naplnění, modernizace a rozvoj turistického informačního a rezervačního portálu OK | OKH | Regionální partneři | 2022+ | Rozpočet OK | 552000 | 552000 | Počet propagačních materiálů | 1 | Splněno
|  | Seniorské cestování | Podpora poznávání turistických cílů OK seniorskou populací | OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 1300000 | 1300000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
|  | Podpora údržby cykloznačení a propagace aktivit podporujících cykloturistiku | Rozvoj a údržba současné vysoké kvality systému cykloznačení na území Olomouckého kraje a podpora cykloturistiky. | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2022-2023 | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
|  | Společná propagace se sousedními kraji | Pravidelná spolupráce moravských krajů na tvorbě nových produktů CR a společná propagace společných produktů v ČR i zahraničí | OKH | Zlínksý kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj | 2022+ | Rozpočet OK | 300000 | 300000 | Počet propagačních materiálů | 1 | Splněno
|  | Aktivity krajské centrály cestovního ruchu | Příprava a řízení kampaní v oblasti cestovního ruchu s celostátní a mezinárodní působností | CCROK | Sdružení cestovního ruchu | 2022+ | Rozpočet OK | 10935980 | 10935980 | Počet dotací | 1 | Splněno
|  | Podpora údržby turistického značení a propagace aktivit turistického hnutí | Udržení současné vysoké kvality systému pěších tras KČT na území Olomouckého kraje, zejména pak udržení vysoké kvality značení a podpora turistického hnutí. | OKH |  | 2022+ | Rozpočet OK | 500000 | 500000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
|  | Podpora tvorby, instalace a údržby doprovodné cyklistické infrastruktury | Podpora instalování informačních a naučných tabulí odpočívek, a u již instalovaných podpora udržení dobrého stavu a celkové údržby této infrastruktury | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2022-2023 | Rozpočet OK | 9223830 | 300000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno
|  | Podpora údržby turistického značení a propagace aktivit turistického hnutí | Udržení současné vysoké kvality systému pěších tras KČT na území Olomouckého kraje, zejména pak udržení vysoké kvality značení a podpora turistického hnutí. | OKH |  | 2021 | ORJ 18 | 500000 | 500000 | Počet propagačních akcí | 1 | Splněno

## Restart JE a SU
VLAJKOVÝ PROJEKT „RESTART JESENICKA A ŠUMPERSKA“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Výdaje celkem (v Kč) | Výdaje z rozpočtu OK (v Kč) | Název indikátoru | Dosažená hodnota | Poznámka/plnění za rok 2022
Cíl 1 Koordinace na strategické úrovni, zajištění disponibilních zdrojů financování a zvýšení absorpční kapacity
1.1 | Společná strategie / pozice | Setkání pracovní skupiny Restart JE+SU | Zorganizovat 1-2 setkání pracovní skupiny pro tento vlajkový projekt ročně | OSR | Členové pracovní skupiny | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0 | 0 | Počet jednání PS | 0 | Jednání bylo odloženo na 2023 s ohledem na vyjednávání s MMR a jeho nejsnou pozici
1.1 | Společná strategie / pozice | PositivJE festival | Podpora inspirativního festivalu inovací na Jesenicku | Platforma PositivJE | ICOK | 2022 | zdroje partnerů | 80000 |  | počet zrealizovaných festivalů | 1 | Splněno
1.1 | Společná strategie / pozice | Aktualizace případové studie Jesenicka a Šumperska | Aktualizovat projektové záměry v případové studii a doplnit je o případné novější záměry | OSR | Nositelé projektových záměrů | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0 | 0 | Počet zpracovaných strategií | 1 | Splněno
1.1 | Společná strategie / pozice | Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje | Aktualizace č. 5 ZÚR OK | OSR |  | 2022 | Rozpočet OK | 484000 | 484000 | Počet zpracovaných strategií | 1 | Splněno
1.1 | Společná strategie / pozice | Územní studie a odborná posouzení | Územní studie a odborná posouzení jako podklad pro aktualizaci ZÚR OK. Zpracovaná ÚS - Řešení územních vazeb v souvislosti s řešením LAPV HANUŠOVICE a rozpracovaná ÚS - Prodloužení železnice z Koutů nad Desnou do Jeseníku | OSR |  | 2022+ | Rozpočet OK | 1346000 | 1346000 | Počet zpracovaných strategií | 1 | Splněno
1.2 | Systém sledování dostupných finančních zdrojů | Informování území o dotačních možnostech | Kraj 2x ročně korespondenčně informuje všechny obce o možných dotačních zdrojích na krajské, národní a evropské úrovni | OSR |  | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0 | 0 | Počet akcí | 2 | Splněno
1.2 | Systém sledování dostupných finančních zdrojů | Technická pomoc v OPPS ČR-PR 2020+ | Efektivní a včasné informování potenciálních žadatelů o možnostech čerpání finanční pomoci a k propagace programu na regionální úrovni | OSR | Regionální partneři | 2021-2027 | Interreg V-A | 232000 | 23000 | Počet realizovaných projektů | 1 | Splněno
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Příspěvky sdružením pro přeshraniční spolupráci | Členské příspěvky Euroregionům Glacensis a Praděd a Evropskému seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM) | OSR | Regionální partneři | 2022+ | Rozpočet OK | 856000 | 856000 | Počet podpořených subjektů | 3 | Splněno
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Budování sítě poradců | Navázat na aktivity v území. Určit poradce pro projekty v případové studii a zařadit je do informování o dotačních možnostech a možnostech školení, které kraj pořádá | OSR | Regionální partneři | 2023-2024 | Rozpočet OK |  |  | Počet poradců | 0 | Zatím uvažováno
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník) | Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV včetně trenažéru pro výuku autoškoly, učebny obory: opravář zemědělských strojů, včelař a další zemědělské obory. | OI/OŠM |  | 2024-2025 | Rozpočet OK | 28000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Projektová příprava pokračuje
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Střední škola řemesel, Šumperk - dílny | výstavba nových dílen | OI/OŠM |  | 2023-2025 | IROP II Rozpočet OK | 75000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Projektová připrava ukončena. Projekt nebyl schválen v roce 2022 k realizaci.
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji | Rozpočet OK | OŠM |  | 2022 | Rozpočet OK | 16100000 | 16100000 | Počet podpořených subjektů | 4 | Splněno
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji | Cílem je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce; podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou. | PO/OŠM | Svaz měst a obcí Jesenicka | 2022 | Rozpočet OK, Svaz měst a obcí Jesenicka | ‭9 597 610‬ | 9 447 610 | Počet podpořených subjektů | 34 | Splněno
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Hanušovice (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2024-2025 | IROP II Rozpočet OK | 25000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Není zahájena projektová příprava.
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Javorník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2024-2025 | IROP II Rozpočet OK | 25000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Projektová příprava ukončena.
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2023-2024 | IROP II Rozpočet OK | 37000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Probíhá projektová příprava.
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2022-2023 | IROP REACT EU | 32241000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | V roce 2022 byla zahájena realizace projektu.
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Domov pro seniory Javorník - přístavba budovy v Kobylé nad Vidnavkou | Výstavba nového objektu v Kobylé nad Vidnávkou jako náhrada za stávající objekt Zámku a přestavba druhé stávající budovy na zázemí | OI/OSV |  | 2024-2026 | Rozpočet OK | 252000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Probíhá projektová příprava - zpracování studie.
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | II/312 hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi | OI |  | 2023-2025 | rozpočet OK | 280000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Probíhá projektová příprava.
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice - Výstavba nových dílen | OI |  | 2023-2024 | rozpočet OK | 60000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Projektová příprava ukončena. V roce 2023 bude podána žádost o dotaci v IROP
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rekonstrukce Domova mládeže U Sanatoria 1 | OI |  | 2024-2026 | Rozpočet OK | 94000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Projektová příprava ukončena, projekt nebyl vybrán v roce 2022 k realizaci.
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | II/449 Dlouhá Loučka - průtah |  | PO/ODSH |  | 2023 | Rozpočet OK | 24000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Realizace posunuta
Cíl 2 Komplexní rozvoj digitalizace
2.1 | Rozvod vysokorychlostního internetu | Zacílení podpory NPO a dalších zdrojů | Informování samospráv, MAS a mikroregionů o možnostech financování. Spolupráce s obcemi zařazenými na seznam „bílých míst“. Zprostředkování jednání s nositeli licencí – oprávněnými žadateli. | OSR | Regionální partneři | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0 |  | Počet seminářů | 6 | Splněno, realizováno v rámci dalších aktivit k informováno dotačních příležitostech
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Inovační hub Jeseník | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Jesenicka | ICOK | město Jeseník, PositivJE, CoworkJES | 2022 | Projekt SA | 400000 |  | počet připravených projektových záměrů | 1
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Inovační hub Šumperk | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Šumperska | ICOK | město Šumperk, MAS, Olomoucký kraj | 2022 | Projekt SA | 20000 |  | počet připravených projektových záměrů | 1
2.3 | Vzdělávání v oblasti digitalizace | Podpora rozvoje IT oborů v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora škol při rozvoji IT oborů, a to jak po materiální, tak i metodické stránce, pomoc s propagací IT oborů, realizace edukativních a popularizačních aktivit | OŠM | střední školy | 2022 |  | nelze specifikovat |  | Počet žáků přijatých ke vzdělávání v IT oborech, počet realizovaných aktivit | 114 | Obor Informační technologie – nově přijatí žáci pro šk. rok 2022/23 na 3 SŠ (1 Jeseník, 2 Šumperk)
Cíl 3 Podpora cestovního ruchu v území
3.1 | Destinační management | Podpora destinačního managementu Olomouckého kraje | Zajištění funkční struktury řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji včetně spolupráce s obcemi a podnikatelskými subjekty, konkrétně Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu | OKH | J-SCR | 2022 - 2024 | ORJ 18 | 3000000 | 3000000 | Počet podpořených destinačních managementů | 1 | Splněno
3.2 | Rozvoj lidských zdrojů a jejich kvality | Zatraktivnění vzdělávací nabídky středních škol v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora žádosti středních škol o zápis nových oborů vzdělání, které budou atraktivní nejen pro uchazeče, ale jejichž absolventi najdou také uplatnění na trhu práce | OŠM |  | 2022 |  | nelze specifikovat |  | počet nově zapsaných oborů vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení | 1 | U Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, došlo k zápisu nového oboru, a to Diplomovaná všeobecná sestra (kombinovaná forma vzdělávání).
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - Expozice Vincenze Priessnitze | Nová expozice V. Priessnitze v rodném domě V. Priessnitze v Jeseníku. | OI/OSKPP |  | 2024-2025 | Rozpočet OK |  |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Objekt rodného domu V. Priessnitze v Jeseníku je ve vlastnictví města Jeseníku. Kraj usiloval o jeho získání do vlastnictví kraje. Neúspešně. Není vůle vedení města Jeseníku objekt směnit nebo prodat. Kraj aktuálně nehodlá investovat do cizí nemovitosti.
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - rekonstrukce Vodní tvrze | Na celkovou rekonstrukcí objektu Vodní tvrze je nutné zpracovat studii, a tuto projednat s NPÚ. Může být následně rozděleno do menších projektů. | OI/OSKPP |  | 2025-2027 |  |  |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Projektová příprava pokračuje. Nemovitost není v majektu Olomouckého kraje. Probíhá soudní řízení mezi Lesy ČR a církví.
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum v Šumperku - Rozšíření depozitářů v budově tzv. Robotárny | Rekonstrukce objektu tzv. Robotárny v Šumperku za účelem nabytí depozitárních prostor pro sbírky a odborných pracovišť pro zaměstnance Vlastivědného muzea v Šumperku. | OI/OSKPP |  | 2024-2026 |  |  |  | Počet realizovaných projektů | 0 | V roce 2022 bylo OMPSČ jednáno s ÚZSVM o převodu budov do majektu Olomouckého kraje.
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Projektová příprava | Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 Horní Lipová - Ramzová - Ostružná | OI |  | 2024-2026 |  |  |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Pokračuje projektová příprava
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Projektová příprava | Cyklostezky Olomouckého kraje - 12.04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III-3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II-315) | OI |  | 2024-2026 |  |  |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Projektová příprava pozastavena na základě zamítavého stanoviska obce Leština ke zřízení cyklostezky podél Moravy.
3.4 | Podpora informovanosti turistů a návštěvníků | Zatím nerealizováno
3.5 | Zkvalitňování služeb a podpora certifikace | Zatím nerealizováno

## Inovační ekosystém
VLAJKOVÝ PROJEKT „ROZVOJ INOVAČNÍHO EKOSYSTÉMU A CHYTRÉHO REGIONU“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Výdaje celkem (v Kč) | Výdaje z rozpočtu OK (v Kč) | Název indikátoru | Dosažená hodnota | Poznámka/plnění za rok 2022
Cíl 1 Rozvoj inovačního ekosystému Olomouckého kraje
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Spolupráce s ICOK | Spolupráce s Inovačním centrem Olomouckého kraje, podpora inovací, včetně členského příspěvku | OSR | ICOK | 2022-2024 | Rozpočet OK | 12000000 | 12000000 | Počet spolupracujících uskupení | 1 | Využito v aktivitách ICOK
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje | V rámci aktivit projektu bude vytvářena síť spúolupracujících subjektů v území | OSR/ICOK |  | 2019-2025 |  |  |  | Počet zapojených subjektů | 0 | Součástí projektu SA v opatření 1.5
1.2 | Aktivně se zapojovat do nadregionálních a mezinárodních projektů | Zapojení ICOK do sítě inovačních center Ynovate (www.ynovate.cz/cz/) | Zapojení ICOK do Ynovate - sítě inovačních center, jejímž cílem je posílit meziregionální spolupráci, která povede k efektivnější podpoře inovací v celé České republice | ICOK | inovační centra v síti Ynovate | 2022 | zdroje partnera | 120000 |  | Počet společných akcí v rámci sítě | 2 | Splněno - Ynovate festival, Ynovate Camp
1.3 | Podílet se na vytváření brandu Olomouckého kraje jako atraktivního místa k životu, studiu a podnikání | Zpracování aktualizované Marketingové strategie RIS3 Olomouckého kraje | Příprava zpracování Marketingové strategie RIS3 Olomouckého kraje v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | ICOK | partneři v RIS3 marketingové platformě, CzechInvest | 2021-2022 | Projekt SA | 295000 | 44250 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | Splněno
1.4 | Vytvořit a udržovat síť funkčních regionálních kontaktních míst | Vybudování inovačních hubů v okresních městech Olomouckého kraje | Iniciace, podpora budování a provozování inovačních hubů v okresních městech Olomouckého kraje | ICOK | města, Olomoucký kraj | 2022 | Projekt SA | 50000 |  | Počet vybudovaných hubů | 0 | Bude realizováno v roce 2023
1.4 | Vytvořit a udržovat síť funkčních regionálních kontaktních míst | Pilotní ověření projektu Krajský ekosystém pro podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | V rámci pilotního ověření projektu realizováno vybudování a provozování kontaktních míst pro podporu podnikavosti (NašlápnuTo) | ICOK |  | 2021-2022 | Projekt SA | 331000 | 49650 | Počet kontaktních míst | 5 | Splněno
1.5 | Rozvíjet, implementovat a evaluovat krajskou RIS3 strategii a podílet se na přípravě strategických projektů s vazbou na RIS3 v regionu | Realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | Rozvoj a implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II | OSR/ICOK |  | 2019-2025 | OP VVV/OP JAK | 8039837 | 6343093 | Počet realizovaných projektů | 1 | Využito v aktivitách ICOK
Cíl 2 Vytváření komunity kreativních a podnikavých lidí
2.1 | Vytvořit atraktivní preinkubační a inkubační program a provádět aktivní scouting v regionu | Zatím nerealizováno
2.1 | Vytvořit atraktivní preinkubační a inkubační program a provádět aktivní scouting v regionu | Zatím nerealizováno
2.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool lokálních mentorů | Zatím nerealizováno
2.3 | Inkubovat inovativní start-upy a začínající podnikatele | Digital Innovation Hub DIGI2Health | Realizace aktivit a projektů v rámci ustaveného konsorcia DIH zaměřeného na rozvoj a podporu digitalizace v oblasti telemedicíny - jednotné místo pro přístup k digitálním znalostem a technologiím. | VTP UP/ICOK/FNOL |  | 2020 - 2022 | Projekt SA, zdroje partnerů | N/A |  | Počet společných projektů zaměřených na rozvoj inovačního ekosystému v oblasti eHealth | 1 | projekt nebyl podpořen v rámci nulté výzvy eDIH
2.4 | Podílet se na podpoře polytechnického vzdělávání | Zatím nerealizováno
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Podnikatelský pre/inkubátor "NašlápnuTO" | Příprava a pilotní fáze projektu NašlápnuTO zaměřeného na motivaci směrem k podnikání, workshopy s mentory a scouting talentů v celém Olomouckém kraji | ICOK |  | 2022 | Projekt SA | N/A |  | Počet podpořených zájemců o podnikání | 370 | Splněno
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Pilotní ověření projektu Krajský ekosystém pro podporu podnikání a podnikavosti: preinkubace a inkubace v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckéh kraje II | V rámci pilotního ověření projektu vybudování a provozování kontaktních míst pro podporu podnikavosti, vznik a provozování platformy NašlápnuTo (naslapnu.to), motivační preinkubační přednášky pro žáky škol | ICOK |  | 2021-2022 | Projekt SA | 722000 | 108300 | Počet aktivit | 1 | Splněno
2.6 | Podílet se na podpoře celoživotního vzdělávání | Program digitalizace pro MSP | Příprava komplexního programu na podporu digitalizace v místních firmách zaměřeného na osvětu, vzdělávání a konzultační podporu firmám | ICOK |  | 2021 - 2022 | zdroje partnera | N/A |  | Počet vzniklých ucelených programů na podporu digitalizace ve firmách | 1 | Splněno
Cíl 3 Podpora inovativního podnikání
3.1 | Poskytovat expertní a finanční podporu zavedeným inovativním firmám | ICOK PLATINN | Realizace konzultačního programu ICOK PLATINN zaměřeného na zvyšování konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti firem v regionu OK | ICOK | Experti a podnikatelé v území | 2022 | Individuální dotace OK | 1325320 | 1325320 | Počet podpořených projektů/konzultací ve firmách | 19 | Splněno
3.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool investorů a koučů pro firmy | Zatím nerealizováno
3.3 | Aktivně vyhledávat příležitosti pro transfer technologií a znalostí | Zatím nerealizováno
Cíl 4 Smart region Olomoucký kraj
4.1 | Koordinace smart aktivit a polupráce v regionu | Implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje | Příprava projektů a implementace/aktualizace strategie na podporu inovačního ekosystému Olomouckého kraje v gesci tzv. RIS3 týmu ve spolupráci s partnery v regionu (zejména skrze Krajskou radu pro inovace OK a její pracovní skupiny) | ICOK | Regionální partneři |  |  | N/A |  | Počet realizovaných/revidovaných inovačních strategií | 1 | Součástí projektu SA v opatření 1.5
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Projekt Technologická inkubace | Podpora technologicky orientovaných startupů, vzniku a vývoje unikátních technologických řešení. Rozvoj podnikatelského a start-upového prostředí, zvýšení inovačního potenciálu. Projekt na 7 let (celá ČR), předpokad spolupráce se stávající regionální inovační infrastrukturou. | CzechInvest (+ regionální partneři) |  |  |  | dle počtu a zaměření inkubovaných startupů |  |  |  | Zahájena realizace
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Smart region | Příprava a realizace konkrétních projektů v oblasti smart opatření, které schválí řídící výbor Smart Regionu Olomouckého kraje. Dále se předpokládá i nákup expertního poradenství k jednotlivým navrženým opatřením v koncepci na území Olomouckého kraje. | OSR | Regionální partneři | 2022-2024 | Rozpočet OK | 8562465 | 8562465 | Počet podpořených projektů | 6 | Splněno
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Vybudování centrálního digitalizačního pracoviště pro muzea Olomouckého kraje | Zřízení a vybavení digitalizačního pracoviště pro muzea zřizovaná Olomouckým krajem za účelem digitalizace vybraných sbírkových a knihovních fondů. | OSR/OSKPP |  | 2023-2025 | IROP, ITI OA, NPO | 80000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Probíhá příprava
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Vědecká knihovna v Olomouci - Modernizace vybavení digitalizační jednotky | Pořízení nových scannerů a serverů nezbytných pro zpracování a archivaci dat. | OSR/OSKPP |  | 2023-2025 | IROP, ITI OA, NPO | 25000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Probíhá příprava
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Archeologické centrum Olomouc - vybudování Excelentního centra archeometrie (ERCA) | Vybudování špičkového výzkumného pracoviště pro chemickou a přírodovědnou analýzu archeologických nálezů v sídle Archeologického centra Olomouc. | PO/OSKPP |  | 2022-2023 | IROP, ITI, Horizon, OP JAK | 20000000 |  | Počet realizovaných projektů | 0 | Probíhá příprava
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Digitální technická mapa Olomouckého kraje | Zásadní částí projektu je pořízení datové části digitální technické mapy formou konsolidace stávajících dat a novým mapováním. Součástí projektu je rovněž pořízení informačního systému digitální technické mapy a pořízení hardwarového vybavení. | OSR | Regionální partneři | 2020-2023 | OPPIK | 238607000 | 4280500 | Počet realizovaných projektů | 0 | Probíhá realizace
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001:2019 (EnMS) | Provádění energetického managementu, zajišťování recertifikačních a dozorových auditů EnMS OK a udržování certifikátu EnMS v platnosti. | OSR | PO OK | 2020+ | Rozpočet OK | 241000 | 241000 | Počet akcí | 1 | Splněno
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Digitalizovaná Olomouc region Card | Zajištění fungování turistické slevové karty Olomouc region Card | OKH | Regionální partneři | 2022+ | Rozpočet OK | 1115400 | 1115400 | Počet akcí | 1 | Splněno
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Podpora monitoringu cyklotras a sčítání cyklistů | Vytipování oblastí na území Olomouckého kraje, kde je vhodné sčítat cyklisty jedoucí za dopravním či rekreačním účelem a realizace nákupu potřebného počtu sčítačů. | OKH |  | 2022 - 2023 | Rozpočet OK | 640000 | 640000 | Počet akcí | 1 | Splněno
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Údržba a rozvoj smart nástroje – pasportu cyklotras | Provádění každoroční revize značení dle aktuálního stavu v terénu spojenou s údržbou značení a sladění systému značení podle čísel a podle log (tématických tras) a zanesení do zpracovaného pasportu značení cyklotras.Provádění údržby pasportu cyklotras a jeho rozšiřování o nástroje pro veřejnost. | OKH |  | 2022-2023 | Rozpočet OK | 650000 | 650000 | Počet akcí | 1 | Splněno
4.3 | Podpora uplatňování smart řešení napříč regionem | Dotační program Smart region | Dotační program na podporu přípravy smart projektů v území kraje | OSR |  | 2022 | Rozpočet OK | 2000000 | 2000000 | Počet podpořených projektů | 10 | Splněno