**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předložena žádost obce Opatovice o schválení uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/05206/OKH/DSM ze dne   
2. 11. 2018 na rekonstrukci požární zbrojnice.

Obec Opatovice obdržela v roce 2018 individuální dotaci ve výši 150.000 Kč   
na rekonstrukci požární zbrojnice. Dotace na rekonstrukci požární zbrojnice je současně vázána na dotaci poskytnutou z Programu na pořízení nové požární techniky,   
na technické zhodnocení, rekonstrukcí vybraných typů požární techniky   
a na rekonstrukci/výstavbu požární zbrojnice pro jednotku SDH obce vyhlášený Ministerstvem vnitra České republiky – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV ČR – GŘ HZS ČR) v roce 2018. Individuální dotace byla poskytnuta z rezervy krizového řízení (ORJ 18, § 5273, POL. 5901, UZ 420, ORG 30 420 000 000).

Dne 3. 4. 2019 obdržel Olomoucký kraj žádost obce Opatovice o prodloužení termínu realizace akce a termínu pro předložení závěrečné zprávy (viz Příloha č. 1) a dne   
7. 5. 2019 registraci akce, kde MV ČR prodloužilo obci Opatovice termín realizace akce do 31. 12. 2019 (viz Příloha č. 2).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **původní termín** | **nový termín** |
| termín využití dotace | 31. 7. 2019 | 31. 12. 2019 |
| termín vyúčtování dotace | 31. 8. 2019 | 31. 1. 2020 |

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/05206/OKH/DSM ze dne   
2. 11. 2018 je uveden v Příloze č. 3.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/66/7/2019 ze dne 3. 6. 2019 navrhla Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **schválit** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na rekonstrukci požární zbrojnice uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Opatovice,   
   IČ: 00301655, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy
2. **uložit podepsat** dodatek dle bodu 1 usnesení

O: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost obce Opatovice o prodloužení termínu realizace akce   
a termínu pro předložení závěrečné zprávy (strana 2 - 3)

Příloha č. 2: Registrace akce (strana 4 - 5)

Příloha č. 3: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace   
č. 2018/05206/OKH/DSM (strana 6 - 7)