**Důvodová zpráva:**

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/43/13/2018 ze dne 4. 6. 2018 je zastupitelstvu předkládán k projednání materiál ve věci revokace části usnesení k dotačnímu programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2018.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 18. 12. 2017 schválilo vyhlášení dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek na rok 2018 včetně vzorové smlouvy a způsobu financování.

V rámci tohoto dotačního programu odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel žádosti o dotaci obce Přáslavice a obce Doloplazy na vybudování cyklostezky mezi těmito obcemi, obě obce žádaly o výši dotace 2 500 000 Kč.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 23. 4. 2018 schválilo poskytnutí dotací těmto žadatelům v dotačním programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2018, a to ve výši 2 000 000 Kč obci Přáslavice i obci Doloplazy.

V rámci předložených žádostí obce také předložily rozpočet akce s předpokládanými celkovými výdaji na akci s rozdělením na předpokládané uznatelné a neuznatelné výdaje na akci. Celkové předpokládané uznatelné výdaje na akci byly součástí schvalovaného materiálu v Zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 23. 4. 2018.

Po schválení v zastupitelstvu byly zpracovány smlouvy pro obce podle vzorové smlouvy se stanoveným financováním. V případě krácení dotace, než byla výše požadované dotace, byl stanoven způsob financování s pevně stanovenou částkou vlastních a jiných zdrojů, které musí žadatel vynaložit na akci. Smlouvy byly podepsány 2. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje a zaslány obcím k podpisu oprávněnou osobou.

Dne 22. 5. 2018 se na odbor dopravy a silničního hospodářství obrátily obce Přáslavice a Doloplazy s tím, že smlouvu o poskytnutí dotace nemohou podepsat, protože nelze splnit podmínku stanovené výše vlastních zdrojů, u obce Doloplazy činí 5 357 260 Kč a u obce Přáslavice 6 053 201 Kč, a jsou tak dokonce vyšší, než je vysoutěžená cena celé akce.

Vzhledem k tomu, že obce vysoutěžily akce za podstatně nižší částky, než byl původní rozpočet akcí předložený v žádosti o dotaci, předkládáme ke schválení novou výši celkových předpokládaných uznatelných výdajů na akci a nový návrh dotace ve výši 1 500 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje pro obce Doloplazy a Přáslavice. Přehled předpokládaných uznatelných výdajů a výše dotace je uveden v Příloze č. 1.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* revokovat své usnesení č. UZ/10/15/2018 ze dne 23. 4. 2018, bod 3 a 6, v části Přílohy č. 1, a to žadatele s poř. č. 4 obec Doloplazy a žadatele s poř. č. 5 obec Přáslavice,
* schválit poskytnutí dotace obci Doloplazy, IČO 00534927, se sídlem Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy, a obci Přáslavice, IČO 00576255, se sídlem Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice dle důvodové zprávy,
* schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s obcí Doloplazy a obcí Přáslavice,
* uložit Ing. Janu Zahradníčkovi, 2. náměstkovi hejtmana, podepsat smlouvy

Příloha:

* Příloha č. 1

Přehled celkových předpokládaných výdajů, celkových předpokládaných uznatelných výdajů, vlastních a jiných zdrojů a dotace obce Doloplazy a Přáslavice

(strana 3)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. č.** | **Žadatel** | **Celkové předpokládané uznatelné výdaje v Kč** | | **Požadovaná výše dotace v Kč** | **Původní schválená výše dotace UZ/10/15/2018** | **Navrhovaná nová výše dotace v Kč** |
| **původní** | **nové** |
| 4 4 | Obec Doloplazy | 7 857 260,00 | 4 377 860,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | **1 500 000,00** |
| IČO 00534927 |
| Doloplazy 82 |
| 783 56 Doloplazy |
| 5 | Obec Přáslavice | 8 553 201,00 | 4 650 301,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | **1 500 000,00** |
| IČO 00576255 |
| Přáslavice 23 |
| 783 54 Přáslavice |