Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 schválilo svým usnesením 
č. UZ/15/49/2015 rozdělení finančních prostředků v rámci „Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015“ (dále jen Pravidla JSDH 2015) celkem 173 obcím Olomouckého kraje. Součástí usnesení bylo také schválení vzorové smlouvy, kdy příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 15. 11. 2015.

S obcí Uhřičice, IČ: 00636657 byla uzavřena dne 20. 07. 2015 smlouva 
č. 2015/01899/OKŘ/DSM o poskytnutí dotace ve výši 120.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Uhřičice.

Oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele obdrželo dne 8. 9. 2015 dopis, 
ve kterém starosta obce Uhřičice žádá o prodlužení termínu použití dotace a vyúčtování z tohoto důvodu:

„V rámci výběrového řízení byly osloveny firmy ohledně zhotovení požadovaného díla, bohužel bylo zjištěno, že žádná z firem není schopna dílo zrealizovat tak, 
aby bylo možné provést vyúčtování dotace v souladu s uzavřenou smlouvou. Omlouváme se předem za vzniklé komplikace, které obec bohužel není schopna vlastními silami ovlivnit a prosíme o prodloužení termínu pro zrealizování díla 
do 30. 6. 2016 a vyúčtování dotace do 31. 7. 2016.“

(viz Příloha č. 2 – Žádost obce Uhřičice)

| Změny ve smlouvě |
| --- |
|  | Termín použití dotace | Termín zpracování vyúčtování |
| Původní smlouva | do 15. 11. 2015 | do 15. 12. 2015 |
| Dodatek | do 30. 6. 2016 | do 31. 7. 2016 |

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace obci Uhřičice je Přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/77/32/2015 ze dne 17. 9. 2015 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace s obcí Uhřičice dle důvodové zprávy ve znění Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Uhřičice dle důvodové zprávy a uložit Ing. Jiřímu Rozbořilovi, hejtmanovi Olomouckého kraje podepsat dodatek.

# Přílohy:

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – obec Uhřičice (strana 2 - 3)

Příloha č. 2

Žádost obce Uhřičice (strana 4)

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/01899/OKŘ/DSM ze dne 20. 7. 2015

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Olomouc

č. ú.: 27-4228120277/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

Obec Uhřičice

Uhřičice 111, 752 01 Uhřičice

IČ: 00636657

Zastoupená: Jaroslavem Křepelkou, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 1883097399/0800

(dále jen: příjemce)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je změna Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. 2015/01899/OKŘ/DSM uzavřené dne 20. 7. 2015 (dále jen smlouva).

- Stávající znění článku II. odstavce 2. věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotace nejpozději do 30. 6. 2016.“. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2. se nemění.

- Stávající znění článku II. odstavce 4. věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2016 zpracovat vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování") a závěrečnou zprávu o použití dotace (dále jen "závěrečná zpráva") o níže uvedeném obsahu.“.

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4. se nemění.

II. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/../../2015 
ze dne ………….. 2015.

- Tento dodatek byl schválen usnesením (Rady nebo Zastupitelstva nebo starosty obce) obce Uhřičice č…………..…..…ze dne ………….….. 2015.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 
2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.

V Olomouci dne ………………..…..  		V …………………. dne ………..…..

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Ing. Jiří Rozbořil hejtman Olomouckého kraje | …………………………….. Jaroslav Křepelka starosta obce |