**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace   
č. 2020/01646/ODSH/DSM**

**uzavřené dne 15. 5. 2020 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Michalem Záchou, DiS., náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,

na základě pověření hejtmana ze dne od 30. 10. 2020

Bankovní spojení: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

**a**

**Město Plumlov**

Sídlo: Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

IČO: 00288632

DIČ: CZ00288632

Zastoupené: Gabrielou Jančíkovou, starostkou, na základě usnesení Zastupitelstva města Plumlova č. UZ-0/2018/5/4 ze dne 5. 11. 2018

Bankovní spojení: 94-6117701/0710

(dále jen „příjemce“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

Dne 15. 5. 2020 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Cyklostezka Plumlov“ (dále jen „smlouva“).

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. **Článek II., odst. 2 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 12. 2021**. Termín realizace akce se prodlužuje do 30. 11. 2021.

1. **Článek II., odst. 4 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 1. 2022** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“) v listinné podobě.

3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**III.**

1. Dodatek se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2021 ze dne 26. 4. 2021.
4. Příjemce prohlašuje, že přijetí dotace a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno příslušným orgánem příjemce. Doložka o této skutečnosti je k dodatku připojena v samostatném souboru.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.