**Důvodová zpráva:**

Radě Olomouckého kraje dne 25. 7. 2022 byly předloženy k odsouhlasení žádosti obce Troubelice a města Litovel o prodloužení termínu pro předložení stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci. Rada Olomouckého kraje svým usnesením   
č. UR/59/19/2022 souhlasila s výjimkou z Pravidel dotačního programu Podpora výstavby   
a oprav cyklostezek 2022 a Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022 a s prodloužením termínu pro dodání stavebního povolení s vyznačením právní moci obcí Troubelice a městem Litovel. Tímto usnesením rovněž uložila náměstkovi hejtmana Michalu Záchovi předložit dodatky veřejnoprávních smluv s obcí Troubelice a městem Litovel na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 26. 9. 2022. Radě Olomouckého kraje byly dodatky předloženy k odsouhlasení dne 22. 8. 2022 a Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/60/21/2022 souhlasila s jejich uzavřením.

Nyní Rada Olomouckého kraje předkládá Zastupitelstvu Olomouckého kraje ke schválení výjimku z Pravidel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 a Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022, prodloužení termínu pro dodání stavebního povolení s vyznačením právní moci obcí Troubelice a městem Litovel a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s obcí Troubelice a městem Litovel.

1. **Žádost obce Troubelice**

Obec Troubelice, má schválenou dotaci ve výši 1 785 004 Kč na akci „Cyklostezka Troubelice – Uničov, II. etapa: Lazce – Nová Dědina; úsek na k. ú. Lazce u Troubelic“ z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022.

Obec Troubelice podala dne 13. 7. 2022 žádost o prodloužení termínu dodání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) z důvodu pozdržení vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, což má za následek pozdější datum nabytí právní moci, než je termín stanovený ve Smlouvě a pravidlech dotačního programu.

Vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení bylo oznámeno až dne   
11. 7. 2022 z důvodu složitého územního a stavebního řízení, tzn., že **obec má vydáno stavební povolení na akci** (viz příloha č. 2 důvodové zprávy), ale prozatím nenabylo právní moci. Obec v žádosti o vydání stavebního povolení doložila všechny potřebné podklady, vydání stavebního povolení se zdrželo z důvodu velkého počtu účastníků, kdy jeden účastník si nepřevzal oznámení o zahájení stavebního a územního řízení, což proces vydání stavebního povolení prodloužilo o 10 dní z důvodu fikce doručení (zásilka je uložena   
a 10. dnem doručena). Po vydání stavebního povolení následuje procesní postup dle stavebního zákona, aby stavební povolení mohlo nabýt právní moci.

Tento postup spočívá v tom, že stavební úřad vyrozumí všechny účastníky řízení tak, že rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení doručí všem účastníkům. V případě nevyzvednutí zásilky účastníkem opět nastává tzv. fikce doručení. Dále mají účastníci řízení dle stavebního zákona možnost podat odvolání proti vydanému stavebnímu povolení ve lhůtě 15 dnů od doručení stavebního povolení danému účastníkovi. Právní moci nabývá stavební povolení až po uplynutí lhůty pro podání námitek účastníky řízení.

Smlouva o poskytnutí dotace byla doručena do DS schránky příjemce a přijata příjemcem dne 2. 5. 2022, lhůta pro předložení podepsané smlouvy, doložky příslušného orgánu obce a pravomocného stavebního povolení v délce 90 dnů uplyne dnem 31. 7. 2022. Vzhledem k výše uvedenému bude postupováno dle odst. 10 Smlouvy a odst. 9.12. pravidel a dotace nebude příjemci vyplacena.

Obec Troubelice dále požádala také o prodloužení termínu pro použití dotace z 31. 12. 2022   
na 30. 4. 2023 a termínu pro předložení vyúčtování z 31. 3. 2023 na 30. 6. 2023. Prodloužení termínů souvisí s pozdějším zahájením stavby z důvodu zpoždění vydání stavebního povolení na akci a s tím souvisejícího zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby. Obec má již vydané stavební povolení a dne 4. 8. 2022 nabylo právní moci.

1. **Žádost města Litovel**

Město Litovel má schválenou dotaci ve výši 342 766,93 Kč na akci „Modernizace dětského dopravního hřiště – školící centrum II. etapa“ z dotačního programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022.

Město Litovel podala dne 13. 7. 2022 žádost o prodloužení termínu dodání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci (viz příloha č. 3 důvodové zprávy) z důvodu pozdržení jeho vydání Odborem výstavby Městského úřadu Litovel, který se dlouhodobě potýká s časovou vytížeností. V rámci stavebního řízení k této akci probíhají jednání ohledně potřeby vydání energetického štítku budovy k této atypické stavbě – kontejnerům, což vydání stavebního povolení prodlužuje.

Smlouva o poskytnutí dotace byla doručena do DS schránky příjemce a přijata příjemcem dne 28. 4. 2022, lhůta pro předložení podepsané smlouvy, doložky příslušného orgánu obce a pravomocného stavebního povolení v délce 90 dnů uplyne dnem 27. 7. 2022. Vzhledem k výše uvedenému bude postupováno dle odst. 10 Smlouvy a odst. 9.12. pravidel a dotace nebude příjemci vyplacena.

Podle odst. 9.12. schválených pravidel dotačního programu a odst. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace měli příjemci dotace doložit k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nejpozději ve lhůtě pro přijetí návrhu smlouvy také stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby s vyznačením právních účinků, pokud tyto nebyly doloženy v žádosti o dotaci (týká se pouze akcí podléhajících stavebnímu povolení či ohlášení stavby).

Znění odst. 9.12. pravidel je u obou dotačních programů stejné, a to:

***„Nejpozději společně s oboustranně platně podepsaným návrhem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 (viz odst. 11.2. těchto pravidel) doručí příjemce poskytovateli dotace prostřednictvím datové schránky příjemce rovněž:***

* 1. *doložku příslušného orgánu obce (příjemce dotace) oprávněného ke schválení přijetí dotace a k uzavření veřejnoprávní smlouvy,*
  2. *stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby s vyznačením právních účinků, pokud toto nebylo doloženo v žádosti o dotaci (týká se pouze akcí podléhajícím stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby).*

***Pokud nebudou požadované podklady dle bodu a) a b) doloženy ve lhůtě dle tohoto odstavce, ztrácí příjemce nárok na poskytnutí dotace a dotace mu nebude poskytnuta.“***

K tomuto odstavci se váže dále odst. 11.2., ve kterém se řeší termín pro zaslání podepsané smlouvy příjemce, jeho znění je následující:

*„Poskytovatel si jako termín pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, určuje lhůtu pro přijetí návrhu v trvání 90 dní od doručení poskytovatelem podepsaného návrhu smlouvy na adresu příjemce. Pokud příjemce v této lhůtě nedoručí poskytovateli oboustranně platně podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí dotace, který mu zaslal poskytovatel, smlouva o poskytnutí dotace není uzavřena a poskytovatel není povinen příjemci dotaci poskytnout.“*

Znění odst. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace v obou případech zní:

*„Při použití dotace ke shora stanovenému účelu je příjemce dále povinen společně s oboustranně platně podepsanou smlouvou předložit:*

1. *doložku příslušného orgánu obce (příjemce dotace) oprávněného ke schválení přijetí dotace a k uzavření veřejnoprávní smlouvy,*
2. *stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby s vyznačením právních účinků, pokud toto nebylo doloženo v žádosti o dotaci (týká se pouze akcí podléhajícím stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby).*

*V případě nedoložení podkladů dle písm. a) a b) ve výše uvedené lhůtě, ztrácí příjemce nárok na poskytnutí dotace a dotace mu nebude vyplacena.“*

**Shrnutí navrhovaných změn – obec Troubelice:**

1. Článek I., odst. 3, věta první Smlouvy ve znění:

*„Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“*

se nahrazuje zněním:

***„Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne včasného předložení stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci.“***

1. Článek II., odst. 2, věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2022.“*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 4. 2023.“***

1. Článek II., odst. 5, věta první Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).*

se nahrazuje zněním:

***„Příjemce je povinen nejpozději do 30. 6. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí této dotace, a to elektronicky zasláním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).“***

1. Článek II., odst. 10, věta třetí Smlouvy ve znění:

*„Při použití dotace ke shora stanovenému účelu je příjemce dále povinen společně s oboustranně platně podepsanou smlouvou předložit:*

1. *doložku příslušného orgánu obce (příjemce dotace) oprávněného ke schválení přijetí dotace a k uzavření veřejnoprávní smlouvy,*
2. *stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby s vyznačením právních účinků, pokud toto nebylo doloženo v žádosti o dotaci (týká se pouze akcí podléhajícím stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby).*

se nahrazuje zněním:

***„Při použití dotace ke shora stanovenému účelu je příjemce dále povinen předložit:***

1. ***společně s oboustranně platně podepsanou smlouvou doložku příslušného orgánu obce (příjemce dotace) oprávněného ke schválení přijetí dotace a k uzavření veřejnoprávní smlouvy,***
2. ***stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby s vyznačením právních účinků, pokud toto nebylo doloženo v žádosti o dotaci (týká se pouze akcí podléhajícím stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby). Lhůta pro předložení stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci činí 90 dní ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.***

**Shrnutí navrhovaných změn – město Litovel:**

1. Článek I., odst. 3, věta první Smlouvy ve znění:

*„Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“*

se nahrazuje zněním:

***„Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne včasného předložení stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci.“***

1. Článek II., odst. 9, věta třetí Smlouvy ve znění:

*„Při použití dotace ke shora stanovenému účelu je příjemce dále povinen společně s oboustranně platně podepsanou smlouvou předložit:*

1. *doložku příslušného orgánu obce (příjemce dotace) oprávněného ke schválení přijetí dotace a k uzavření veřejnoprávní smlouvy,*
2. *stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby s vyznačením právních účinků, pokud toto nebylo doloženo v žádosti o dotaci (týká se pouze akcí podléhajícím stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby).*

se nahrazuje zněním:

***„Při použití dotace ke shora stanovenému účelu je příjemce dále povinen předložit:***

1. ***společně s oboustranně platně podepsanou smlouvou doložku příslušného orgánu obce (příjemce dotace) oprávněného ke schválení přijetí dotace a k uzavření veřejnoprávní smlouvy,***
2. ***stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci nebo ohlášení stavby s vyznačením právních účinků, pokud toto nebylo doloženo v žádosti o dotaci (týká se pouze akcí podléhajícím stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby). Lhůta pro předložení stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci činí 90 dní ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.***

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* schválit výjimku z Pravidel dotačního programu 09\_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 – prodloužení termínu dodání stavebního povolení u příjemce dotace obce Troubelice, schválit prodloužení termínu pro dodání stavebního povolení s vyznačením právní moci obci Troubelice na akci „Cyklostezka Troubelice – Uničov, II. etapa: Lazce – Nová Dědina; úsek na k. ú. Lazce u Troubelic o 90 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,
* rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Troubelice ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
* schválit výjimku z Pravidel dotačního programu 09\_03 Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022 – prodloužení termínu dodání stavebního povolení u příjemce dotace města Litovel, schválit prodloužení termínu pro dodání stavebního povolení s vyznačením právní moci městu Litovel na akci „Modernizace dětského dopravního hřiště – školící centrum II. etapa“ o 90 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,
* rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Litovel ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

* Usnesení – příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Troubelice

(strana 6 - 8)

* Usnesení - příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Litovel

(strana 9 - 11)

Přílohy důvodové zprávy:

* Zpráva k DZ - příloha č. 1

Žádost obce Troubelice o prodloužení termínu pro předložení stavebního povolení s vyznačením právní moci v dotačním programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022

(strana 12)

* Zpráva k DZ - příloha č. 2

Stavební povolení obce Troubelice vydané dne 11. 7. 2022 bez nabytí právní moci

(strana 13 - 17)

* Zpráva k DZ - příloha č. 3

Žádost města Litovel o prodloužení termínu pro předložení stavebního povolení s vyznačením právní moci v dotačním programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2022

(strana 18)

* Zpráva k DZ – příloha č. 4

Smlouva o poskytnutí dotace s obcí Troubelice

(strana 19 – 26)

* Zpráva k DZ – příloha č. 5

Smlouva o poskytnutí dotace s městem Litovel

(strana 27 – 34)