Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 06. 2021 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ obci Výkleky na akci „Výkleky – splašková kanalizace a ČOV“ ve výši 1 770 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/03105/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Výkleky, jako příjemcem uzavřena dne 21. 07. 2021.

Dne 18. 08. 2022 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství od obce Výkleky žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03105/OŽPZ/DSM ze dne 21. 07. 2021. Důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě je několik skutečností:

* výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci je stále ve stavu realizace a dílo není dokončeno; není tedy k dispozici protokol o finálním převzetí a předání stavby ani kompletní fotodokumentace celého díla,
* smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, společností Modos, s.r.o. je termínována do 31. 10. 2022,
* v současné chvíli obec není schopna dotaci vyúčtovat, protože nemá ještě k dispozici všechny faktury (jen faktury do 07/2022).

Žádost byla doložena výpisem z usnesení č. 27 Zastupitelstva obce Výkleky ze dne 21. 07. 2022, kterým bylo schváleno podání žádosti o uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 3.**  | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 09. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v elektronické formě do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 04. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v elektronické formě do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“). |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

Dodatek smlouvy byl připomínkován v souladu s VP.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/61/42/2022 ze dne 05. 09. 2022:**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03105/OŽPZ/DSM ze dne 21. 07. 2021 na akci „Výkleky – splašková kanalizace a ČOV“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Výkleky, 751 25 Výkleky, IČO: 00850659 ve znění uvedeném v příloze č. 01 usnesení,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03105/OŽPZ/DSM ze dne 21. 07. 2021 na akci „Výkleky – splašková kanalizace a ČOV“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Výkleky, 751 25 Výkleky, IČO: 00850659 ve znění uvedeném v příloze č. 01 usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – původní smlouva o poskytnutí dotace (strana 3 – 9)

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci obci Výkleky
(strana 10 – 11)