Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 06. 2021 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ obci Velká Kraš na akci „Kanalizace – Velká Kraš“ ve výši 2 020 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/03112/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Velká Kraš, jako příjemcem uzavřena dne 09. 08. 2021.

Dne 20. 07. 2022 byl na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
č. UZ/10/40/2022 ze dne 27. 6. 2022 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03112/OŽPZ/DSM ze dne 09. 08. 2021, jehož předmetem byla změna čl. II odst. 2 věta první Smlouvy (změna termínu k použití dotace) a čl. II odst. 3 věta první Smlouvy (změna termínu k předložení vyúčtování poskytnuté dotace).

Dne 26. 08. 2022 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství od obce Velká Kraš žádost o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03112/OŽPZ/DSM ze dne 09. 08. 2021. Důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě je několik skutečností:

* v průběhu výstavby kanalizace byla zjištěna neočekávaná změna struktury podloží v místě stavby, která významně ovlivnila termín realizace díla
* opakovaně byl při výstavbě řešen velký výškový rozdíl hladiny spodní vody hlavně po vydatných deštích a následné ne zcela jednoduché odčerpávání spodní vody z místa stavby
* v souhrnu a vzájemné kombinaci tyto objektivní vlivy významně ovlivnily celkovou dobu realizace díla

Žádost byla doložena výpisem z usnesení č. 36/3 Zastupitelstva obce Velká Kraš ze dne 07. 09. 2022, kterým bylo schváleno podání žádosti o uzavření dodatku č. 2 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 2 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 3.**  | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 10. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v elektronické formě do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v elektronické formě do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“). |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

Dodatek smlouvy byl připomínkován v souladu s VP.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/62/35/2022 ze dne 19. 09. 2022:**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03112/OŽPZ/DSM ze dne 09. 08. 2021 na akci „Kanalizace – Velká Kraš“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš, IČO: 00635855 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/03112/OŽPZ/DSM ze dne 09. 08. 2021 na akci „Kanalizace – Velká Kraš“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Velká Kraš, Velká Kraš 132,
790 58 Velká Kraš, IČO: 00635855 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – původní smlouva o poskytnutí dotace (strana 3 – 9)

Zpráva k DZ\_ příloha č. 02 – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (strana 10 – 11)

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci obci Velká Kraš
(strana 12 – 13)