

**AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB**

**OLOMOUCKÉHO KRAJE**

**NA ROK 2023**

|  |
| --- |
| **Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky**  **2021–2023** |

Věcně příslušný odbor: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontakt: Jeremenkova 40 b, 779 11 OLOMOUC

sekretariát odboru

tel.: 585 508 219

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

Schváleno: Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje   
č. UZ/x/xx/2022 ze dne xx. x. 2022

Platnost od: Zveřejnění Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup

Účinnost: rok 2023

Obsah

[Obsah 2](#_Toc102400521)

[1. Obecná část 4](#_Toc102400522)

[1.1. Plánování rozvoje sociálních služeb 4](#_Toc102400523)

[1.2. Akční plán rozvoje sociálních služeb 5](#_Toc102400524)

[1.2.1. Postup zpracování Akčního plánu 5](#_Toc102400525)

[1.2.2. Obsah Akčního plánu 6](#_Toc102400526)

[2. Specifická část 9](#_Toc102400527)

[2.1. Síť sociálních služeb na rok 2023 10](#_Toc102400528)

[***Hlavní cíle pro modelaci sítě sociálních služeb pro rok 2023*** 10](#_Toc102400529)

[***Modelace sítě sociálních služeb pro rok 2023*** 11](#_Toc102400530)

[***Přehled sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb*** 13](#_Toc102400531)

[2.2. Požadovaná výše dotace na zajištění sítě 15](#_Toc102400532)

[2.2.1. Principy stanovení požadované výše dotace 15](#_Toc102400533)

[2.2.2. Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě 16](#_Toc102400534)

[2.3. Plnění opatření střednědobého plánu 18](#_Toc102400535)

[2.3.1. Aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již zařazených 18](#_Toc102400536)

[2.3.2. Zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb 21](#_Toc102400537)

[2.3.3. Evaluační zpráva o naplňování SPRSS 2021-2023 za rok 2021 21](#_Toc102400538)

[Příloha č. 1 – Síť sociálních služeb na rok 2023 22](#_Toc102400539)

[Příloha č. 2 – Evaluační zpráva o naplňování SPRSS pro roky 2021-2023 za rok 2021 89](#_Toc102400540)

##### Použité zkratky:

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

ESF Evropský sociální fond

OK Olomoucký kraj

OÚORP Obecní úřad obcí s rozšířenou působností

PS Pracovní skupiny, dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb

SPRSS 2021–2023 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023

KISSoS Online databázová aplikace, která umožňuje zachovat, aktualizovat a propojit do jednotlivých modulů aplikace informace a data o sociálních službách poskytovaných na území OK. Aplikace je zpřístupněna jako informační zdroj pro efektivní plánování, koordinaci systému, vyhodnocení efektivity a sítě sociálních služeb všem poskytovatelům sociálních služeb, pracovníkům KÚOK odboru sociálních služeb, koordinátorům plánování na obecní úrovni a zástupcům obcí všech typů

POSTUP Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje

# Obecná část

Obecná část Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji, ve svých kapitolách přímo navazuje na proces plánování sociálních služeb, jehož výstup – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, prostřednictvím definovaných hlavních cílů, průřezových cílů,  specifických cílů a opatření stanovuje rámcovou střednědobou strategii kraje v oblasti sociálních služeb při současném zajištění udržitelnosti systému. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je aktualizován a konkretizován v akčních plánech, které jsou jednoletými prováděcími dokumenty reagujícími na aktuální situaci v oblasti sociálních služeb.

## Plánování rozvoje sociálních služeb

Sociální služby představují jeden z rozsáhlých sektorů tzv. veřejných služeb (služeb ve veřejném zájmu), které zajišťují potřebnou pomoc a podporu uživatelům těchto služeb.

Prostřednictvím plánování sociálních služeb jsou zjišťovány potřeby osob na daném území a hledány možnosti jejich uspokojení s využitím dostupných zdrojů. Plánování slouží pro stanovení budoucích cílů a určení prostředků k jejich dosažení.

Cíle plánování v sociálních službách:

* zkvalitnění života uživatelů sociálních služeb,
* zefektivnění práce poskytovatelů sociálních služeb,
* účelné a efektivní  využití finančních prostředků vyčleněných na poskytování sociálních služeb.

Výstupem z procesu plánování sociálních služeb je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který na dané období stanovuje rámcovou strategii kraje v oblasti sociálních služeb, prostřednictvím definovaných priorit, rámcových a  specifických cílů a opatření.

Při plánování sociálních služeb postupuje OK v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), kterým je definována role obcí a krajů v plánovacím procesu, kdy výsledkem je dosažení přiměřené vybavenosti území systémem dostupných a kvalitních sociálních služeb. Zákon o sociálních službách mimo jiné ustanovením § 95 ukládá kraji ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a informovat obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování a sledovat a vyhodnocovat jeho plnění. Dle uvedeného právního předpisu kraj určuje síť sociálních služeb na území kraje; při jejím sestavování přihlíží k informacím obcí v souladu s § 94 písm. f).

## Akční plán rozvoje sociálních služeb

Akční plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „Akční plán“) je jednoletým prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v OK. Cílem Akčního plánu je nastavení sítě sociálních služeb v souladu s hlavními cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK, včetně jejich aktualizace s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost podporovaného systému. Akční plán uvádí do praxe rámcovou rozvojovou strategii stanovenou Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v OK v souladu s aktuálními trendy v poskytování sociálních služeb.

### Postup zpracování Akčního plánu

Při zpracování Akčního plánu postupuje OK v souladu s platnými právními předpisy a  schválenými postupy, mimo jiné s vyhláškou 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, „Minimálními kritérii pro plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“ a „Aktualizovanými metodickými doporučeními pro oblast plánování sociálních služeb“. Při tvorbě Akčního plánu jsou využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, Krajského informačního systému sociálních služeb OK, data z interních zdrojů krajského úřadu, údaje od poskytovatelů sociálních služeb a další. Za jedny z klíčových informací s přímým dopadem na aktualizaci sítě sociálních služeb OK jsou považovány údaje vycházející z priorit obcí, komunitních plánů, ze zpracovaných analytických podkladů, znalosti místní situace a sociální práce na obcích. Uvedené skutečnosti vztahující se k potřebnosti sociálních služeb jsou promítnuty do specifických cílů a opatření jednotlivých PS Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

Tvorba Akčního plánu pro příslušný rok vychází z aktuálního střednědobého plánu, ve kterém je mj. obsaženo základní vymezení legislativního rámce a strategických dokumentů pro oblast sociálních služeb na mezinárodní, národní a krajské úrovni.

Akční plán pro příslušný rok je zpracováván odborem sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na tvorbě Akčního plánu se v souladu s ustanovením § 95 zákona o sociálních službách podílí rovněž zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb. Obce jsou zapojeny především prostřednictvím Skupiny ORP, jejímiž členy jsou zástupci obcí s rozšířenou působností (vedoucí odborů sociálních věcí). Poskytovatelé sociálních služeb jsou do procesu tvorby Akčního plánu zapojeni formou členství v jednotlivých pracovních skupinách organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni. Zapojení uživatelů sociálních služeb, včetně veřejnosti, probíhá v rámci veřejného připomínkování plánu.

Zpracování Akčního plánu probíhá v následujících fázích:

*Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých fází tvorby Akčního plánu*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Fáze** | **Popis aktivit** |
| **1.** | **Přípravná fáze** | * Tvorba časového harmonogramu; * aktualizace členů PS; * příprava materiálů pro jednání PS. |
| **2.** | **Analyticko-strategická fáze** | * Vyhodnocení naplňování opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK; * vyhodnocení naplňování cílů a opatření komunitních plánů v OK; * vyhodnocení dat z aplikace KISSoS informujících o územní působnosti sociálních služeb a místech zvýšené potřeby řešení konkrétních nepříznivých sociálních situací na území OK; * zpracování ekonomické analýzy celkových nákladů a výnosů na poskytování sociálních služeb v OK a výkonnostních ukazatelů sociálních služeb, jejich vývoj v čase. |
| **3.** | **Návrhová fáze** | * Jednání s žadateli o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb; * hodnocení žádostí o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb OK; * tvorba sítě sociálních služeb OK; * stanovení požadované výše dotace na zajištění sítě na příslušný rok; * predikce předpokládané výše krajem požadované dotace na následující dva roky. |
| **4.** | **Připomínkovací fáze** | * Zveřejnění návrhu Akčního plánu na webových stránkách OK k veřejnému připomínkování; * vypořádání připomínek. |
| **5.** | **Schvalovací fáze** | * Projednání návrhu Akčního plánu v Komisi pro rodinu a sociální záležitosti; * předložení návrhu Akčního plánu k projednání v ROK; * předložení návrhu Akčního plánu ke schválení v ZOK. |
| **6.** | **Informační fáze** | * Zveřejnění Akčního plánu na webových stránkách OK. |

### Obsah Akčního plánu

Akční plán v návaznosti na rozvojové aktivity střednědobého plánu definuje kapacitu sociálních služeb na základě zjištěné potřebnosti. Potřebnost kapacit sociálních služeb vychází z komunitního plánování na obcích, z podnětů, které kraj získal na základě jednání s poskytovateli a občany, popřípadě s dalšími subjekty. Při stanovování kapacit jsou východiskem strategické cíle určené střednědobým plánem.

Obsahem Akčního plánu je:

1. Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na daný rok;
2. celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky;
3. plnění opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce včetně Evaluační zprávy o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

#### Síť sociálních služeb

Síť sociálních služeb je souhrnem sociálních služeb, které napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje. Tvoří ji sociální služby zapsané v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, poskytované občanům na území OK. Služby zařazené v síti jsou v souladu se zjištěnými potřebami občanů OK a dostupnýmifinančními a jinými zdroji.

Sítí sociálních služeb je definován potřebný rozsah jednotlivých sociálních služeb pro zajištění nezbytné pomoci a podpory při zjištěné nepříznivé situaci osob na území kraje. Zařazení sociální služby do sítě je podmínkou pro vydání pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.

Síť sociálních služeb v podobě Přílohy č. 1 Akčního plánu na daný rok, bude aktualizována a schválena v části „nové služby“ vždy do konce června roku předcházejícího účinnosti Akčního plánu. Druhá část aktualizace, a to v části „jednotky“ bude aktualizována a schválena do konce roku předcházejícímu účinnosti Akčního plánu. Jednotky jsou rozhodné pro stanovení výše dotace dle kalkulace stanovené v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Východiskem pro stanovení sítě sociálních služeb na daný rok je síť sociálních služeb stanovená v předcházejícím roce, která je modelována v souladu se stanovenými hlavními cíli pro daný rok, specifickými cíli a opatřeními Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK. Neopomenutelným hlediskem pro modelaci sítě je její finanční udržitelnost v následujícím období.

Pro stanovení a modelaci sítě na daný rok OK vychází mimo jiné z těchto zásad:

* Samotné zařazení do sítě negarantuje poskytovateli sociální služby poskytnutí dotace ve výši jejich celkových nákladů. Konkrétní výše finanční podpory na daný rok pro jednotlivé sociální služby zařazené v síti je  stanovena na základě Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na daný rok.
* Nově registrované kapacity služeb sociální péče poskytované pobytovou formou jsou do sítě sociálních služeb OK zařazovány pouze tehdy, pokud je, mimo dalších podmínek, splněn standard ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích.
* Zapojení poskytovatele sociální služby v procesu komunitního plánování sociálních služeb na místní úrovni a zahrnutí poskytované sociální služby do komunitního plánu, příp. katalogu poskytovatelů služeb, není automaticky důvodem pro zařazení do krajské sítě sociálních služeb.
* Navyšování kapacity sociální služby formou povinného hlášení změn registrujícímu orgánu nezakládá nárok na zohlednění této kapacity v krajské síti sociálních služeb.
* Role poskytovatelů sociálních služeb v kontextu zajištění sítě sociálních služeb spočívá mj. v identifikaci potřeb v území a v následném vyjednávání se zadavateli v rámci procesu plánování a zajišťování sociálních služeb v podmínkách obcí a kraje. Tyto služby musí reagovat na skutečné potřeby identifikované v daném území.
* Poskytovatelé sociálních služeb zařazení v síti sociálních služeb OK jsou povinni poskytovat součinnost OK.

#### Celkové náklady sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace

Požadavek na výši dotace na financování sociálních služeb zařazených do sítě

* je stanoven na základě mechanismu[[1]](#footnote-1) pro výpočet výše dotace na poskytování sociálních služeb uvedeném pro jednotlivé druhy sociálních služeb v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1 na daný rok a
* zahrnuje výsledky analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření v daném roce.

#### Seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce

Uvádí seznam cílů a opatření (dle jednotlivých pracovních skupin), které byly realizovány prostřednictvím aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již zařazených a zařazením nových služeb do sítě sociálních služeb OK; zahrnuje rovněž Evaluační zprávu, která podává informaci o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK za ukončený kalendářní rok předcházející tvorbě Akčního plánu.

# Specifická část

Specifická část konkretizuje obsah akčního plánu uvedený v kapitole 1.2.2. Podrobněji specifikuje modelaci sítě sociálních služeb na daný rok v návaznosti na stanovené hlavní cíle, vymezuje požadovanou výši dotace na daný rozpočtový rok a následující dva rozpočtové roky a konkretizuje plnění opatření SPRSS.

Strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 (dále jen “SPRSS 2021-2023“) schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/18/70/2019 ze dne 16. 12. 2019. SPRSS 2021-2023 je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území kraje, určuje hlavní cíle rozvoje sociálních služeb pro dané období a reflektuje záměr zajistit sociální služby, které budou v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností, řešit nepříznivou sociální situací občanů na území OK.

Přehled jednotlivých fází tvorby Akčního plánu pro rok 2023 včetně doby jejich realizace a popisu aktivit je uveden v tabulce č. 2.

*Tabulka č. 2: Přehled jednotlivých fází tvorby Akčního plánu pro rok 2023*

| **Č.** | **Fáze** | **Období** | **Popis aktivit** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Přípravná fáze** | listopad 2021 | Strategie tvorby dokumentu |
| prosinec 2021 | Tvorba časového harmonogramu |
| leden 2022 | Aktualizace členů PS |
| **2.** | **Analyticko-strategická fáze** | leden/únor 2022 | Vyhodnocení naplňování cílů a opatření komunitních plánů v OK za rok 2021 |
| leden/únor 2022 | Podávání žádostí o vstup nových služeb do sítě sociálních služeb OK |
| únor 2022 | Vyhodnocení naplňování opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK za příslušný rok |
| březen 2022 | Vyhodnocení dat z aplikace KISSoS informujících o územní působnosti sociálních služeb a místech zvýšené potřeby řešení konkrétních nepříznivých sociálních situací na území OK |
| březen 2022 | Zpracování ekonomické analýzy celkových nákladů a výnosů na poskytování sociálních služeb v OK a výkonnostních ukazatelů sociálních služeb, jejich vývoj v čase |
| **3.** | **Návrhová fáze** | březen 2022 | Jednání se žadateli o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb;  Jednání PS – hodnocení přijatých žádostí, revize cílů a opatření SPRSS 2021-2023 |
| březen/duben 2022 | Hodnocení žádostí o zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb OK;  Tvorba sítě sociálních služeb OK;  Stanovení požadované výše dotace na zajištění sítě na příslušný rok;  Predikce předpokládané výše krajem požadované dotace na následující dva roky |
| **4.** | **Připomínkovací fáze** | květen 2022 | Zveřejnění návrhu Akčního plánu na webových stránkách OK k veřejnému připomínkování;  Vypořádání připomínek |
| **5.** | **Schvalovací fáze** | květen/červen 2022 | Setkání Komise pro rodinu a sociální záležitosti; schvalování dokumentu v orgánech kraje |
| **6.** | **Informační fáze** | červenec 2022 | Zveřejnění Akčního plánu na webových stránkách OK |

## Síť sociálních služeb na rok 2023

Východiskem pro stanovení sítě sociálních služeb na rok 2023 byla schválená síť sociálních služeb na rok 2022.

Proces zařazení sociálních služeb do sítě probíhal v souladu s  Postupem pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, schváleným Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/2/64/2020 ze dne 21. 12. 2020. POSTUP stanovuje termíny pro podání žádosti o zařazení nové sociální služby do sítě a žádosti o aktualizaci změny v jednotkách u sociálních služeb, které již jsou do sítě zařazeny, a rovněž stanovuje způsob posouzení přijatých žádostí, včetně časového harmonogramu. Dokument je zveřejněn na webu OK, odkaz: <https://www.olkraj.cz/aktualizace-site-socialnich-sluzeb-olomouckeho-kraje-cl-2774.html>.

Síť sociálních služeb je uvedená v Příloze č. 1 Akčního plánu pro rok 2023.

***Síť sociálních služeb Olomouckého kraje je schválena v této struktuře***

* Název poskytovatele
* IČ
* Identifikátor služby
* Druh služby
* Rok zařazení do sítě
* Druh jednotky (údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči nebo počet registrovaných lůžek)
* Rozsah služby vyjádřený v počtu jednotek

***Hlavní cíle pro modelaci sítě sociálních služeb pro rok 2023***

Hlavní cíle a dále pak rámcové a dílčí cíle a opatření, které vycházejí ze zjištěných potřeb na území OK, byly formulovány ve SPRSS 2021-2023.

***Hlavní cíle SPRSS 2021-2023:***

1. Aktualizace sítě sociálních služeb v OK reflektující finanční možnosti dostupných zdrojů:
2. v souladu s cíli a opatřeními stanovenými ve SPRSS 2021-2023;
3. v návaznosti na zjištěnou místní potřebnost vedoucí k posílení sociálních služeb podílejících se na řešení nepříznivých sociálních situací (podporujících setrvání osob v jejich přirozeném sociálním prostředí či podporujících vymanění či návrat osob z nežádoucího sociálního prostředí k běžnému a kvalitnímu způsobu života), vycházejících z úzké součinnosti a finanční participace obcí v OK, za podmínky jejich finanční udržitelnosti;
4. na základě potřeby zajištění sociálních služeb, které jsou součástí systémových, celokrajských změn v procesu deinstitucionalizace, transformace a reformy psychiatrické péče, v souladu s legislativními změnami, za podmínky jejich finanční udržitelnosti.
5. Úprava územní a časovédostupnosti terénních forem sociálních služeb (zařazených v síti sociálních služeb OK) vedoucí k předcházení negativních dopadů spojených s překrýváním územní působnosti nebo nedosažitelnosti služeb v některých územích OK.
6. Připravenost sociálních služeb spolupodílet se na řešení požadavků ze strany specifických cílových skupin uživatelů.

***Modelace sítě sociálních služeb pro rok 2023***

Modelace sítě sociálních služeb pro rok 2023 je mj. zásadně ovlivněna výší přiznané dotace pro rok 2022, která je o 123 699 778 Kč nižší než výše dotace přiznaná Olomouckému kraji v roce 2021. Současně jsou rozpočty poskytovatelů sociálních služeb významně ovlivněny následujícími skutečnostmi (přičemž jejich výčet zahrnuje pouze některé podstatné vlivy):

1. zvýšení platů sociálních pracovníkům a pracovníků v sociálních službách na základě nařízení vlády č. 531/2021, kterým se mění nařízení vlády č. [341/2017 Sb.](https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge3v6mzuge), o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
2. prudký nárůst cen energií (který má rovněž vliv na ceny dalších komodit) a ke značné míře inflace (meziroční inflace 9,9 %, zdroj: http://6b.cz/lqn0);
3. opětovný vstup do systému financování sociálních služeb z rozpočtu Olomouckého kraje (Podprogram 1) sociálních služeb financovaných   
   do 30. 6. 2022 z Individuálního projektu Olomouckého kraje „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“
4. aktuálně nelze predikovat, jak významně se do situace poskytování a financování sociálních služeb promítne ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Lze však očekávat minimálně nepřímý vliv v podobě pokračujícího růstu cen energií či další problémy, které mohou vyvolat např. zastavení dodávek zemního plynu apod.

*Přehled výše požadavku na dotaci ze strany poskytovatelů sociálních služeb a celkové výše dotace pro Olomoucký kraj (srovnání roků 2021 a 2022)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Výše požadavku na dotaci poskytovatelů sociálních služeb | Výše dotace | Vyčíslení v % |
| 2021 | 2 022 898 396 | 1 631 633 762 | 80,7 % |
| 2022 | 2 203 495 964 | 1 507 933 983 | 68, 4 % |
| Rozdíl | + 180 597 568 | - 123 699 778 |  |

Z výše uvedeného souhrnu vyplývá, že Olomoucký kraj obdržel ze státního rozpočtu pouhých **68,4 % požadavku na dotaci poskytovatelů sociálních služeb**, přičemž v roce 2021 obdržel 80,7 %. **Celkově je tedy dotace ze státního rozpočtu vůči požadavkům poskytovatelů sociálních služeb o 12,2 % nižší, a při zohlednění navýšení požadavků na rok 2022 je fakticky o 304 297 346 Kč nižší, než v roce předchozím.**

**Výše uvedené dopady stávající ekonomické situace, které významně ovlivňují výši nákladů na provoz sociálních služeb a současně nižší objem finančních prostředků alokovaných ve státním rozpočtu a poskytnutých kraji na zajištění poskytování sociálních služeb na rok 2022 významně ohrožují stabilitu sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, a to i přes navýšení finančních prostředků na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Olomouckého kraje v letošním roce.**

**Při sestavování sítě sociálních služeb pro rok 2023 bylo rovněž nezbytné zohlednit skutečnost, že není znám objem finančních prostředků určených na financování sociálních služeb pro rok 2023, a není tak zřejmé, zda bude snižování finančních prostředků pokračovat nebo zda dojde k jejich navýšení.**

**V souvislosti se skutečností, že mezi nejvýznamnější zdroje financování sociálních služeb patří právě účelová dotace na zajištění sociálních služeb poskytnutá krajům a hlavnímu městu Praze ze státního rozpočtu na základě přílohy k zákonu sociálních službách, dále také příjmy od uživatelů sociálních služeb či evropské zdroje (jednotlivé poměry nejvýznamnějších finančních zdrojů se u konkrétních druhů služeb a poskytovatelů sociálních služeb mohou lišit), a v souvislosti s tím, že nelze přenášet další rizika a míru nejistoty spojenou s financováním sociálních služeb na již fungující poskytovatele zařazené v síti sociálních služeb Olomouckého kraje, kteří zajišťují dostupnost sociálních služeb v území a jejichž sociální služby byly a jsou postihnuty všemi dopady způsobenými zejm. dobíhající pandemií COVID-19, energetickou a migrační krizí či aktuální inflací, v podobě dalšího snížení objemu finančních prostředků z  účelové dotace, bylo rozhodnuto nezařazovat pro rok 2023 do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje nové sociální služby.**

***Přehled sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb***

*Tabulka č. 3:* *Přehled poskytovaných druhů služeb zařazených v síti sociálních služeb OK dle jejich četnosti v letech 2015 - 2023*

|  | **Počet v roce 2015** | **Počet v roce 2016** | **Počet v roce 2017** | **Počet v roce 2018** | **Počet v roce 2019** | **Počet v roce 2020** | **Počet v roce 2021** | **Počet v roce 2022** | **Počet v roce 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sociální poradenství** | | | | | | | | | |
| Odborné sociální poradenství | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Služby sociální péče** | | | | | | | | | |
| Osobní asistence | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Pečovatelská služba | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Tísňová péče | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podpora samostatného bydlení | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Odlehčovací služby | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Centra denních služeb | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Denní stacionáře | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Týdenní stacionáře | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Domovy pro osoby se zdravotním posti­žením | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Domovy pro seniory | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Domovy se zvláštním režimem | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Chráněné bydlení | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnic­kých zařízeních lůžkové péče | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Služby sociální prevence** | | | | | | | | | |
| Raná péče | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Telefonická krizová pomoc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tlumočnické služby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Azylové domy | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Domy na půl cesty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kontaktní centra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Krizová pomoc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Intervenční centra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nízkoprahová denní centra | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Noclehárny | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Služby následné péče | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sociálně terapeutické dílny | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Terapeutické komunity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terénní programy | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Sociální rehabilitace | 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| ***Celkem*** | ***304*** | ***302*** | ***304*** | ***309*** | ***310*** | ***316*** | ***320*** | ***321*** | **321** |

*Tabulka č. 4: Přehled počtu jednotek zařazených v síti sociálních služeb OK dle druhů sociálních služeb v letech 2016 - 2022*

|  | **Počet v roce 2016** | **Počet v roce 2017** | **Počet v roce 2018** | **Počet v roce 2019** | **Počet v roce 2020** | **Počet v roce 2021** | **Počet v roce 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sociální poradenství*** | ***jednotky úvazky pracovníků v přímé péči*** | | | | | | |
| Odborné sociální poradenství | 32,507 | 35,676 | 37,671 | 43,132 | 45,537 | 47,148 | 47,943 |
| ***Služby sociální péče*** | ***pobytové (jednotky lůžka)*** | | | | | | |
| Týdenní stacionáře | 15 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1057 | 1041 | 998 | 993 | 977 | 985 | 954 |
| Domovy pro seniory | 2642 | 2636 | 2661 | 2609 | 2565 | 2563 | 2551 |
| Domovy se zvláštním režimem | 731 | 767 | 765 | 793 | 795 | 819 | 849 |
| Chráněné bydlení | 370 | 392 | 374 | 362 | 366 | 332 | 327 |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | 91 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | ***terénní (jednotky úvazky pracovníků v přímé péči)*** | | | | | | |
| Osobní asistence | 67,395 | 68,096 | 69,049 | 72,925 | 83,263 | 83,708 | 93,127 |
| Pečovatelská služba | 341,705 | 353,59 | 364,83 | 378,038 | 388,412 | 393,315 | 414,815 |
| Tísňová péče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podpora samostatného bydlení | 8,178 | 8,178 | 8,178 | 8,678 | 8,678 | 9,618 | 9,618 |
| Centra denních služeb | 35,533 | 34,843 | 34,668 | 36,668 | 36,668 | 38,512 | 39,563 |
| Denní stacionáře | 95,646 | 93,463 | 91,621 | 92,871 | 96,371 | 96,331 | 96,331 |
| Odlehčovací služby | 36,146 | 38,146 | 43,545 | 43,542 | 42,689 | 55,681 | 67,071 |
| ***Služby sociální prevence*** | ***pobytové (jednotky lůžka)*** | | | | | | |
| Azylové domy | 476 | 476 | 506 | 506 | 495 | 501 | 559 |
| Domy na půl cesty | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Noclehárny | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 125 | 125 |
| Terapeutické komunity | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Raná péče | 11,4 | 14,5 | 18 | 20,7 | 21,7 | 23,7 | 25,70 |
| Telefonická krizová pomoc | 3,04 | 3,04 | 2,948 | 2,948 | 2,837 | 2,837 | 2,837 |
| Tlumočnické služby | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Kontaktní centra | 15,325 | 15,325 | 15,825 | 16,125 | 16,525 | 17,025 | 17,025 |
| Krizová pomoc | 4,163 | 4,163 | 3,897 | 3,897 | 3,897 | 3,897 | 3,897 |
| Intervenční centra | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Nízkoprahová denní centra | 16,098 | 13,448 | 13,448 | 15,948 | 19,742 | 22,092 | 23,395 |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 33,228 | 40,481 | 45,266 | 45,266 | 42,665 | 43,152 | 45,353 |
| Služby následné péče | 7,774 | 6 | 6 | 10,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 74,931 | 73,931 | 75,681 | 78,762 | 78,399 | 78,930 | 77,309 |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 14,799 | 16,49 | 16,488 | 17,638 | 17,553 | 14,458 | 18,170 |
| Sociálně terapeutické dílny | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 12,650 |
| Terénní programy | 49,015 | 49,015 | 49,815 | 54,515 | 56,15 | 54,715 | 57,715 |
| Sociální rehabilitace | 29,031 | 39,401 | 43,354 | 47,963 | 57,759 | 61,256 | 60,306 |

## Požadovaná výše dotace na zajištění sítě

### Principy stanovení požadované výše dotace

Na základě § 101a), odst. 3., písm. c) zákona o sociálních službách, kraj předkládá MPSV ČR žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok; žádost obsahuje požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující 2 rozpočtové roky.

V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o sociálních službách obsahuje Akční plán na rok 2023 v části Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě

* celkové náklady na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2022 a výši požadavku na dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb (dále jen „dotace“), ve výši uvedené v žádostech o dotaci podávaných poskytovateli sociálních služeb prostřednictvím aplikace OK služby-poskytovatel a
* vymezení výše krajem požadované dotace na zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na rok 2023 a předpokládaný požadavek na výši dotace na roky 2024 a 2025.

Při stanovení požadované výše dotace na rok 2023 a předpokládaného požadavku na následující dva rozpočtové roky byly využity následující principy a zohledněny tyto skutečnosti:

* Při kalkulaci bylo využito vzorců stanovených v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, které zohledňují princip vícezdrojového financování sociálních služeb a jsou v souladu s platnou legislativou a metodikou MPSV ČR;
* vzhledem k současné ekonomické situaci v ČR byly provozní náklady sociálních služeb uvedené v žádosti o dotaci navýšeny o 40 % (navýšení bylo připočteno ke kalkulaci);
* ve výhledu na roky 2024 a 2025 byla zohledněna míra inflace ve výši  20 %, a to z důvodu obtížné predikce dalšího vývoje ekonomické situace v ČR.
* Na roky 2023 - 2025 je kalkulováno, z důvodu nedostatků informací týkajících se navázání financování z individuálního projektu v období zpracování tohoto akčního plánu, s celoročním zajištěním sociálních služeb **azylové domy** z dotace ze státního rozpočtu. V období zpracování tohoto akčního plánu byly započaty přípravné fáze pro navazující projekt s předpokládanou realizací od 1. 1. 2023.

V roce 2022 je zajištěno financování sociálních služeb azylové domy (§ 57) prostřednictvím individuálního projektu Olomouckého kraje „Azylové   
domy v Olomouckém kraji I“[[2]](#footnote-2) do 30. 6. 2022. Z tohoto důvodu jsou v tabulce Kalkulace požadované dotace na zajištění sítě v části Žádosti o dotaci u sociálních služeb azylové domy uvedeny údaje za rok 2022 týkající se období, které není finančně pokryto z individuálního projektu (tzn. je zde uveden požadavek na dotaci na určený na pokrytí 6 měsíců).

### Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě

Tabulka č. 5: Kalkulace požadované dotace na zajištění sítě

| **Druh sociální služby** | **Rok 2022** | | **Předpokládaná výše krajem požadované dotace** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Náklady** | **Žádosti o dotaci** | **Predikce na rok 2023** | **Predikce na rok 2024** | **Predikce na rok 2025** |
| azylové domy | 150 341 106 | 66 035 661 | 109 037 000 | 130 845 000 | 157 014 000 |
| centra denních služeb | 37 719 966 | 25 583 758 | 27 739 000 | 33 287 000 | 39 945 000 |
| denní stacionáře | 96 455 300 | 74 913 433 | 68 025 000 | 81 630 000 | 97 956 000 |
| domovy pro osoby se zdravotním postižením | 659 232 207 | 342 472 071 | 353 053 000 | 423 664 000 | 508 397 000 |
| domovy pro seniory | 1 321 271 481 | 590 742 696 | 704 203 000 | 845 044 000 | 1 014 053 000 |
| domovy se zvláštním režimem | 582 780 336 | 275 694 098 | 319 545 000 | 383 454 000 | 460 145 000 |
| domy na půl cesty | 5 282 450 | 4 610 000 | 3 906 000 | 4 688 000 | 5 626 000 |
| chráněné bydlení | 106 828 084 | 66 100 149 | 71 717 000 | 86 061 000 | 103 274 000 |
| intervenční centra | 4 705 667 | 4 448 493 | 4 376 000 | 5 252 000 | 6 303 000 |
| kontaktní centra | 18 858 554 | 12 004 516 | 10 483 000 | 12 580 000 | 15 096 000 |
| krizová pomoc | 4 715 217 | 4 694 293 | 3 825 000 | 4 590 000 | 5 508 000 |
| nízkoprahová denní centra | 26 619 993 | 26 137 941 | 23 904 000 | 28 685 000 | 34 422 000 |
| nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 43 367 130 | 40 220 310 | 37 459 000 | 44 951 000 | 53 942 000 |
| noclehárny | 16 903 895 | 14 837 544 | 15 454 000 | 18 545 000 | 22 254 000 |
| odborné sociální poradenství | 49 974 758 | 37 716 611 | 37 300 000 | 44 760 000 | 53 712 000 |
| odlehčovací služby | 70 576 384 | 54 809 162 | 58 099 000 | 69 719 000 | 83 663 000 |
| osobní asistence | 73 171 105 | 56 985 063 | 54 161 000 | 64 994 000 | 77 993 000 |
| pečovatelská služba | 358 756 004 | 249 230 941 | 259 674 000 | 311 609 000 | 373 931 000 |
| podpora samostatného bydlení | 7 262 841 | 6 271 841 | 5 798 000 | 6 958 000 | 8 350 000 |
| raná péče | 28 040 000 | 23 236 250 | 27 391 000 | 32 870 000 | 39 444 000 |
| služby následné péče | 5 788 018 | 3 978 841 | 4 310 000 | 5 172 000 | 6 207 000 |
| sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 73 934 969 | 57 702 451 | 56 184 000 | 67 421 000 | 80 906 000 |
| sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 17 663 584 | 16 023 627 | 15 655 000 | 18 786 000 | 22 544 000 |
| sociálně terapeutické dílny | 12 215 787 | 11 253 787 | 10 192 000 | 12 231 000 | 14 678 000 |
| sociální rehabilitace | 52 991 318 | 48 070 230 | 49 319 000 | 59 183 000 | 71 020 000 |
| sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | 48 201 351 | 26 894 350 | 26 891 000 | 32 270 000 | 38 724 000 |
| telefonická krizová pomoc | 1 908 000 | 1 553 000 | 2 162 000 | 2 595 000 | 3 114 000 |
| terénní programy | 48 482 540 | 41 647 451 | 40 735 000 | 48 882 000 | 58 659 000 |
| tlumočnické služby | 839 000 | 673 000 | 985 000 | 1 182 000 | 1 419 000 |
| týdenní stacionáře | 6 778 000 | 4 891 000 | 2 857 000 | 3 429 000 | 4 115 000 |
| **Celkový součet** | **3 931 665 045** | **2 189 432 568** | **2 404 439 000** | **2 885 337 000** | **3 462 414 000** |

## 

## Plnění opatření střednědobého plánu

Kapitola 2.3 vyhodnocuje plnění cílů a opatření SPRSS 2021-2023.

### Aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již zařazených

Aktualizací jednotek u sociálních služeb, které byly v souladu s POSTUPem zařazeny do sítě sociálních služeb na rok 2022 usnesením ROK č.  UR/33/31/2021 ze dne 18. 10. 2021, byla pro rok 2022 naplněna následující opatření:

#### PS 1 Děti, mládež a rodina

**Cíl 1.1 - Podpora rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v OK**

**Kód opatření 1.1.3**

**Název opatření** - Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Hranice *(opatření naplněno částečně 0,5 úvazkem)*

#### PS 2 Osoby se zdravotním postižením

**Cíl 2.2 - Podpora rozvoje osobní asistence v OK**

**Kód opatření 2.2.2**

**Název opatření** - Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící dle zjištěné potřebnosti na území OK, *(opatření naplněno částečně 1,005 úvazkem)*

**Cíl 2.4 - Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK**

**Kód opatření 2.4.1**

**Název opatření** -Rozvoj stávající terénní a pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 15,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk *(opatření naplněno částečně 2 úvazky)*

**Cíl 2.7 - Podpora rozvoje služby chráněného bydlení v OK**

**Kód opatření 2.7.2**

**Název opatření** - Rozvoj stávající služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 1 lůžka v ORP Olomouc

**Cíl 2.8** - **Podpora rozvoje služby rané péče v OK**

**Kód opatření 2.8.1**

**Název opatření** - Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby rané péče pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území OK, *(opatření naplněno částečně 1 úvazkem)*

**Cíl 2.11 - Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace v OK**

**Kód opatření 2.11.3**

**Název opatření** - Zajištění ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 7,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šternberk, ORP Prostějov, *(opatření naplněno částečně 4 úvazky)*

**Kód opatření 2.11.4**

**Název opatření** -Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 6,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, *(opatření naplněno částečně 2 úvazky)*

#### PS 3 Senioři

**Cíl 3.1 - Podpora rozvoje pečovatelské služby v OK**

**Kód opatření 3.1.2**

**Název opatření** - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník *(opatření naplněno částečně 0,5 úvazkem)*

**Kód opatření 3.1.6**

**Název opatření** - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov

**Kód opatření 3.1.7**

**Název opatření** - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk

**Kód opatření 3.1.11**

**Název opatření** - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Olomouc *(opatření naplněno částečně o 0,5 úvazku)*

**Kód opatření 3.1.12**

**Název opatření** - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 2 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov

Cíl 3.3 - Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK

Kód opatření 3.3.3

Název opatření - Rozvoj stávající pobytové odlehčovací služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov *(opatření naplněno částečně 2,25 úvazkem)*

Cíl 3.6 - Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u pobytových forem služeb sociální péče do stávajících či jiných druhů služeb registrovaných u jednoho poskytovatele

Kód opatření 3.6.1

Název opatření - Reprofilizace stávající služby domovy pro seniory na službu domovy se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby*)*

***PS 5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené***

**Cíl 5.3 - Podpora rozvoje azylových domů v OK**

**Kód opatření 5.3.1**

**Název opatření** - Zajištění služby azylové domy s kapacitou max. 30 lůžek pro OK

**Kód opatření 5.3.2**

**Název opatření** - Rozvoj stávající službyazylové domy navýšením o 3 jednotky (13 lůžek) v ORP Olomouc

### Zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb

S ohledem na důvody uvedené v kapitole 2.1 nebyly do sítě sociálních služeb OK zařazeny nové sociální služby, kterými by byla naplněna opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro roky 2021-2023 na rok 2023.

### Evaluační zpráva o naplňování SPRSS 2021-2023 za rok 2021

Součástí Akčního plánu je Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v **OK za ukončený kalendářní rok 2021**. Účelem Evaluační zprávy je zmapovat skutečně dosažené výsledky u všech cílů a opatření v porovnání s nastavenými výstupy uvedenými ve střednědobém plánu a informovat odbornou i laickou veřejnost o míře naplnění rozvojových cílů a opatření střednědobého plánu, které mají přímý vliv na síť sociálních služeb.

Evaluační zpráva o naplňování SPRSS 2021-2023 za rok 2021 je přiložena v Příloze  č. 2.

# Příloha č. 1 – Síť sociálních služeb na rok 2023

| **Název poskytovatele** | **IČ** | **Sídlo poskytovatele (adresa)** | **Identifikátor služby** | **Druh služby** | **Program podpory** | **Rok zařazení do sítě** | **Jednotka** | **Počet jednotek financovaných prostřednictvím rozpočtu Olomouckého kraje Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji a  Individuální projekt** | | | | **Počet jednotek financovaných z Individuálního projektu Olomouckého kraje** | | | **Jiné zdroje** | | | | | | | **Doplňující informace** | **č. j. Pověření** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram č. 1 a 2** | **Podprogram č. 4** | **IP** | **Pozn.** | **IP** | **Pozn.** | | **EU** | | **KPSVL** | | **MAS** | | **Pozn.** |
| AGEL Středomoravská nemocniční a.s. | 27797660 | Mathonova 291/1 Krasice 796 04 Prostějov | 3622359 | odborné sociální poradenství | **A** | 2019 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27797660/1 |
| Alfa Handicap - sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s. | 26602156 | nám. Svobody 1963/4 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 3864515 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,310** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26602156/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 2904155 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **24,000** |  | **80,000** | | **24+56** |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 2911360 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **26,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 3578010 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **31,000** |  | **31,000** | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 6645513 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,100** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 7160479 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,144** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/40613411/1 |
| Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Petržílkova 2565/23 Praha 13 - Stodůlky 158 00 Praha 58 | 9851555 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **34,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/40613411/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 3442933 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27011801/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 5434325 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  | **34,000** |  | **40,000** | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27011801/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 5900042 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **10,000** |  | **40,000** | | **10+30** |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27011801/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 7657539 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27011801/1 |
| Azylové centrum Prostějov, o.p.s. | 27011801 | Určická 3124/101 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 7805004 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **25,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27011801/1 |
| Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek | 62352946 | Otakara Březiny 228/28 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 2467733 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **7,000** |  | **23,000** | | **7+16** |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/62352946/1 |
| Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek | 62352946 | Otakara Březiny 228/28 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 4360295 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/62352946/1 |
| Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek | 62352946 | Otakara Březiny 228/28 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 4873587 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,200** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/62352946/1 |
| Boétheia - společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek | 62352946 | Otakara Březiny 228/28 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 9351419 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **48,000** |  | **48,000** | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/62352946/1 |
| Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace | 61985929 | Kokory 54 751 05 Kokory | 4903592 | chráněné bydlení | **A** | 2020 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985929/1 |
| Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace | 61985929 | Kokory 54 751 05 Kokory | 5852897 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **27,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985929/1 |
| Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace | 61985929 | Kokory 54 751 05 Kokory | 8995153 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **147,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985929/1 |
| Centrum sociálních služeb Jeseník | 852163 | Beskydská 1298/6 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 1443819 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/852163/1 |
| Centrum sociálních služeb Jeseník | 852163 | Beskydská 1298/6 790 01 Jeseník 1 | 7541922 | denní stacionáře | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,070** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/852163/1 |
| Centrum sociálních služeb Jeseník | 852163 | Beskydská 1298/6, Jeseník 1 790 01 | 8761376 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2020 | Počet registrovaných lůžek | **12,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | od 1.1. do 31.3.2021 2 lůžka, od 1.4.2021 + 10lůžek | POV/2021-2023/852163/1 |
| Centrum sociálních služeb Jeseník | 852163 | Beskydská 1298/6 790 01 Jeseník 1 | 8804163 | domovy pro seniory | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **45,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/852163/1 |
| Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace | 75123215 | náměstí Dr. E. Beneše 3 Kojetín I-Město 752 01 Kojetín | 6971263 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **12,250** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75123215/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 1474648 | chráněné bydlení | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **8,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 6440536 | podpora samostatného bydlení | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,648** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 7217030 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8228310 | centra denních služeb | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,324** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. | 4775627 | Šumavská 1915/13 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 9326558 | odlehčovací služby | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,146** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/4775627/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 2244884 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **126,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 5598050 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,850** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 5800283 | odlehčovací služby | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,050** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 8489645 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **105,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 9503362 | chráněné bydlení | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **3,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | 47921293 | Lidická 2924/86 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 9552289 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **27,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | od 1.1.2021 celkem 24,5 úvazku; od 1.7.2021 celkem 27 úvazků | POV/2021-2023/47921293/1 |
| Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace | 75123240 | Bratří Čapků 662 Uničov 783 91 Uničov 1 | 3721331 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,750** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75123240/1 |
| Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace | 75123240 | Bratří Čapků 662 Uničov 783 91 Uničov 1 | 4845070 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **10,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75123240/1 |
| Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace | 75123240 | Bratří Čapků 662 Uničov 783 91 Uničov 1 | 7447268 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **26,000** |  | **26,000** | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75123240/1 |
| Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace | 75123240 | Bratří Čapků 662 Uničov 783 91 Uničov 1 | 8966386 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **2,000** |  | **7,000** | | **2+5** |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75123240/1 |
| Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek | 406422 | nám. Sadové 152/39 Svatý Kopeček 779 00 Olomouc 9 | 3803303 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,250** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/406422/1 |
| Člověk v tísni, o.p.s. | 25755277 | Šafaříkova 635/24 Praha 2 - Vinohrady 120 00 Praha 2 | 8373997 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **18,700** |  |  | Počet jednotek hrazených z PROGRAMU: 16,7 do 31.03.2022; 18,7 od 01.04.2022 |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25755277/1 |
| Člověk v tísni, o.p.s. | 25755277 | Šafaříkova 635/24 Praha 2 - Vinohrady 120 00 Praha 2 | 9402652 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25755277/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 2901639 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,700** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27027864/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 3950042 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,429** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27027864/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 4780784 | služby následné péče | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27027864/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 6451839 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,486** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27027864/1 |
| Darmoděj z.ú. | 27027864 | Lipovská 131/4, 790 01 Jeseník | 8618999 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,200** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27027864/1 |
| DC 90 o.p.s. | 560618 | Nedbalova 36/27 Topolany 779 00 Olomouc 9 | 6933252 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/560618/1 |
| DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | 25852957 | Kozinova 35/5 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 1108873 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,308** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25852957/1 |
| DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | 25852957 | Kozinova 35/5 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 2100148 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25852957/1 |
| DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | 25852957 | Kozinova 35/5 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 5223448 | odborné sociální poradenství | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,995** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | poskytované od 01.02.2020 | POV/2021-2023/25852957/1 |
| DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. | 25852957 | Kozinova 35/5 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8030656 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **18,588** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | od 1.1.2021 celkem 11,591 úvazků; od 1.7.2021 celkem 16,591 úv. | POV/2021-2023/25852957/1 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | 42766214 | Petrov nad Desnou 203 788 16 Petrov nad Desnou | 2981147 | domy na půl cesty | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **12,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766214/1 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | 42766214 | Petrov nad Desnou 203 788 16 Petrov nad Desnou | 4879530 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **56,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766214/1 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | 42766214 | Petrov nad Desnou 203 788 16 Petrov nad Desnou | 6047614 | osobní asistence | **A** | 2019 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,620** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | přeregistrovaná pečovatelská služba | POV/2021-2023/42766214/1 |
| Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně | 42766214 | Petrov nad Desnou 203 788 16 Petrov nad Desnou | 6375661 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **76,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766214/1 |
| Domov „Na Zámku“, příspěvková organizace | 71197737 | nám. děk. Františka Kvapila 17 Nezamyslice 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 6214333 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **110,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/71197737/1 |
| Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace | 61985864 | Pavlovice u Přerova 95 751 12 Pavlovice u Přerova | 8921686 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **90,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985864/1 |
| Domov důchodců | 64095771 | Hornická 579 Zlaté Hory 793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách | 4184171 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **40,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/64095771/1 |
| Domov důchodců | 64095771 | Hornická 579 Zlaté Hory 793 76 Zlaté Hory v Jeseníkách | 8700573 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/64095771/1 |
| Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace | 75004399 | Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky 1 | 7663462 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **74,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004399/1 |
| Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace | 75004399 | Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky 1 | 8770071 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **17,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004399/1 |
| Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace | 61985911 | Rokytnice 1 751 04 Rokytnice u Přerova | 3251333 | chráněné bydlení | **A** | 2022 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985911/1 |
| Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace | 61985911 | Rokytnice 1 751 04 Rokytnice u Přerova | 8907426 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **50,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985911/1 |
| Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace | 61985911 | Rokytnice 1 751 04 Rokytnice u Přerova | 8979469 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **89,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985911/1 |
| Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace | 75004054 | Olšany 105 789 62 Olšany u Šumperka | 6500883 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **55,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004054/1 |
| Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace | 70885541 | Medkova 419/1 789 85 Mohelnice | 2788489 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **41,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | navýšení o 20 lůžek od 01.07.2019 | POV/2021-2023/70885541/1 |
| Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, příspěvková organizace | 70885541 | Medkova 419/1 789 85 Mohelnice | 9397004 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,325** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70885541/1 |
| Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace | 75004402 | Nádražní 105 Červenka 784 01 Litovel | 5411328 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **165,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004402/1 |
| Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace | 75004101 | Školní 104 Javorník 790 70 Javorník u Jeseníku | 7300941 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **140,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004101/1 |
| Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace | 71197702 | Jesenec 1 798 53 Jesenec | 7369254 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **75,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/71197702/1 |
| Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace | 70943010 | M. Ulického 882 798 41 Kostelec na Hané | 9850132 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **58,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70943010/1 |
| DOMOV PRO SENIORY LUDMÍROV | 70286001 | Ludmírov 2 798 55 Hvozd u Prostějova | 6531355 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **36,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70286001/1 |
| Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace | 61985881 | Radkova Lhota 16 751 14 Dřevohostice | 2773816 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **80,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985881/1 |
| Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace | 61985881 | Radkova Lhota 16 751 14 Dřevohostice | 8409320 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **128,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985881/1 |
| Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace | 70939284 | Soběsuky 95 798 03 Plumlov | 4753474 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **55,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70939284/1 |
| Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace | 61985872 | Nádražní 94 Tovačov I-Město 751 01 Tovačov | 2172521 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **30,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985872/1 |
| Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace | 61985872 | Nádražní 94 Tovačov I-Město 751 01 Tovačov | 4075543 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **120,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985872/1 |
| Domov se zvláštním režimem Bílsko, o. p. s. | 1693182 | Bílsko 38 783 22 Cholina | 4346319 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **34,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/1693182/1 |
| Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace | 70876541 | Jungmannova 1805 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 5114627 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **31,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70876541/1 |
| Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace | 70876541 | Jungmannova 1805 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 7071582 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **12,860** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70876541/1 |
| Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace | 70876541 | Jungmannova 1805 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 8656029 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **184,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70876541/1 |
| Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace | 75004372 | Švabinského 403/3 Chválkovice 779 00 Olomouc 9 | 2005531 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **22,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004372/1 |
| Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace | 75004372 | Švabinského 403/3 Chválkovice 779 00 Olomouc 9 | 7237555 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **346,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004372/1 |
| Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace | 71197699 | Nerudova 1666/70 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 2742485 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **226,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/71197699/1 |
| Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace | 75004097 | Moravská 814/2 Jeseník 790 01 Jeseník 1 | 3721104 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **73,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004097/1 |
| Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace | 75004003 | Na Pilníku 222 789 91 Štíty | 3650190 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **53,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004003/1 |
| Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace | 75004003 | Na Pilníku 222 789 91 Štíty | 9086937 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **45,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004003/1 |
| Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | 71197729 | Víceměřice 32 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 1742378 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **36,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/71197729/1 |
| Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | 71197729 | Víceměřice 32 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 2424722 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **36,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/71197729/1 |
| Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | 71197729 | Víceměřice 32 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 3431782 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **110,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/71197729/1 |
| Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace | 71197729 | Víceměřice 32 798 26 Nezamyslice u Prostějova | 4685638 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/71197729/1 |
| Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace | 75004020 | Hradská 113/5 789 83 Loštice | 4267964 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **45,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004020/1 |
| Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace | 61985902 | Skalička 1 753 52 Skalička u Hranic | 5471162 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **75,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61985902/1 |
| Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice | 70008922 | Týnecká 10 783 53 Velká Bystřice | 4339830 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **40,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70008922/1 |
| Dům pro seniory Uničov s.r.o. | 28633342 | Dolní Sukolom 1106 783 91 Uničov 1 | 8256894 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **62,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/28633342/1 |
| Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace | 75004381 | Komenského 291 783 44 Náměšť na Hané | 5699652 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **53,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004381/1 |
| Duševní zdraví, o.p.s. | 27836886 | nám. Přerovského povstání 2803/1 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 4183576 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** | **7,000** |  |  |  | |  |  |  | |  | | **7 jednotek CDZ 2 jednotky SR** | |  | POV/2021-2023/27836886/1 |
| Ecce Homo Šternberk, z.s. | 66181399 | Masarykova 382/12 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 2485003 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,143** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/66181399/1 |
| ELIM Hranice o. p. s. | 2159554 | Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice | 2583888 | azylové domy | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **10,000** |  | **40,000** | | **10+30** |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/2159554/1 |
| ELIM Hranice o. p. s. | 2159554 | Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice | 7806289 | azylové domy | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **77,000** |  | **77,000** | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/2159554/1 |
| ELIM Hranice o. p. s. | 2159554 | Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice | 8249258 | nízkoprahová denní centra | A | 2019 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,996** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/2159554/1 |
| ELIM Hranice o. p. s. | 2159554 | Hranická 94, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice | 9912805 | noclehárny | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **12,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/2159554/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 1711215 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70599963/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 2496384 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,830** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70599963/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 4082996 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,050** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70599963/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 6126836 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70599963/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 6828024 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **15,000** |  | **33,000** | | **ADRD 7+18 ADJ 8** |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70599963/1 |
| Help - in, o.p.s. | 25900757 | U Rybníka 1568/4 Bruntál 792 01 Bruntál 1 | 5468799 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25900757/1 |
| Hospic na Svatém Kopečku | 73634671 | nám. Sadové 4/24 Svatý Kopeček 779 00 Olomouc 9 | 9004092 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **30,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/73634671/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 2964461 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,600** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180326/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 3235520 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,850** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180326/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 4362944 | centra denních služeb | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,744** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180326/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 7980945 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180326/1 |
| Charita Hranice | 45180326 | Purgešova 1399 Hranice I-Město 753 01 Hranice 1 | 9009912 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,431** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180326/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 2945433 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 5410563 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **33,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 5648717 | odlehčovací služby | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | | **zahájení od 01.04.2022** | | zahájení od 01.04.2022 | POV/2021-2023/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 6281058 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,200** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 6965737 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 8400572 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2021 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60339241/1 |
| Charita Jeseník | 60339241 | Zámecké náměstí 2/2,  Jeseník 790 01 Jeseník | 9825174 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60339241/1 |
| Charita Konice | 47921218 | Zahradní 690 798 52 Konice | 6168537 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **47,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47921218/1 |
| Charita Konice | 47921218 | Zahradní 690 798 52 Konice | 6863791 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47921218/1 |
| Charita Konice | 47921218 | Zahradní 690 798 52 Konice | 9754137 | odlehčovací služby | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47921218/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 2031611 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **46,000** |  | **46,000** | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 2548951 | azylové domy | **A** | 2018 | Počet registrovaných lůžek | **55,000** |  | **30,000** |  | **85,000** | |  |  |  | |  | | 30 lůžek hrazeno z IPOK do 30.6.2022 | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 2860097 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,249** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 3191053 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,599** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 3298211 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,600** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 4448004 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **18,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 4476630 | krizová pomoc | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,197** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 4722894 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,859** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 5949432 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,600** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 7437924 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 7461871 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **15,000** |  | **15,000** | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8269308 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **10,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8656171 | pečovatelská služba | **A** | 2018 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **8,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8923745 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,174** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 9584323 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **26,710** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Olomouc | 44936427 | Wurmova 588/5 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 9694329 | podpora samostatného bydlení | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,940** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44936427/1 |
| Charita Prostějov | 44159854 | Martinákova 3104/9 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 2259725 | sociální rehabilitace | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,200** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44159854/1 |
| Charita Prostějov | 44159854 | Martinákova 3104/9 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 2371313 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,050** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44159854/1 |
| Charita Prostějov | 44159854 | Martinákova 3104/9 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 3640433 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **25,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44159854/1 |
| Charita Prostějov | 44159854 | Martinákova 3104/9 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 9252040 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **12,300** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44159854/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 1838556 | centra denních služeb | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,460** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | do 31.12. 2021 Charita Kojetín | POV/2021-2023/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 3759547 | odlehčovací služby | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,400** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | do 31.12. 2021 Charita Kojetín | POV/2021-2023/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 3793136 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,800** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 6011965 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 6879107 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,800** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | | do 31.12. 2021 Charita Kojetín | POV/2021-2023/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 7245387 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **14,050** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 8002376 | azylové domy | **A** | 2022 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **7,000** |  | **17,000** | | **7+10** |  |  | |  | |  | | do 31.12. 2021 Charita Kojetín | POV/2021-2023/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 8067654 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,400** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180270/1 |
| Charita Přerov | 45180270 | Šířava 1295/27, 750 02 Přerov | 8311953 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45180270/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 2953384 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,250** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 3247729 | odborné sociální poradenství | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 3472479 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 3925133 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,800** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 5052307 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 5370322 | nízkoprahová denní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,900** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 6755445 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,600** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45238642/1 |
| Charita Šternberk | 45238642 | Opavská 1385/13 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 9895694 | sociální rehabilitace | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,750** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/45238642/1 |
| Charita Šumperk | 48005894 | Jeremenkova 705/7 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 7636721 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,775** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/48005894/1 |
| Charita Šumperk | 48005894 | Jeremenkova 705/7 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8019473 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,450** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/48005894/1 |
| Charita Valašské Meziříčí | 47997885 | Kpt. Zavadila 1345 Valašské Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí 1 | 8253969 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47997885/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 1125474 | centra denních služeb | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,535** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 2919825 | sociální rehabilitace | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,430** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 3347641 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **20,680** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 3648753 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,199** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 7457308 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,351** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 8303165 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,971** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 9257937 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,676** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766796/1 |
| Charita Zábřeh | 42766796 | Žižkova 7/15 789 01 Zábřeh | 9508464 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,550** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/42766796/1 |
| Institut Krista Velekněze, z.s. | 70599858 | Městys Bílá Voda 1 790 69 Bílá Voda u Javorníka | 4019091 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **25,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70599858/1 |
| Interna Zábřeh s.r.o. | 60774916 | Jiráskova 123/24 789 01 Zábřeh | 3101706 | sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **65,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60774916/1 |
| Jasněnka, z.s. | 63729521 | Jiráskova 772 Uničov 783 91 Uničov 1 | 1064458 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,400** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/63729521/1 |
| Jdeme Autistům Naproti z.s. | 27041972 | Žilinská 198/26a Nová Ulice 779 00 Olomouc | 3213690 | sociální rehabilitace | **A** | 2018 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27041972/1 |
| Jdeme Autistům Naproti z.s. | 27041972 | Žilinská 198/26a Nová Ulice 779 00 Olomouc | 3277328 | raná péče | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27041972/1 |
| JITRO Olomouc, o.p.s. | 29393647 | Mozartova 1176/43a Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 5556166 | chráněné bydlení | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/29393647/1 |
| JITRO Olomouc, o.p.s. | 29393647 | Mozartova 1176/43a Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 7771226 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/29393647/1 |
| Jsme tady, o.p.s. | 28553187 | Sokolská 520/26 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 5002960 | centra denních služeb | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/28553187/1 |
| KAPPA-HELP, z.s. | 66743192 | Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, 750 02 Přerov | 1403846 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/66743192/1 |
| KAPPA-HELP, z.s. | 66743192 | Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, 750 02 Přerov | 2932606 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/66743192/1 |
| KAPPA-HELP, z.s. | 66743192 | Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, 750 02 Přerov | 4614010 | odborné sociální poradenství | **A** | 2019 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,300** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/66743192/1 |
| KAPPA-HELP, z.s. | 66743192 | Kojetínská 382/11 Přerov I-Město, 750 02 Přerov | 9567487 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,625** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/66743192/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 2034728 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **16,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 6008321 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **30,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 6085733 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,460** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 6682015 | týdenní stacionáře | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 7233713 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,410** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70890595/1 |
| Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890595 | Dolní hejčínská 50/28 Hejčín 779 00 Olomouc 9 | 9044010 | podpora samostatného bydlení | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,030** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70890595/1 |
| LIPKA, z.s. | 44053991 | Tetín 1506/1 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 1178467 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,400** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44053991/1 |
| LIPKA, z.s. | 44053991 | Tetín 1506/1 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 3361845 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,265** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44053991/1 |
| LIPKA, z.s. | 44053991 | Tetín 1506/1 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 7845129 | chráněné bydlení | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44053991/1 |
| Maltézská pomoc, o.p.s. | 26708451 | Lázeňská 485/2 Praha 1 - Malá Strana 118 00 Praha 011 | 1577569 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **19,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26708451/1 |
| Maltézská pomoc, o.p.s. | 26708451 | Lázeňská 485/2 Praha 1 - Malá Strana 118 00 Praha 011 | 2229881 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26708451/1 |
| Maltézská pomoc, o.p.s. | 26708451 | Lázeňská 485/2 Praha 1 - Malá Strana 118 00 Praha 011 | 4546630 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,750** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26708451/1 |
| Město Moravský Beroun | 296244 | náměstí 9. května 4 793 05 Moravský Beroun | 9130072 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,300** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/296244/1 |
| Městys Brodek u Přerova | 301078 | Masarykovo náměstí 13 751 03 Brodek u Přerova | 8717119 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/301078/1 |
| Městys Hustopeče nad Bečvou | 301329 | náměstí Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou | 2187547 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,143** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/301329/1 |
| Nejste sami-mobilní hospic, z.ú. | 4871243 | Wellnerova 301/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc | 5984648 | odlehčovací služby | **A** | 2018 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/4871243/1 |
| Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890871 | Nové Zámky 2 Mladeč 784 01 Litovel | 7314180 | chráněné bydlení | **A** | 2017 | Počet registrovaných lůžek | **33,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70890871/1 |
| Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890871 | Nové Zámky 2 Mladeč 784 01 Litovel | 9398030 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **94,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70890871/1 |
| Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | 70890871 | Nové Zámky 2 Mladeč 784 01 Litovel | 9965783 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **16,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70890871/1 |
| Obec Čechy | 636177 | Čechy 30 751 15 Domaželice u Přerova | 6694421 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,024** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/636177/1 |
| Obec Česká Ves - Dům s pečovatelskou službou | 636037 | Jánského 341 790 81 Česká Ves | 4488828 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/636037/1 |
| Obec Troubky, Pečovatelská služba obce Troubky | 302104 | Dědina 286/29, Troubky 751 02 | 6768700 | pečovatelská služba | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/302104/1 |
| Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. | 66932246 | Jungmannova 972/25 Hodolany 779 00 Olomouc 9 | 2176761 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,940** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/66932246/1 |
| Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. | 66932246 | Jungmannova 972/25 Hodolany 779 00 Olomouc 9 | 3309726 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,850** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/66932246/1 |
| Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. | 66932246 | Jungmannova 972/25 Hodolany 779 00 Olomouc 9 | 5597950 | tlumočnické služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,350** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/66932246/1 |
| Oblastní unie neslyšících Olomouc z.s. | 66932246 | Jungmannova 972/25 Hodolany 779 00 Olomouc 9 | 6162164 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,850** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/66932246/1 |
| Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace | 849081 | Paseka 145 783 97 Paseka u Šternberka | 7489419 | sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **20,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/849081/1 |
| Pamatováček, o.p.s. | 26667924 | Karafiátová 525/5 Neředín 779 00 Olomouc 9 | 1753789 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26667924/1 |
| P-centrum, spolek | 60803291 | Lafayettova 47/9 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 1777712 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,778** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60803291/1 |
| P-centrum, spolek | 60803291 | Lafayettova 47/9 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 6436814 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,300** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60803291/1 |
| Podané ruce - osobní asistence | 70632596 | Zborovská 465 Místek 738 01 Frýdek-Místek 1 | 9423114 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,800** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70632596/1 |
| POMADOL s. r. o. | 27793923 | Dobnerova 718/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 4284929 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/27793923/1 |
| Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům, z.s. | 69746338 | Školní 211/32 Prostějov 796 01 Prostějov 1 | 1181164 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,052** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/69746338/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 2983262 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **14,000** |  | **70,000** | | **14+56** |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 4911368 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 4944201 | sociální rehabilitace | **A** | 2017 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 5515996 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,100** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 6173359 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,100** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 7177532 | odlehčovací služby | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8101789 | krizová pomoc | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,700** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 9085387 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,750** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25843907/1 |
| PONTIS Šumperk o.p.s. | 25843907 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 9312308 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,049** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25843907/1 |
| Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva | 70100691 | U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 | 1979239 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,650** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70100691/1 |
| Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva | 70100691 | U Kanálky 1559/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 | 5079425 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70100691/1 |
| Pro Vás, z.s. | 26538181 | č.p. 227, 798 03 Vícov | 1265392 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,149** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26538181/1 |
| Sdružení MOST K ŽIVOTU,  z.s. | 67338763 | Bohuslava Němce 2811/4 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 1933279 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,450** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/67338763/1 |
| Sdružení MOST K ŽIVOTU,  z.s. | 67338763 | Bohuslava Němce 2811/4 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 6356536 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,200** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/67338763/1 |
| Sociální služby Libina, příspěvková organizace | 75003988 | Libina 540 788 05 Libina | 6151236 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **23,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75003988/1 |
| Sociální služby Libina, příspěvková organizace | 75003988 | Libina 540 788 05 Libina | 8348519 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **49,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75003988/1 |
| Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace | 49559044 | Souhradní 1393 Lipník nad Bečvou I-Město 751 31 Lipník nad Bečvou | 1623387 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,900** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/49559044/1 |
| Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace | 49559044 | Souhradní 1393 Lipník nad Bečvou I-Město 751 31 Lipník nad Bečvou | 8640129 | denní stacionáře | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/49559044/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 1926202 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **49,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/49558854/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 3742064 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **40,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/49558854/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 6433547 | denní stacionáře | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,400** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/49558854/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 9130254 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,300** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/49558854/1 |
| Sociální služby města Přerova, p.o. | 49558854 | Kabelíkova 3217/14a Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 9841921 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **42,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/49558854/1 |
| Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace | 75004259 | Zikova 618/14 Nové Sady 779 00 Olomouc 9 | 1144673 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **76,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004259/1 |
| Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace | 75004259 | Zikova 618/14 Nové Sady 779 00 Olomouc 9 | 3342323 | centra denních služeb | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004259/1 |
| Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace | 75004259 | Zikova 618/14 Nové Sady 779 00 Olomouc 9 | 3734704 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **55,750** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004259/1 |
| Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | 75004011 | U sanatoria 2631/25 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 6068842 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **13,248** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004011/1 |
| Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | 75004011 | U sanatoria 2631/25 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 6669041 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **172,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004011/1 |
| Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | 75004011 | U sanatoria 2631/25 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8587282 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **58,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004011/1 |
| Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | 75004011 | U sanatoria 2631/25 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 9539561 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **47,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004011/1 |
| Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace | 70939730 | Komenského 388/40 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 6488503 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **13,400** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70939730/1 |
| Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace | 70939730 | Komenského 388/40 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 6758499 | domovy pro seniory | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **17,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70939730/1 |
| SOS dětské vesničky,z.s. | 407933 | Strakonická 98, Lahovice, 159 00 Praha 5 | 4186421 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **11,700** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/407933/1 |
| SOUŽITÍ 2005, o.p.s. | 26873265 | Na Bukovci 1 Mikulovice 790 84 Mikulovice u Jeseníku 1 | 7842681 | pečovatelská služba | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,800** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26873265/1 |
| Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava | 44015178 | Bratislavská 244/65a Brno-sever, Zábrdovice 602 00 Brno 2 | 3165478 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,143** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44015178/1 |
| Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava | 44015178 | Bratislavská 244/65a Brno-sever, Zábrdovice 602 00 Brno 2 | 8450481 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/44015178/1 |
| SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | 68145209 | U Tiskárny 515/3 702 00 Ostrava | 4672580 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/68145209/1 |
| SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | 68145209 | U Tiskárny 515/3 702 00 Ostrava | 5477461 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,550** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/68145209/1 |
| SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | 68145209 | U Tiskárny 515/3 702 00 Ostrava | 6804682 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,675** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/68145209/1 |
| Společnost Mana, o. p. s. | 26660571 | Komenského 921/23, 779 00 Olomouc 9 | 7227642 | sociální rehabilitace | **A** | 2020 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči |  | **4,000** |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26660571/1 |
| Společnost Mana, o. p. s. | 26660571 | Komenského 921/23, 779 00 Olomouc 9 | 8175449 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,700** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26660571/1 |
| Společnost Mana, o. p. s. | 26660571 | Komenského 921/23, 779 00 Olomouc 9 | 8241758 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,800** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26660571/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 1177514 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,497** |  |  |  |  | |  |  |  | | **1,000** | | **(budoucí výzvy)** | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 1974751 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,400** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 1986132 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,900** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 2234863 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,200** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 2377304 | kontaktní centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,800** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 2727608 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,300** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 4631570 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,300** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 6091729 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,900** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 7681237 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | **A** | 2018 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,997** |  |  |  |  | |  |  |  | | **1,000** | | **(budoucí výzvy)** | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 8003700 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,100** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 8416334 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,500** |  |  |  |  | |  |  |  | | **1,000** | | **(budoucí výzvy)** | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost Podané ruce o.p.s. | 60557621 | Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno | 9893159 | terénní programy | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,600** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60557621/1 |
| Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc | 8243867 | U botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc | 5782187 | raná péče | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **10,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/8243867/1 |
| Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc | 8243867 | U botanické zahrady 828/4, 779 00 Olomouc | 7203556 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,300** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/8243867/1 |
| Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc | 75095009 | Střední novosadská 356/52 Nové Sady 779 00 Olomouc 9 | 4755953 | raná péče | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,100** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75095009/1 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 61984680 | Lužická 101/7 Povel 779 00 Olomouc 9 | 1766130 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **9,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61984680/1 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 61984680 | Lužická 101/7 Povel 779 00 Olomouc 9 | 5056213 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61984680/1 |
| Spolek Trend vozíčkářů Olomouc | 61984680 | Lužická 101/7 Povel 779 00 Olomouc 9 | 7461945 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,241** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/61984680/1 |
| SPOLU Olomouc, z.ú. | 63729113 | Dolní náměstí 27/38 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 3878981 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,320** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/63729113/1 |
| SPOLU Olomouc, z.ú. | 63729113 | Dolní náměstí 27/38 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 3970478 | osobní asistence | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **5,505** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/63729113/1 |
| SPOLU Olomouc, z.ú. | 63729113 | Dolní náměstí 27/38 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 5269914 | odlehčovací služby | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,180** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/63729113/1 |
| SPOLU Olomouc, z.ú. | 63729113 | Dolní náměstí 27/38 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 7039256 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,645** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/63729113/1 |
| Spolusetkávání Přerov, z. ú. | 4150422 | Kosmákova 2324/46 Přerov I-Město 750 02 Přerov 2 | 4709217 | denní stacionáře | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **7,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/4150422/1 |
| Statutární město Olomouc | 299308 | Horní náměstí 583 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 1495713 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **48,000** |  | **48,000** | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/299308/1 |
| Statutární město Olomouc | 299308 | Horní náměstí 583 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 2281911 | noclehárny | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **10,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/299308/1 |
| Statutární město Olomouc | 299308 | Horní náměstí 583 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 4245948 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **26,000** |  | **78,000** | | **26+52** |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/299308/1 |
| Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace | 75004437 | Olomouc Na Vozovce 622/26 PSČ 77900 | 1016631 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **13,369** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004437/1 |
| Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace | 75004437 | Na Vozovce 622/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 3807446 | intervenční centra | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,900** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004437/1 |
| Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace | 75004437 | Na Vozovce 622/26 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 4299116 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004437/1 |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje p.s. | 70937729 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 3888645 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70937729/1 |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje p.s. | 70937729 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 3893069 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70937729/1 |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje p.s. | 70937729 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 7306950 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,400** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70937729/1 |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje p.s. | 70937729 | Gen. Svobody 2800/68 Šumperk 787 01 Šumperk 1 | 8412908 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70937729/1 |
| Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace | 6539866 | Dvorská 19,  789 01 Zábřeh | 1971172 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **17,000** |  | **17,000** | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/6539866/1 |
| Technické služby Zábřeh, příspěvková organizace | 6539866 | Dvorská 19,  789 01 Zábřeh | 3190685 | azylové domy | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek |  |  | **11,000** |  | **42,000** | | **11+31** |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/6539866/1 |
| TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. | 25862294 | I. P. Pavlova 184/69 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 2092050 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,800** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25862294/1 |
| TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. | 25862294 | I. P. Pavlova 184/69 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 3426807 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **3,550** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25862294/1 |
| TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. | 25862294 | I. P. Pavlova 184/69 Nová Ulice 779 00 Olomouc 9 | 5161582 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,900** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/25862294/1 |
| Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | 75004429 | Sadová 1426/7 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 5561320 | domovy se zvláštním režimem | **A** | 2016 | Počet registrovaných lůžek | **18,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004429/1 |
| Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | 75004429 | Sadová 1426/7 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 8167770 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **171,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004429/1 |
| Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | 75004429 | Sadová 1426/7 Šternberk 785 01 Šternberk 1 | 8780373 | chráněné bydlení | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/75004429/1 |
| Vojenská nemocnice Olomouc | 60800691 | Sušilovo nám. 1/5 Klášterní Hradisko 779 00 Olomouc 9 | 2608101 | sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče | **A** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **10,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60800691/1 |
| z.s. iPoradna | 26533952 | Wurmova 577/7 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 2438290 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,700** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26533952/1 |
| z.s. iPoradna | 26533952 | Wurmova 577/7 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8837233 | odborné sociální poradenství | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,900** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26533952/1 |
| z.s. iPoradna | 26533952 | Wurmova 577/7 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 9221006 | telefonická krizová pomoc | **A** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,837** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26533952/1 |
| ZAHRADA 2000 z. s. | 64988309 | Na Mýtince 32 Bukovice 790 01 Jeseník 1 | 6382746 | sociálně terapeutické dílny | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,200** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/64988309/1 |
| ZAHRADA 2000 z. s. | 64988309 | Na Mýtince 32 Bukovice 790 01 Jeseník 1 | 6514378 | sociální rehabilitace | **A** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/64988309/1 |
| Zet-My, z.s. | 8802335 | Náves Svobody 706/8a, Holice, 779 00 Olomouc 9 | 7367225 | odlehčovací služby | **A** | 2021 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,458** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/8802335/1 |
| Bílý kruh bezpečí, z.s. | 47607483 | U Trojice 1042/2 Praha 5 - Smíchov 150 00 Praha 5 | 3791851 | odborné sociální poradenství | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,814** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/47607483/1 |
| Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | 499811 | Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5 | 7118025 | raná péče | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,600** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/499811/1 |
| Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | 499811 | Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5 | 9280386 | odborné sociální poradenství | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,120** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/499811/1 |
| ESTER z. s. | 70599963 | Bílý Potok 152 790 70 Javorník u Jeseníku | 3412710 | terapeutické komunity | **B** | 2015 | Počet registrovaných lůžek | **14,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70599963/1 |
| Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. | 70856478 | Partyzánská 1/7 Praha 7-Holešovice 170 00 Praha 7 | 2888527 | odborné sociální poradenství | **B** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **1,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/70856478/1 |
| P-centrum, spolek | 60803291 | Lafayettova 47/9 Olomouc 779 00 Olomouc 9 | 8526003 | služby následné péče | **B** | 2016 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,500** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/60803291/1 |
| Tyfloservis, o.p.s. | 26200481 | Krakovská 1695/21, Nové Město, 110 00 Praha 1 | 5217292 | sociální rehabilitace | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **2,550** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26200481/1 |
| VČELKA sociální služby o.p.s | 24732915 | Pivovarská 170/3, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1 | 3183436 | pečovatelská služba | **B** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **6,700** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| VČELKA sociální služby o.p.s | 24732915 | Pivovarská 170/3, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 1 | 7382079 | osobní asistence | **B** | 2022 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **4,000** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| VIDA z. s. | 26636654 | Dukelských hrdinů 969/6, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7 | 3550580 | odborné sociální poradenství | **B** | 2015 | Údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků v přímé péči | **0,749** |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | POV/2021-2023/26636654/1 |

# Příloha č. 2 – Evaluační zpráva o naplňování SPRSS pro roky 2021-2023 za rok 2021

**Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023**

*Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 za rok 2021*



**Použité zkratky:**

ESF Evropský sociální fond

IP Individuální projekt

KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb

KPSS Komunitní plánování sociálních služeb

KRKOS Krajská koordinační skupina

KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

OK Olomoucký kraj

OPZ Operační program Zaměstnanost

ORP Obec s rozšířenou působností

OSV Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje

OÚORP Obecní úřad obce s rozšířenou působností

PAS Porucha autistického spektra

POSTUP Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje

PS Pracovní skupiny organizační struktury střednědobého plánování

ROK Rada Olomouckého kraje

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SPOD Sociálně právní ochrana dětí

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností

ZOK Zastupitelstvo Olomouckého kraje

**1. Úvod**

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 (dále jen “Střednědobý plán 2021-2023“) byl zpracován v souladu s ustanovením § 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), dle kterého kraj zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány.

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se dle § 3 písm. h) zákona o sociálních službách rozumí strategický dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji (dále jen „Střednědobý plán“) je Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na daný rok (dále jen „Akční plán“). Akční plán je jednoletým prováděcím dokumentem, jehož cílem je nastavení sítě sociálních služeb v souladu s prioritami a cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK, včetně jejich aktualizace s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost podporovaného systému. Obsahem Akčního plánu je:

* Aktualizovaná síť sociálních služeb na území OK;
* celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky;
* seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce;
* Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

V souladu s aktualizovaným  POSTUPem pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, schváleným usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/64/2020 ze dne 21. 12. 2020 (dále jen“ POSTUP“), který stanovuje pravidla pro aktualizaci sítě a upravuje podmínky pro zařazení nových sociálních služeb do sítě, probíhalo naplňování cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023.

Evaluace cílů a opatření pracovních skupin a rámcových cílů a opatření slouží k objektivnímu zjištění stavu naplnění Střednědobého plánu. Účelem evaluace je tak zmapovat skutečně dosažené výsledky v porovnání s nastavenými výstupy uvedenými ve Střednědobém plánu. Evaluace cílů a opatření pro jednotlivé pracovní skupiny je zpracována manažery jednotlivých skupin, ve spolupráci se členy dané pracovní skupiny. Evaluaci průřezových cílů a opatření zpracovává koordinátor střednědobého plánování sociálních služeb. Připomínkování dokumentu probíhá napříč celou organizační strukturou plánování sociálních služeb na krajské úrovni, do které jsou zapojeni zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb.

**2. Evaluace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 pro rok 2021**

Střednědobý plán 2021-2023 definuje 37 cílů a 111 opatření navržených k realizaci v období platnosti plánu.

**Celkový počet stanovených cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **č. PS** | **Název pracovní skupiny** | **Cílů celkem** | **Opatření celkem** |
| 1. | Děti, mládež a rodina | 4 | 14 |
| 2. | Osoby se zdravotním postižením | 13 | 30 |
| 3. | Senioři | 6 | 32 |
| 4. | Etnické menšiny a cizinci | 1 | 1 |
| 5. | Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené | 5 | 14 |
| 6. | Osoby ohrožené návykovým jednáním | 2 | 6 |
| 7. | Průřezové cíle a opatření | 6 | 14 |
| **Celkem všechny skupiny** | | **37** | **111** |

Evaluační zpráva Střednědobého plánu 2021-2023 pro rok 2021, byla zpracována v implementační fázi procesu střednědobého plánování, zaměřena je na realizaci cílů a opatření v prvním roce platnosti strategického dokumentu. V souhrnném přehledu cílů a opatření, v části 5 Shrnutí, je zhodnoceno, zda bylo dané opatření v roce 2021 naplněno, rozpracováno, průběžně naplňováno, nebo nenaplněno.

Přestože byl rok 2021 vzhledem k epidemiologické situace ve spojení s onemocněním COVID – 19 a s tím souvisejícími různými epidemiologickými opatřeními a omezeními, mimořádně náročný pro mnoho oborů, prokázali pracovníci sociálních služeb maximální pracovitost, obětavost a úsilí. Prioritní orientace na ochranu zdraví zaměstnanců a klientů umožnila u sociálních služeb, především u služeb péče, provoz zařízení. Sociální služby dokázaly pečovat o uživatele i v tom nejnáročnějším období, kdy mnoho z ostatních činností bylo ve velké míře potlačeno. V plánování sociálních služeb byly nastavené procesy zachovány a alespoň dílčím způsobem byly stanovené cíle naplněny.

**3. Priority jednotlivých pracovních skupin**

**Průřezové cíle**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 1** | **Podpora procesu plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni** |
| **Kód opatření** | **P 1.1** |
| **Název opatření** | **Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na krajské úrovni** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Cyklický proces plánování sociálních služeb na krajské úrovni 2. Tvorba Akčních plánů na příslušný rok 3. Činnost PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni 4. Pravidelná roční evaluace Střednědobého plánu 2021–2023 5. Aktualizace cílů a opatření Střednědobého plánu 2021–2023 v případě nově identifikovaných potřeb zjištěných na území OK prostřednictvím aktualizace sítě sociálních služeb OK 6. Upevnění spolupráce v oblasti plánování sociálních služeb napříč krajskou a obecní úrovní 7. Využití klíčové aktivity individuálního projektu zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na krajské úrovni |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Cykličnost a kontinuita procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni byla v roce 2021 realizována prostřednictvím jednání pracovních skupin pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni, započata byla implementační fáze Střednědobému plánu 2021-2023 2. Zpracování Akčního plánu probíhá v souladu s platnými právními předpisy a  schválenými postupy, mimo jiné s vyhláškou 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a „Minimálními kritérii pro plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“. Při tvorbě Akčního plánu jsou OK využita dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, Krajského informačního systému sociálních služeb OK, data z interních zdrojů krajského úřadu, údaje od poskytovatelů sociálních služeb a další. Akční plán 2022 byl schválen usnesením ZOK č. UZ/5/59/2021 ze dne 21. 6. 2021 3. V průběhu roku 2021 byla činnost PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni nepřerušena. Procesy v rámci PS byly podpořeny v rámci projektu „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15\_007/0015995 (dále jen „IP Podpora plánování II“), který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky v rámci OPZ 4. Evaluace cílů a opatření SPRSS 2021-2023 za rok 2021 pro jednotlivé PS byla zpracována manažery jednotlivých skupin, ve spolupráci se členy dané PS, průřezové cíle byly zpracovány koordinátorem plánování. Evaluační zpráva SPRSS 2021-2023 za rok 2021 byla připomínkována napříč celou organizační strukturou plánování sociálních služeb na krajské úrovni a je součástí Akčního plánu 2022 |
|  | 1. V průběhu prvního roku platnosti SPRSS 2021-2023 nebyly identifikovány nové potřeby cílových skupin v takovém rozsahu, které by vyžadovaly aktualizaci cílů a opatření dokumentu 2. Nastavená spolupráce byla oboustranně rozvíjena, a to jak v procesu plánování sociálních služeb na území OK, tak v procesu aktualizace sítě sociálních služeb OK. Ve spolupráci s krajskou organizační strukturou pro plánování sociálních služeb, zpracoval OSV Akční plán 2022. Na zpracování Evaluační zprávy SPRSS 2021-2023 za rok 2021, která je součástí Akčního plánu 2022 se spolupodíleli členové jednotlivých PS vyhodnocením jednotlivých cílů a opatření za danou PS a připomínkováním celého dokumentu 3. Prostřednictvím klíčové aktivity IP Podpora plánování II mají možnost členové PS (dle cílových skupin), po dobu realizace individuálního projektu, využít uzavření dohody o provedení práce. Dále pak využití metodické podpory poskytované v rámci zakázky „Podpora plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni“ |
| **Hodnotící indikátory** | * Zpracovaný Akční plán na příslušný rok - **Ano** * Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na jednotlivé roky platnosti Střednědobého plánu 2021–2023 - **Ano** * Využitelné výstupy z činnosti PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni - **Ano** * Zpracovaná evaluační zpráva za jednotlivé roky platnosti Střednědobého plánu 2021–2023 - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 1.2** |
| **Název opatření** | **Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na obecní úrovni** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Zachování přenosu informací prostřednictvím komunikační platformy pracovních skupin KRKOS a Skupiny ORP 2. Využití modulu aplikace KISSoS – „Plánování sociálních služeb“, vedoucí k tvorbě komunitních plánů s jednotnou strukturou, s možností jejich každoroční evaluace a vyhodnocení naplnění cílů a opatření 3. Využití modulu aplikace KISSoS – „Obce – potřebnost sociálních služeb“, umožňující zjišťování potřebnosti sociálních služeb pro danou lokalitu 4. Aplikace Metodické příručky pro plánování sociálních služeb na místní úrovni 5. Využití klíčové aktivity IP zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na obecní úrovni (metodická podpora, vzdělávání) |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Přenos informací a koordinace poskytování sociálních služeb mezi obecní a krajskou úrovní byl v průběhu roku 2021 uskutečňován na společných setkání skupiny KRKOS, jejíž členy jsou koordinátoři plánování sociálních služeb na obecní úrovni, kteří poskytují aktuální informace o sociálních službách z plánujících lokalit OK. Koordinace sociálních služeb je uskutečňována dále prostřednictvím setkání Skupiny ORP, ve které jsou zastoupeni vedoucí sociálních odborů OÚORP. Členové pracovní Skupiny ORP se v roce 2021 podíleli na zpracování vyjádření OÚORP k žádostem poskytovatelů o zařazení |
|  | nové sociální služby do sítě sociálních služeb v OK na rok 2022 a aktualizaci jednotek na období roku 2022.   1. V průběhu roku 2021 byl modul Plánování sociálních služeb nasazen do produkčního prostředí aplikace KISSoS, avšak prozatím není využíván. Jednotná podoba připravovaných plánů rozvoje v sociální oblasti na jednotlivých SO ORP je řešena na základě metodické podpory ze strany dodavatele v rámci aktivity projektu. 2. Využití modulu aplikace KISSoS – „Obce – potřebnost sociálních služeb“ – modul je plně v provozu. 3. V rámci realizace metodické podpory pro krajskou a místní úroveň, kterou prostřednictvím IP Podpora plánování II. zajišťují odborníci ze společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú byly podpořeny všechny SO ORP v aplikaci Metodické příručky pro plánování sociálních služeb na místní úrovni do praxe. Hlavním důvodem aplikace příručky je nastavení jednotného systému plánování sociálních služeb na území OK, dále pak v neposlední řadě sjednocení podoby komunitních plánů 4. Plánování sociálních služeb na obecní úrovni bylo podpořeno zajištěním metodické podpory pro krajskou a místní úroveň, kterou prostřednictvím IP Podpora plánování II. zajišťují odborníci ze společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. V roce 2021 byla zajištěna metodická podpora v celkovém rozsahu 568,5 hodin. Rozsah podpory na jednotlivých úřadech obcí s rozšířenou působností byl konkretizován dle potřeb plánujících lokalit. Metodická podpora probíhala průběžně, prostřednictvím on-line platforem či osobních setkání |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Pravidelné jednání skupiny KRKOS a Skupiny ORP - **Ano** * Využití modulu aplikace KISSoS – „Plánování sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS - **Ne** * Využití modulu – „Obce – Potřebnost sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS - **Ano** * Aktuální komunitní plány dle územní působnosti OÚORP, vytvořené v souladu s Metodickou příručkou pro plánování sociálních služeb na místní úrovni - **Ano** * Využití klíčové aktivity IP zaměřené na podporu plánování sociálních služeb na obecní úrovni - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód patření** | **P 1.3** |
| **Název opatření** | **Spolupráce OK a obcí s rozšířenou působností v oblasti plánování a síťování sociálních služeb s dopadem na financování sociálních služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Proškolení a metodické vedení uživatelů modulu „Plánování sociálních služeb“ a modulu „Obce – Potřebnost sociálních služeb“ v aplikaci KISSoS 2. Aktivní sběr potřebných dat vztahujících se k potřebnosti sociálních služeb na území OÚORP |
|  | 1. Zapojení kompetentních pracovníků OÚORP do plánování sociálních služeb na krajské úrovni 2. Jednání vedoucí k nastavení participace obcí na financování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK, působících na území OÚORP 3. Vyjádření zástupců OÚORP k žádostem o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb a navýšení jednotek u stávajících sociální služeb do sítě již zařazených prostřednictvím aplikace KISSoS. Prostřednictvím finanční participace OÚORP bude vyjádřena potřebnost nové služby a rozvoj sociální služby na území příslušného OÚORP |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V průběhu roku 2021 neproběhlo školení uživatelů modulu „Plánování sociálních služeb“. Modul Obce – potřebnost sociálních služeb je plně v provozu, uživatelé KISSoS mají k dispozici manuál práce s modulem, případné dotazy jsou řešeny individuálně 2. Aktivní sběr potřebných dat vztahujících se k potřebnosti sociálních služeb na území OÚORP – jsou využívány informace z modulu „obce – potřebnost sociálních služeb“, informace z jednotlivých PS pro střednědobé plánování a pracovní Skupiny ORP a skupiny KRKOS. Mezi podklady, které jsou dále využívány, patří výkazy o činnosti sociálních služeb, jednání se zástupci SO ORP a zájemci o poskytování sociálních služeb v území Olomouckého kraje 3. Prostřednictvím pracovní Skupiny ORP a skupiny KRKOS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni dochází k propojení komunitního plánování sociálních služeb na úrovní obcí s krajskou úrovní plánování. Skupina ORP je složena z vedoucích odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo jimi navržených zástupců. V organizační struktuře střednědobého plánování sociálních služeb jde o nezastupitelnou skupinu z hlediska mapování a nastavení finančně udržitelné sítě potřebných sociálních služeb z hlediska jejich místní a časové dostupnosti, kvality a efektivity v jednotlivých regionech Olomouckého kraje. Tato kompetence je upravena ustanovením § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Skupina KRKOS je složena z koordinátorů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí 4. V průběhu podzimních měsíců roku 2021 se uskutečnilo celkem 13 jednání se zástupci obcí SO ORP a zástupci OK, která byla zaměřena na problematiku potřebnosti a financování sociálních služeb, dále pak na spolupráci obcí s OK, a to především při plánování, koordinaci a rozvoji sociálních služeb, vzájemnou výměnu zkušeností, představ a plánů a jejich zasazení do legislativního rámce plánování a financování sociálních služeb vedoucí k nastavení efektivní spolupráce obcí a kraje, jejímž cílem je finančně udržitelná síť sociálních služeb a její rozvoj odpovídající potřebám obyvatel 5. V souladu s POSTUPem, prostřednictvím aplikace KISSoS, zástupci OÚORP v roce 2021 vyjádřili svá stanoviska k žádostem o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb a navýšení jednotek u stávajících sociální služeb do sítě již zařazených |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Funkční, využitelný systém sdílení informací mezi OÚORP a OK – **Ano** * Aktualizovaná síť sociálních služeb s přímou vazbou na zjištěnou |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | potřebnost sociálních služeb v jednotlivých OÚORP - **Ano**   * Finanční participace OÚORP na financování sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb OK – **pouze částečně** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 2** | **Aktualizace aplikace KISSoS** |
| **Kód opatření** | **P 2.1** |
| **Název opatření** | **Aktualizace stávajících modulů KISSoS a servisní podpora aplikace** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Aktualizace aplikačního prostředí a funkcí KISSoS 2. Aktualizace metrik a výkonnostních ukazatelů 3. Rozvoj nových funkcí, filtrů a technických uživatelsky příznivějších atributů jednotlivých modulů, v návaznosti na nově definované potřeby 4. Aktualizace uživatelských příruček pro práci s jednotlivými moduly aplikace 5. Servisní podpora aplikace |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Proběhla aktualizace adres dle RÚIAN, moduly plánování sociálních služeb a modul evidence žadatelů byly převedeny z testového prostředí do produkčního prostředí 2. Na základě změn v rámci položek výkazů, byly provedeny změny ve vzorcích výpočtu metrik 3. Byla vytvořena možnost k reportování dat z modulu dotační řízení obcí; byl upraven filtr v rámci elektronického katalogu; došlo k editaci položek výkazů v modulu benchmarking 4. V průběhu roku 2021 proběhla revize dokumentů navázaných na moduly a činnosti v působnosti odboru sociálních věcí probíhající v prostředí aplikace KISSoS (Přímá práce dle druhů sociálních služeb a výkonnostní ukazatele, METODIKA vykazování dat do záložky "Moje výkazy"), tvorba návodů a pracovních pomůcek pro účely zaznamenávání informací do modulů aplikace KISSoS 5. Servisní podpora na rok 2022 byla zajištěna, sestavena byla také servisní smlouva se zapracovanými požadavky manažera pro kybernetickou bezpečnost |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Aktualizované moduly KISSoS - **Ano** * Aktualizovaná uživatelská příručka - **Ano** * Servisní podpora aplikace - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 3** | **Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v OK** |
| **Kód opatření** | **P 3.1** |
| **Název opatření** | **Zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání pracovníků v sociálních službách** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Podpora realizace účelných projektů podávaných v rámci vyhlášených výzev EU/ESF zaměřených na zvyšování kvality péče v sociálních službách 2. Podpora předávání příkladů dobré praxe a výměnných stáží |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V roce 2021 byly prostřednictvím vyjádření souladu investiční akce se Střednědobým plánem 2021-2023 podpořeny projekty vztahující se ke zvyšování kvality péče v sociálních službách, jednalo se o výzvy MMR č. 101 a MPSV č. 6, 9, 7. Podpořeny byly projekty vztahující se k humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb, které jsou plně v souladu se strategickým dokumentem OK 2. V průběhu roku 2021 byly pravidelně zveřejňovány příklady dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet podpořených projektů celkem - **40** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 3.2** |
| **Název opatření** | **Metodická podpora poskytovatelů sociálních služeb OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Metodická setkání pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb 2. Realizace workshopů a konferencí zaměřených na aktuální problematiku v oblasti sociálních služeb s ohledem na mezioborový přesah a spolupráci (oblast zdravotnictví, školství, probační a mediační služba) 3. Realizace aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o zavádění informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů sociálních služeb |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V průběhu roku 2021 byla pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb poskytována metodická podpora především individuálními konzultacemi vztaženými k efektivnímu nastavení konkrétní sociální služby. Setkání byla realizována jak on-line, tak prezenčně, za osobní účasti poskytovatelů 2. V roce 2021 bylo realizováno velké množství workshopů a seminářů zaměřených na specifické potřeby uživatelů sociálních služeb, na získání dovedností, prostřednictvím nichž budou moci organizace lépe definovat, pro jaký okruh osob jsou služby určeny, s jakou kapacitou a personálním obsazením je možné služby poskytovat. Jednalo se o vzdělávání v oblastech: Dovednosti pro vymezení nebo poskytování sociálních služeb, Smlouvy o poskytování sociální služby, Personální nastavení služby, Využití aplikované behaviorální analýzy při poskytování sociálních služeb.   Dále byla vzdělávacími aktivitami podpořena problematika osob s PAS (např. „Autismus a patologická vyhýbavost pokynům“) a seniorů (např. cyklus akreditovaného vzdělávání Koncepce „BIOGRAFICKÉ PÉČE O SENIORY®“)  Konference uskutečněné na témata:   * + Paliativní péče nejen v době pandemie,   + Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení  1. Realizace aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o zavádění informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů sociálních služeb pobíhala v rámci jednání PS zařazených do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni, kde byla vedena diskuse o možném využití uvedených technologií |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet metodických setkání - **14** * Počet realizovaných konferencí a workshopů - **2 konference, 18 workshopů** * Počet akcí zaměřených na zvýšení povědomí o zavádění informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů sociálních služeb – **v rámci setkání PS** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Cíl P 3** | **Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v OK** |
| **Kód opatření** | **P 3.3** |
| **Název opatření** | 1. **Podpora humanizace zařízení stávajících sociálních služeb a postupné deinstitucionalizace vybraných pobytových sociálních služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Zpracování projektových záměrů zaměřených na humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny osob (bez navyšování kapacit) 2. Podpora projektů zaměřených na deinstitucionalizaci pobytových sociálních zařízení (bez navyšování kapacit)   Registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního procesu a změny v registračních podmínkách stávajících sociálních služeb   1. Registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního procesu a změny v registračních podmínkách stávajících sociálních služeb |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/26/64/2021 ze dne 26. 7. 2021 schválila záměr pokračování v transformaci služeb domov pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje, které bude podpořeno z IROP v programovém období 2021–2027. Jedná se o příspěvkové organizace kraje Vincentinum Šternberk – poskytovatel sociálních služeb, Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, Centrum Dominika Kokory, Domov Na zámečku Rokytnice, Domov "Na Zámku“, Domov Paprsek Olšany a Domov Větrný mlýn Skalička. Alokovaná částka pro Olomoucký kraj je 374 mil. Podmínkou pro čerpání alokovaných finančních prostředků pro kraj jsou zpracované Transformační plány včetně Studií proveditelnosti schválené Ministerstvem práce a sociálních věcí a následně orgány kraje 2. Realizace konkrétních projektů na podporu deinstitucionalizace se bude odvíjet od vyhlášení investiční výzvy v roce 2022 3. Registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního procesu a změny v registračních podmínkách stávajících sociálních služeb doposud neproběhla |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Vyjádřená podpora OK pro realizaci investičních projektů zaměřených na humanizaci a deintitucionalizaci – **Ne** * Vyjádřená podpora OK pro realizaci transformačních projektů - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Částečně naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 4** | **Zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci** |
| **Kód opatření** | **P 4.1** |
| **Název opatření** | **Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby včetně podpory spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Realizace workshopů a konferenci zaměřených na aktuální problematiku pečujících osob 2. Realizace vzdělávacích pobytů pro rodiny s dětmi využívajících služeb rané péče v územní působnosti OK 3. Realizace vzdělávacích pobytů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením využívajících služeb sociální rehabilitace nebo sociálně terapeutické dílny na území OK, jejichž doplňkovým cílem je i odlehčení pečujícím osobám 4. Podpora rozvoje homesharingu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v OK |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Pro pečující osoby a rodiče se konaly tři workshopy – 9. 2. 2021 „Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval – nastavení podmínek pro budoucí budování vztahu, prevenci rizik a rozvoj potenciálu“, dne 23. 11. 2021 „Prevence a řešení konfliktních situací“ a dne 13. 12. 2021 „Jak jinak, když je jinak?“ 2. V roce 2021 se uskutečnilo 6 třídenních pobytů pro rodiny s dětmi s tělesným, mentálním, kombinovaným, zrakovým a sluchovým postižením využívající služby rané péče působících v Olomouckém kraji 3. Dále se v roce 2021 se uskutečnilo 6 třídenních pobytů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením využívající služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen působících v Olomouckém kraji 4. Po celý rok 2021 průběžně probíhaly konkrétní činnosti metody provázení s tzv. prvky homesharingu v Olomouckém kraji, kterou odborně zajišťuje spolek Zet-My, z.s. Metoda využívá systému sdílené péče, kdy pečující rodině o osobu s PAS by pravidelně vypomáhala tzv. hostitelská rodina (popř. pouze jeden hostitel), kteří by zajišťovali péči o osobu s PAS tak, aby pečující rodina měla dostatek času na potřebný odpočinek a regeneraci |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet realizovaných workshopů - **3** * Počet realizovaných konferencí- **0** * Počet aktivit zaměřených na sdílení informací - **13** * Počet vzdělávacích pobytů - **10** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 4.2** |
| **Název opatření** | **Podpora aktivit zaměřených na prevenci a řešení problémů vznikajících v souvislosti s prohlubováním zadluženosti** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Realizace vzdělávacího programu zaměřeného na základy dluhového poradenství pro sociální pracovníky působící na OÚORP a sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách stávajících poskytovatelů sociálních služeb 2. Realizace vzdělávacího programu zaměřeného na prohloubení znalostí dluhových poradců u stávajících poskytovatelů sociálních služeb a sociálních pracovníků zabývajících se dluhovou problematikou na OÚORP 3. Pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků zajišťujících sociální práci zaměřené na předávání informací a zkušeností v oblasti prevence zadlužování a zvýšení eliminace sociální exkluze |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Realizováno bylo šestidenní akreditované vzdělávání „Dluhové poradenství pro sociální pracovníky I.“, jehož cílem je seznámit účastníky se základy dluhového poradenství a je určeno pro dluhové poradce a sociální pracovníky 2. Uskutečnilo se prohlubující akreditované šestidenní vzdělávání „Dluhové poradenství pro sociální pracovníky II.“ určené již zkušeným dluhovým poradcům a sociálním pracovníků. 3. Dále se konaly dva on-line workshopy dne 9. 11. 2021 „Dluhy a osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům“ a dne 25. 11. 2021 „Návrh na povolení oddlužení – prakticky“ |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet realizovaných vzdělávacích programů zaměřených na oblast  dluhové problematiky pro sociální pracovníky působící na OÚORP a sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách stávajících poskytovatelů sociálních služeb - **1** * Počet realizovaných vzdělávacích programů vedoucích k prohloubení odborných znalostí u dluhových poradců působících v sociálních službách zaměřených na dluhovou problematiku - **1** * Počet realizovaných pracovních setkání poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků zajišťujících sociální práci zaměřených na oblast prevence zadlužování a zvýšení eliminace sociální exkluze - **2** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 4.3** |
| **Název opatření 1** | **Podpora aktivit zaměřených na oblast paliativní péče** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Realizace konferencí a odborných seminářů zaměřených na paliativní péči v OK, podpora spolupráce a koordinace mezi jednotlivými subjekty poskytujícími paliativní péči v OK 2. Podpora vzdělávání (odborné kurzy akreditované MPSV) v oblasti paliativní péče pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v pobytových, terénních i ambulantních sociálních službách na území OK 3. Podpora informovanosti odborné i laické veřejnosti o možnostech zajištění paliativní péče ve všech formách, prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb a webových stránek OK |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Dne 17. 6. 2021 byla realizována konference s názvem „Paliativní péče nejen v době pandemie“. Konference byla určena odborné veřejnosti. Jednotlivé příspěvky představily využití paliativní péče či přístupu v různých oblastech 2. Vzhledem k epidemiologické situaci, která panovala po většinu roku 2021, se neuskutečnily odborné kurzy akreditované MPSV 3. Prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb a webových stránek OK, jehož jedna z částí je věnována přímo paliativní léčbě, byli v roce 2021 občané OK informováni o aktuálních možnostech a dostupnosti paliativní péče na území celého OK |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Počet realizovaných konferencí a odborných seminářů zaměřených na paliativní péči v OK - **1** * Aktualizovaný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 5** | **Zajištění informovanosti občanů OK o sociálních službách** |
| **Kód opatření** | **P 5.1** |
| **Název opatření** | **Podpora dostupnosti informací o sociálních službách v OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Aktualizace webových stránek OK zaměřených na sociální oblast 2. Uveřejňování Akčních plánů na příslušný rok včetně sítě sociálních služeb v OK a evaluační zprávy o naplňování opatření Střednědobého plánu na příslušný rok 3. Uveřejňování aktuálních informací vztahujících se k činnosti poskytovatelů sociálních služeb na území OK, prezentace příkladů dobré praxe 4. Realizace informačních aktivit prostřednictvím vzájemných setkávání aktérů sociálních služeb |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Prostřednictvím webových stránek OK, byly v roce 2021 uveřejňovány veškeré aktuality z oblasti sociálních služeb vztahující se k jejich poskytování. Prostřednictvím webové aplikace KISSoS byla odborná veřejnost, především poskytovatelé sociálních služeb, pravidelně informování o vývoji epidemiologické situace ve spojitosti s onemocněním COVID -19 2. Akční plán 2022, byl po autorizovaném usnesení č. UZ/5/59/2021 ze dne 21. 6. 2021 uveřejněn na webových stránkách OK. Součástí Akčního plánu je síť sociálních služeb OK na daný rok 3. V průběhu roku 2021 byly pravidelně zveřejňovány příklady dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb 4. Ke zvýšení informovanosti měli možnost poskytovatelé sociálních služeb OK využít každoroční setkání poskytovatelů sociálních služeb, na kterém byly předány aktuální informace vztažené k sociálním službám jak ze strany OK, tak ze strany zástupců MPSV |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zveřejněný Akční plán včetně aktuální sítě sociálních služeb na příslušný rok na webových stránkách OK - **Ano** * Zveřejněné příspěvky v tiskovinách a na webových stránkách OK - **Ano** * Aktualizované webové stránky OK pro sociální oblast - **Ano** * Realizované konference a setkání - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 5.2** |
| **Název opatření** | **Zajištění a aktualizace Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Zajištěná funkčnost a pravidelná aktualizace Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb v OK, včetně map územní působnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 2. Nastavená spolupráce s poskytovateli sociálních služeb vedoucí k  poskytování aktuálních údajů o poskytovaných sociálních službách prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V průběhu roku 2021 probíhala administrace karet poskytovatelů sociálních služeb a karet sociálních služeb – zejm. v souvislosti se změnami registračních podmínek sociálních služeb, vč. informací vztahujících se k územní působnosti sociálních služeb a počtu uživatelů, kdy tyto informace mají přímou vazbu na Katalog poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v Olomouckém kraji 2. Probíhala kontinuální metodická pomoc poskytovatelům sociálních služeb při sestavování a publikování informací o sociálních službách v elektronickém katalogu sociálních služeb, které působí v Olomouckém kraji vč. aktivního vyhledávání a oslovování poskytovatelů sociálních služeb nově působících v území Olomouckého kraje a opravování chybně zaznamenaných informací |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Online fungující aktualizovaný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl P 6** | **Podpora dobrovolnických aktivit na území OK** |
| **Kód opatření** | **P 6.1** |
| **Název opatření** | **Podpora dobrovolnictví jako součásti sociálních služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Podpora dobrovolnické činnosti prostřednictvím veřejného oceňování dobrovolníků působících na území OK – cena Křesadlo, cena Goal (projekt partnerství mezi OK a Územní rozvojovou oblastí Green River zaměřený na podporu dobrovolnictví) 2. Zvyšování informovanosti o dobrovolnické činnosti prostřednictvím webových stránek OK – předávání příkladů dobré praxe, aktualizace dostupných informací v oblasti dobrovolnictví 3. Organizace konference zaměřené na rozvoj dobrovolnictví a jeho využití v oblasti sociálních služeb 4. Podpora účelných projektů podávaných v rámci vyhlášených výzev EU, zaměřených na oblast dobrovolnictví |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V měsíci září a říjnu 2021 proběhla ve spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s. nominace na dobrovolnickou cenu „Křesadlo“ – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, vyhlašovanou OK. S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci spojenou s COVID-19 bylo slavnostní vyhlašování dobrovolnické ceny „Křesadlo“, kdy bylo oceněno celkem 9 dobrovolníků z celého OK přesunuto na jarní měsíce roku 2022. Udílení dobrovolnické ceny „Křesadlo“ bylo OK podpořeno v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2021, Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování pro rok 2021 2. V průběhu roku 2021 byla na webových stránkách OK aktualizována sekce zaměřená na oblast dobrovolnictví v OK, ve které jsou uveřejňovány příspěvky dobré praxe vztahující se k podpoře dobrovolnické práce a veškeré potřebné informace vztažené k dobrovolnické oblasti 3. V říjnu roku 2021 se uskutečnila konference, která by se věnovala   aktuálním otázkám dobrovolnictví v Olomouckém kraji (a to i s přesahem na celostátní rovinu - legislativa, financování), cílem konference bylo umožnit zástupcům vysílajících organizací a přijímajících organizací sdílet své zkušenosti, hovořit o koncepci dobrovolnictví v Olomouckém kraji, oceňování dobrovolnictví, a také možném rozvoji dobrovolnictví v sociální oblasti   1. V průběhu roku 2021 nebyla vyhlášena výzva, která by umožnila podávání projektů pro danou oblast. Oblast dobrovolnictví byla dále podpořena prostřednictvím neinvestičních finančních příspěvků v rámci Dotačního programu pro sociální oblast, Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování z rozpočtu OK pro rok 2021 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Veřejné ocenění dobrovolníků – cena „Křesadlo“ - **Ano** * Veřejné ocenění dobrovolníků – cena „Goal“ – **Ne, v roce 2021 nebylo plánováno** * Uspořádaná konference na téma dobrovolnické práce - **Ano** * Zveřejněné informace z oblasti dobrovolnictví na webových stránkách OK - **Ano** * Počet podpořených projektů v rámci výzev ESF – **0 - nebyla vyhlášena výzva pro danou oblast** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **P 6.2** |
| **Název opatření** | **Podpora vzdělávacích aktivit s přímou vazbou na dobrovolnickou činnost** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Cílené akreditované profesní vzdělávání koordinátorů dobrovolnických center a dobrovolníků 2. Podpora dobrovolnických center v OK 3. Realizace workshopů, informačních a propagačních akcí zaměřených na dobrovolnictví 4. Tvorba propagačních materiálů |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Podpora oblasti dobrovolnictví je zajišťována spoluprací s organizací Maltézská pomoc, o. p. s., dodavatelem vybraným v rámci veřejné zakázky. Akreditované profesní vzdělávání koordinátorů dobrovolnických center a dobrovolníků je průběžně uskutečňováno v jednotlivých dobrovolnických centrech po celém OK 2. Činnost je zajišťována dodavatelem, a to zajištěním fungování a aktivní přítomnosti dobrovolnického centra v lokalitě každého z bývalých okresů Olomouckého kraje, tj. Olomouc, Prostějov, Přerov, Jeseník, Šumperk. V každém uvedeném území dodavatel zajišťuje zázemí a provoz dobrovolnického centra, jehož činností je výběr vhodných dobrovolníků, jejich příprava, vzdělávání, uzavření smlouvy, uvedení do činnosti, pojištění, supervizi, pozici koordinátora dobrovolníků a všechny administrativní úkoly spojené s činností dobrovolníka 3. Dne 25. 6. 2021 se uskutečnil odborný workshop „Jak řídit a koordinovat dobrovolníky v sociálních službách“, který byl určen novým nebo začínajícím koordinátorům dobrovolníků se zaměřením na základy náplně práce a řízení dobrovolnických programů v sociálních službách.   Dne 14. 10. 2021 se uskutečnila konference „Dobrovolnictví jako  mezigenerační obohacení“ určená odborné i laické veřejnosti. Cílem konference bylo poukázat na důležitost dobrovolnictví v oblasti vzájemných mezigeneračních vztahů, výměn a obohacování a současně představit konkrétní zajímavé projekty, které se v této oblasti v ČR a Olomouckém kraji již realizují   1. Propagace dobrovolnictví je průběžně uskutečňována v rámci plnění veřejné zakázky v jednotlivých dobrovolnických centrech po celém OK |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Realizované akreditované vzdělávání - **Ano** * Uspořádané workshopy - **1** * Vytvořené propagační materiály - **Ano** * Podpořené projekty zaměřené na dobrovolnické aktivity - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |

***Pracovní skupina č. 1: Děti, mládež a rodina***

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Pavel Podivínský**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.1** | **Podpora rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v OK** |
| **Kód opatření** | **1.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 3,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.1.1. Uvedené opatření bude navrženo k realizaci v roce 2022 v rámci aktualizace sítě sociálních služeb Olomouckého kraje pro rok 2023. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.1.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.1.1. Uvedené opatření bude navrženo k realizaci v roce 2022 v rámci aktualizace sítě sociálních služeb Olomouckého kraje pro rok 2023. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.1.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Hranice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby SOS Dětské vesničky, z.s. a to navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 1.1.3. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu **- Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **1.1.4** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 2,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk se zaměřením na sanaci základních potřeb rodin s dětmi** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro zařazení nové služby do sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 6.2.1, v případě, že je opatření členěno na 1,1.4. Uvedené opatření bude navrženo na rozvoj stávajících sociálních služeb sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP Šumperk v rámci nově připravovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na období 2024-2026. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.2** | **Podpora rozvoje nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v OK** |
| **Kód opatření** | **1.2.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.2.1. V rámci projednávání žádosti u stávajícího poskytovatele sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK nebylo pro rok 2021 naplněno opatření rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov, který zajišťuje Společnost Podané ruce, o.p.s., protože uvedená jediná sociální služba NZDM má pouze ambulantní formu poskytování sociální služby. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnosti Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 1.2.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **1.2.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.2.3. V rámci projednávání žádosti u stávajícího poskytovatele sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK nebylo pro rok 2021 naplněno opatření rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, protože žadatel - Společnost Podané ruce, o.p.s., má registrovanou pouze ambulantní formu sociální služby NZDM. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.3** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| **Kód opatření** | **1.3.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénního programu stávající sociální služby navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnosti Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 1.3.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **1.3.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj terénního programu stávající sociální služby navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnosti Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 1.3.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 1.4** | **Podpora rozvoje sociálního poradenství v OK** |
| **Kód opatření** | **1.4.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk, ORP Zábřeh a ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.1. Tato aktivita je plánována pro rok 2023**.** |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.4.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.2. Tato aktivita je plánována pro rok 2023**.** |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.4.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov a ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.3. Tato aktivita je plánována pro rok 2023. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.4.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Přerov, ORP Hranice a ORP Lipník nad Bečvou** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.4. Tato aktivita je plánována pro rok 2023**.** |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **1.4.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov a ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 1.4.5. Tato aktivita je plánována pro rok 2023. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu**- Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn**- Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

***Pracovní skupina č. 2: Osoby se zdravotním postižením***

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Hana Zatloukalová**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.1** | **Podpora rozvoje odborného sociální poradenství v OK** |
| **Kód opatření** | **2.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní formy služby odborného sociálního poradenství pro osoby s kombinovaným postižením (PAS), rodiny s dítětem/dětmi navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.1.1.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita služby odborného sociálního poradenství zajištěná organizací PONTIS Šumperk, o.p.s., jež byla podpořena nad rámec plnění opaření 2.1.1 ve výši 1,0 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči. Navýšení jednotek v síti sociálních služeb u této služby je schváleno po dobu realizace projektu financovaného z ESF – MAS.

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb aktualizace jednotek u služby odborného sociálního poradenství zajištěná organizací Spolek TREND vozíčkářů Olomouc, jež byla podpořena nad rámec plnění opatření 2.1.1, snížením jednotek v síti ve výši 0,1 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.2** | **Podpora rozvoje osobní asistence v OK** |
| **Kód opatření** | **2.2.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.2.1.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící dle zjištěné potřebnosti na území OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.2.2.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb aktualizace jednotek u služby osobní asistence zajištěná organizací Spolek TREND vozíčkářů Olomouc, jež byla podpořena nad rámec plnění opatření 2.2., snížením jednotek v síti ve výši 0,589 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.3** | **Podpora rozvoje podpory samostatného bydlení v OK** |
| **Kód opatření** | **2.3.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro osoby s mentálním postižením navýšením 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.3.1.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.3.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity Olomouc, a to navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 2.3.2, přičemž 0,5 pracovního úvazku bylo zařazeno do sítě nad rámec cíle a opatření 2.3.2 z důvodu aktuálně zjištěné potřebnosti rozvoje tohoto druhu služby jako reakce na změny potřeb komunity související s reformou psychiatrické péče. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.4** | **Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK** |
| **Kód opatření** | **2.4.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající terénní a pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 15,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s., a to navýšením o 10,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí částečné plnění opatření 2.4.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Částečně naplněno** |
| **Kód opatření** | **2.4.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pobytové formy odlehčovací služby pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby s tělesným postižením v počtu 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.4.2.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.4.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající odlehčovací služby spočívající v doplnění její pobytové formy pro osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením a seniory v počtu 10,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.4.2.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.4.4** |
| **Název opatření** | **Zajištění ambulantní a terénní formy odlehčovací služby pro osoby s mentálním postižením v počtu 3,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byly na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nové sociální služby poskytovatelů SPOLU Olomouc, o.p.s. a ZET-MY, z.s., které zabezpečily plnění opatření 2.4.4.  Služba SPOLU Olomouc, o.p.s. vznikla přerozdělením stávajících úvazků evidovaných v síti sociálních služeb u služby SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve prospěch nové služby ve výši 3,18 pracovních úvazků. Jednalo se o stávající kapacity, které již byly zařazeny do sítě sociálních služeb, ale pod jinou službou (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením).  Služba ZET-MY, z.s. je zacílena i na potřeby osob s kombinovaným postižením (včetně osob s PAS se znaky problémového chování) a terénní forma služby rozšířena dle aktuálně vzniklé potřebnosti související s naplňováním hlavních cílů SPRPP do 6 ORP (Olomouc, Litovel, Prostějov, Konice, Uničov, jižní část ORP Šumperk, případné rozšíření do dalších lokalit je možné při volné kapacitě služby). |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.5** | **Podpora rozvoje služby denní stacionáře v OK** |
| **Kód opatření** | **2.5.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby denní stacionáře pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.5.1.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.6** | **Podpora rozvoje služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v OK** |
| **Kód opatření** | **2.6.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy pro osoby se zdravotním postižením pro osoby s kombinovaným postižením (PAS s přidruženými poruchami chování) navýšením v počtu 11 lůžek v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Klíče – centra sociálních služeb, p.o., a to navýšením o 11 lůžek ve službě domovy pro osoby se zdravotním postižením (detašované pracoviště pro osoby současně splňující podmínky: jsou osobou s mentálním postižením, mají diagnostikovánu poruchu autistického spektra a znaky závažného chování), jež zabezpečí plnění opatření 2.6.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.7** | **Podpora rozvoje služby chráněného bydlení v OK** |
| **Kód opatření** | **2.7.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 6 lůžek v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 2.7.1.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.7.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 1 lůžka v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.7.2.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.7.3** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v počtu 12 lůžek v ORP Hranice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 2.7.3.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.7.4.** |
| **Název opatření** | **Rozvoj služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením (přidružené fyzické a smyslové postižení) v počtu 12 lůžek v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.7.4.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.8** | **Podpora rozvoje služby rané péče zaměřené na potřeby osob se zdravotním postižením v OK** |
| **Kód opatření** | **2.8.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby rané péče pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnosti pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, a to navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 2.8.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **2.8.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající terénní formy služby rané péče pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.8.2.  Poskytovatel Jdeme Autistům Naproti z.s. podal žádost o navýšení síťové kapacity služby rané péče o 1,0 pracovní úvazek, neuvedl však informace o rozvoji služby, která by souvisela s využitím požadovaného pracovního úvazku. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byly v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazeny do sítě sociálních služeb nové služby rané péče zajištěné organizacemi Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc a Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, které vznikly rozdělením stávající organizace na dva samostatné subjekty, každý s novým identifikátorem služby. Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc ve výši stávajících 8,0 pracovních úvazků a Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc ve výši stávajícího 4,1 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči. Jednalo se o stávající kapacity, které již byly zařazeny do sítě sociálních služeb, ale pod jiným subjektem (pozn. nejedná se o rozvojovou aktivitu služeb).

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.9** | **Podpora rozvoje tlumočnické služby v OK** |
| **Kód opatření** | **2.9.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající terénní, popřípadě ambulantní formy tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící na území OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.9.1.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.10** | **Podpora rozvoje služby sociálně terapeutické dílny v OK** |
| **Kód opatření** | **2.10.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby sociálně terapeutické dílny pro osoby s tělesným a mentálním postižením (PAS) v počtu 3,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 2.10.1.  Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu -**Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.11** | **Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace v OK** |
| **Kód opatření** | **2.11.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby DĚTSKÉHO KLÍČE Šumperk, o.p.s., a to navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 2.11.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **2.11.2.** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP Zábřeh a v ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity Zábřeh, a to navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 2.11.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **2.11.3.** |
| **Název opatření** | **Zajištění ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 7,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šternberk, ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 2.11.3.  Důvodem je financování této služby v roce 2021 z prostředků ESF souvisejících s reformou psychiatrické péče (CDZ). |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.11.4.** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 6,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 2.11.4.  Poskytovatel Jdeme Autistům Naproti z.s. podal žádost o navýšení síťové kapacity služby sociální rehabilitace o 3,0 pracovní úvazky, neuvedl však informace o rozvoji služby, která by souvisela s využitím požadovaného pracovního úvazku. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.11.5.** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 4,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP Jeseník a ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Zahrady 2000 z.s., a to navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí částečné plnění opatření 2.11.5. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Částečně naplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita služby sociální rehabilitace zajištěná organizací Charita Prostějov, jež byla podpořena nad rámec cíle a opatření 2.11 ve výši 1,0 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči.

Nad rámec cílů a opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb aktivita služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením zajištěná organizací SPOLU Olomouc, z.ú., jež byla podpořena z důvodu snížení jednotek v síti sociálních služeb z důvodu využití této kapacity pro transformaci části kapacit této služby do nově vzniklé odlehčovací služby ve výši 3,320 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.12** | **Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením** |
| **Kód opatření** | **2.12.1** |
| **Název opatření** | **Částečná reprofilizace stávajících domovů pro osoby se zdravotním postižením určených osobám s mentálním a kombinovaným postižením související s vnitřním oddělením odpovídající části kapacit těchto služeb tak, aby nastavení služby v této kapacitě odpovídalo specifickým potřebám osob z vymezených cílových skupin, které vyžadují specifickou úpravu prostředí či nastavení služeb** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyly na rok 2021 zařazeny do sítě sociálních služeb změny ve službách domovy pro osoby se zdravotním postižením, které by zabezpečily částečnou reprofilizaci kapacity jejich služeb (vnitřní kapacity), která by odpovídala specifickým potřebám osob s mentálním a kombinovaným postižením, které by zajistily plnění opatření 2.12.1.  K reprofilizaci stávajících služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením nedošlo v souvislosti s vývojem epidemiologické situace ve službách. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb humanizační aktivita služby domovy pro osoby se zdravotním postižením zajištěná organizací Domov „Na Zámku“, p.o. se snížením jednotek v síti sociálních služeb ve výši 3 lůžek z důvodu humanizace služby vedoucí ke zlepšení podmínek poskytování a kvality života osob s mentálním postižením.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 2.13** | **Transformace, deinstitucionalizace a humanizace služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením** |
| **Kód opatření** | **2.13.1** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 60 lůžek transformují do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. bylo v roce 2021 zařazeno do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Měrotíně s kapacitou 12 lůžek komunitního typu. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Částečně naplněno** |
| **Kód opatření** | **2.13.2** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy se zvláštním režimem v počtu 10 lůžek transformují do služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, p.o. bylo v roce 2021 zařazeno do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu v Července s kapacitou 8 lůžek. V rámci rekonstrukce a stavebních úprav budovy v tomto místě poskytování sociální služby došlo ke snížení počtu plánované kapacity lůžek o 2 lůžka. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ane** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **2.13.3** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 18 lůžek transformují do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2021 zařazeno do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy pro osoby se zdravotním postižením.  Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce budovy, kde by tato komunitní služba měla působit. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.13.4** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 6 lůžek transformují do služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2021 zařazeno do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy se zvláštním režimem, kam by byli přestěhováni uživatelé stávající služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, kteří mají specifické potřeby vyžadující zajištění jiného druhu služby.  V tomto roce se nepodařilo zajistit místo poskytování, do kterého by se odpovídající část kapacity stávající služby mohla transformovat. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **2.13.5** |
| **Název opatření** | **Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v počtu 12 lůžek transformují do služby chráněného bydlení komunitního typu** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s plánem transformace poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2021 zařazeno do sítě sociálních služeb nové místo či místa poskytování služby chráněného bydlení, kam by byli přestěhováni uživatelé stávající služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, kteří vyžadující nižší míru podpory odpovídající zajištění tohoto druhu služby.  V tomto roce se nepodařilo zajistit nové místo či místa poskytování služby, do kterého by se odpovídající část kapacity stávající služby mohla transformovat. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

***Pracovní skupina č. 3: Senioři***

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Petra Hemžská**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.1** | **Podpora rozvoje pečovatelské služby v OK** |
| **Kód opatření** | **3.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Hranice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele SOUŽITÍ 2005, o.p.s., a to navýšením kapacity o 0,3 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí částečně plnění opatření 3.1.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **3.1.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,9 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele Charita Konice, a to navýšením kapacity o 0,9 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.3. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu- **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.4. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu -**Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.5. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.6** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele Centrum sociálních služeb Kojetín p.o., a to navýšením kapacity o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí částečně plnění opatření 3.1.6. 2. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele Charita Přerov, a to navýšením kapacity o 0,8 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí částečně plnění opatření 3.1.6. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |
| **Kód opatření** | **3.1.7** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele Charita Šumperk, a to navýšením kapacity o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.7. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.8** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Uničov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.8. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.9** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.9. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.10** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šternberk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele Charita Šternberk, a to navýšením kapacity o 0,6 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.10. 2. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele město Moravský Beroun, a to navýšením kapacity o 0,8 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.10.  * *Z toho 0,4 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost*.  1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele Sociální služby Šternberk, p.o., a to navýšením kapacity o 0,75 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.10.  * *Z toho 0,75 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost.* |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.11** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.11. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.1.12** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 2 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.1.12. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.2** | **Podpora rozvoje osobní asistence v OK** |
| **Kód opatření** | **3.2.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele Maltézská pomoc, o.p.s., a to navýšením kapacity o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.2.1.  * *Z toho 0,5 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost.* |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **3.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory navýšením o 0,6 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.2.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.2.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.2.3. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.2.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby poskytovatele Charita Šumperk, a to navýšením kapacity o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, jež zabezpečí částečné plnění opatření 3.2.4. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Průběžně naplňováno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.3** | **Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK** |
| **Kód opatření** | **3.3.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění pobytové odlehčovací služby** **pro seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.3.2** |
| **Název opatření** | **Zajištění terénní odlehčovací služby** **pro seniory, osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým onemocněním v počtu 2 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba poskytovatele Charita Konice, a to navýšením kapacity o 2 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči, jež zabezpečila plnění opatření 3.3.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **3.3.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pobytové odlehčovací služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením o 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.3. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.3.4** |
| **Název opatření** | **Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory, osoby s chronickým onemocněním a pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.4. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.3.5** |
| **Název opatření** | **Zajištění terénní odlehčovací služby pro seniory, osoby s tělesným a mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním v počtu 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.5. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.3.6** |
| **Název opatření** | **Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby s chronickým duševním nemocněním v počtu 7 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Šternberk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 3.3.6. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.4** | **Podpora rozvoje domova se zvláštním režimem v OK** |
| **Kód opatření** | **3.4.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy se zvláštním režimem pro specifické skupiny seniorů, (osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života), kteří mají sníženou soběstačnost s kapacitou max. 15 lůžek v OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 3.4.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | −Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne**  −Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.4.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s kapacitou max. 11 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.4.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.4.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s kapacitou max. 36 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.4.3. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.5** | **Podpora rozvoje domova pro seniory v OK** |
| **Kód opatření** | **3.5.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy pro seniory s kapacitou max. 45 lůžek v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.5.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 72 lůžek v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **NE** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.5.3** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby domovy pro seniory nízkokapacitního charakteru max. 30 lůžek v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.3. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.5.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy pro seniory komunitního typu max. 50 lůžek v ORP Šternberk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.4. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **3.5.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 20 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.5.5. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 3.6** | **Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u pobytových forem služeb sociální péče do stávajících či jiných druhů služeb registrovaných u jednoho poskytovatele** |
| **Kód opatření** | **3.6.1** |
| **Název opatření** | **Reprofilizace stávající služby domovy pro seniory na službu domovy se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb reprofilizace sociální služby poskytovatele Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o.,, a to navýšením kapacity DS o 12 lůžek, jež zabezpečí plnění opatření 3.6.1. 2. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb reprofilizace sociální služby poskytovatele Charita Jeseník, a to transformací kapacity snížení DS o 14 lůžek a zvýšení DZR o 14 lůžek, jež zabezpečí plnění opatření 3.6.1. 3. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb reprofilizace sociální služby poskytovatele Centrum sociálních služeb Jeseník, a to transformací kapacity snížení DS a zvýšení DZR o 10 lůžek, jež zabezpečí plnění opatření 3.6.1. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **3.6.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající pobytové služby pro specifické skupiny osob s chronickým onemocněním (neurodegenerativní onemocnění – např. Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc) s navýšením o 17 lůžek v ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 3.6.2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita služby odborné sociální poradenství zajištěná organizací PONTIS Šumperk o.p.s. o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči. Jedná se o podmíněné navýšení jednotek financovaných po dobu realizace projektu z ESF- MAS.

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita služby centra denních služeb zajištěná organizací Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. o 2 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči. Navýšení vychází z aktuálně vzniklé potřebnosti na území.

***Pracovní skupina č. 4: Etnické menšiny a cizinci***

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Pavel Drexler**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 4.1** | **Aplikace metodiky mobilního týmu za účelem zajištění efektivního využití stávajících služeb sociální prevence zaměřených na okruh osob etnické menšiny a cizinci** |
| **Kód opatření** | **4.1.1** |
| **Název opatření** | **Přenos metodiky mobilního týmu do monitoringu cílových skupin v OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Podporovatel - nositel metodiky Mobilního týmu vytvoří vzdělávací modul zaměřený na představení a předání metodiky 2. Podporovatel osloví s nabídkou potenciální zájemce a realizuje workshopy a další vzdělávací a podporující aktivity 3. V případě, že budou mít proškolené subjekty zájem provést v místě svého působení šetření, podporovatel nabídne metodické vedení, konzultace. Zadavatel bude garantem výsledného závěrečného hodnocení |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. Konzultace s nositelem metodiky Mobilního týmu vzhledem  k realizaci opatření v roce 2022 2. S ohledem na epidemiologickou situace nebyly v průběhu roku 2021 vzdělávací aktivity realizovány, realizace byla přesunuta do roku 2022 3. S ohledem na epidemiologickou situace nebyly v průběhu roku 2021 vzdělávací aktivity realizovány, realizace byla přesunuta do roku 2022 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Realizované vzdělávací moduly - **Ne** * Realizované workshopy - **Ne** * Počty metodických podpor, vedení, konzultací a závěrečných hodnocení - **nerealizováno** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

***Pracovní skupina č. 5: Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené***

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. et Mgr. Jan Zelinka**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.1** | **Podpora rozvoje nízkoprahového denního centra v OK** |
| **Kód opatření** | **5.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby nízkoprahového denního centra o 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Armády spásy v České republice,z.s., a to navýšením o 1,0 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 5.1.1 dle bodu 1 a 2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Cíl 5.2** | **Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství v OK** |
| **Kód opatření** | **5.2.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby odborného sociálního poradenství v počtu 1,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Jeseník** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 5.2.1 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **5.2.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,825 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Šumperk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.2.2 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **5.2.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity Zábřeh, a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 5.2.3 dle bodu 1 a 2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **5.2.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity Zábřeh, a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 5.2.4 dle bodu 1 a 2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **5.2.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Litovel** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.2.5 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **5.2.6** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Šternberk** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.2.6 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **5.2.7** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity Přerov a organizace KAPPA-HELP,z.s., a to navýšením o 0,55 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči (0,25+0,3), jež zabezpečí plnění opatření 5.2.7 dle bodu 1 a 2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.3** | **Podpora rozvoje azylových domů v OK** |
| **Kód opatření** | **5.3.1.** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby azylové domy s kapacitou max. 30 lůžek pro OK** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 5.3.1 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **5.3.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 3 jednotky (13 lůžek) v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by zabezpečila plnění opatření 5.3.2 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **5.3.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 5 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Azylového centra Prostějov, o.p.s., a to navýšením o 6 lůžek, jež zabezpečí plnění opatření 5.3.3 dle bodu 1 a 2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.4.** | **Podpora rozvoje noclehárny v OK** |
| **Kód opatření** | **5.4.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby noclehárny navýšením o 5 lůžek v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Azylového centra Prostějov, o.p.s., a to navýšením o 6 lůžek, jež zabezpečí plnění opatření 5.4.1 dle bodu 1 a 2. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 5.5** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| **Kód opatření** | **5.5.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Zábřeh** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 5.5.1 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |
| **Kód opatření** | **5.5.2** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Mohelnice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 5.5.2 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu – **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby:

* odborného sociálního poradenství zajištěná organizací Charita Přerov, jež byla podpořena nad rámec plnění opatření 5.2.7, ve výši 0,05 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči;
* azylového domu, zajištěná organizací Azylové centrum Prostějov, o.p.s., jež byla podpořena nad rámec plnění opatření 5.3.3, ve výši 1 lůžka;
* noclehárny, zajištěná organizací Azylové centrum Prostějov, o.p.s., jež byla podpořena nad rámec plnění opatření 5.4.1, ve výši 1 lůžka;
* nízkoprahového denního centra, zajištěná organizací Azylové centrum Prostějov, o.p.s., jež byla podpořena nad rámec plnění opatření, ve výši 0,55 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči.
* nízkoprahového denního centra, zajištěná organizací Charita Přerov, jež byla podpořena nad rámec plnění opatření, ve výši 1 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči.

***Pracovní skupina č. 6: Osoby ohrožené návykovým jednáním***

**Manažer pracovní skupiny: Mgr. Zuzana Starostová**

**Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 6.1** | **Podpora rozvoje terénních programů v OK** |
| **Kód opatření** | **6.1.1** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Prostějov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnost Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.1 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **6.1.2** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Konice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnost Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.2 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **6.1.3** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Přerov** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby KAPPA-HELP z.s., a to navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.3 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **6.1.4** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Lipník nad Bečvou** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby KAPPA-HELP z.s., a to navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.4 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |
| **Kód opatření** | **6.1.5** |
| **Název opatření** | **Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Hranice** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby KAPPA-HELP z.s., a to navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.5 |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ano** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ano** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Naplněno** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cíl 6.2** | **Podpora rozvoje kontaktního centra v OK** |
| **Kód opatření** | **6.2.1** |
| **Název opatření** | **Zajištění služby kontaktního centra v počtu 3 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc** |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření** | 1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn |
| **Aktivity vedoucí k naplnění opatření v roce 2021** | 1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění opatření 6.2.1, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. |
| **Hodnotící indikátory výstupů a výsledků** | * Zajištění sociální služby v daném regionu - **Ne** * Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - **Ne** |
| **Stav naplnění opatření v roce 2021** | **Nenaplněno** |

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby:

* odborného sociálního poradenství zajištěná organizací P – centrum spolek, jež byla podpořena nad rámec plnění opatření, ve výši 0,17 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči.

**4. Finanční a výkonová analýza sociálních služeb**

* 1. **Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb**

Sběr dat je jedním z podstatných způsobů, kterými Olomoucký kraj získává rámcový přehled o stavu a činnosti sociálních služeb v území za předcházející kalendářní rok. Získaná data a informace jsou využívány nejen pro plnění agendy odboru sociálních věcí, zejm. v oblasti plánování sociálních služeb a při sestavování sítě sociálních služeb, ale mají přesah a jsou neocenitelným zdrojem informací pro plnění úloh mnohdy neopakujícího se charakteru v rámci meziodborové spolupráce v rámci Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Sběr dat za rok 2021 probíhal od ledna do závěru března 2022 prostřednictvím Krajského informačního systému sociálních služeb Olomouckého kraje (webové aplikace KISSoS). Data jsou předávána těmi poskytovateli sociálních služeb, kteří jsou smluvně zavázáni data poskytovat, případně tuto povinnost nemají, avšak data za sociální služby dobrovolně poskytují.

Prostřednictvím sběru dat, které proběhlo na začátku roku 2022, se podařilo získat informace o 329 sociálních službách (v závěru roku 2021 v Olomouckém kraji působilo dle registru sociálních služeb (spravován MPSV ČR) 357 sociálních služeb, v síti sociálních služeb Olomouckého kraje bylo pro uvedený rok 2021 zařazeno 315 služeb). Jednotlivé druhy sociálních služeb, kterých je 33, je možné rozlišit v rámci tří základních kategorií (dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Konkrétně jde o kategorie sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence.

Ačkoli do sítě sociálních služeb nejsou zařazeny všechny sociální služby působící v Olomouckém kraji, lze konstatovat, že se síť sociálních služeb daří modelovat tak, aby byla dostatečně pestrá a byly v ní zastoupeny všechny v kraji dostupné druhy sociálních služeb pro cílové skupiny osob nacházejících se v různých nepříznivých sociálních situacích a tím bylo pro konkrétní sociální služby z větší či menší části zajištěno financování jejich jednotlivých provozů.

Metodická příručka "Terminologie druhů sociálních služeb a výkonnostní ukazatele" specifikuje obsah přímé sociální práce pro jednotlivé druhy sociálních služeb, a tím zvyšuje validitu sbíraných dat. V roce 2021 byla vydána aktualizace této metodické příručky spolu s dokumentem METODIKA vykazování dat do záložky "Moje výkazy", která upravuje výkonnostní a další ukazatele, podle které budou vykazována data za rok 2022 (na začátku roku 2023).

Informace uvedené dále v dokumentu vycházejí z dat, která byla za rok 2021 poskytnuta ze strany 329 sociálních služeb působících v území Olomouckého kraje.

**Tabulka 1 Přehled poskytovaných druhů služeb OK zařazených v síti sociálních služeb OK v r. 2021**

|  | Síť soc. sl. OK r. 2021 | Data od sociálních služeb za r. 2021 |
| --- | --- | --- |
| ***Sociální poradenství*** | |  |
| Odborné sociální poradenství | 25 | 28 |
| ***Služby sociální péče*** | |  |
| Osobní asistence | 12 | 13 |
| Pečovatelská služba | 35 | 37 |
| Tísňová péče | 0 | 0 |
| Průvodcovské a předčitatelské služby | 0 | 0 |
| Podpora samostatného bydlení | 3 | 3 |
| Odlehčovací služby | 12 | 12 |
| Centra denních služeb | 6 | 6 |
| Denní stacionáře | 16 | 16 |
| Týdenní stacionáře | 1 | 1 |
| Domovy pro osoby se zdravotním posti­žením | 10 | 10 |
| Domovy pro seniory | 33 | 34 |
| Domovy se zvláštním režimem | 18 | 20 |
| Chráněné bydlení | 14 | 14 |
| Sociální služby poskytované ve zdravotnic­kých zařízeních lůžkové péče | 3 | 3 |
| ***Služby sociální prevence*** | |  |
| Raná péče | 4 | 4 |
| Telefonická krizová pomoc | 1 | 1 |
| Tlumočnické služby | 1 | 1 |
| Azylové domy | 20 | 20 |
| Domy na půl cesty | 1 | 1 |
| Kontaktní centra | 5 | 5 |
| Krizová pomoc | 2 | 2 |
| Intervenční centra | 1 | 1 |
| Nízkoprahová denní centra | 8 | 8 |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 13 | 13 |
| Noclehárny | 8 | 8 |
| Služby následné péče | 2 | 2 |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 17 | 17 |
| Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 6 | 11 |
| Sociálně terapeutické dílny | 5 | 5 |
| Terapeutické komunity | 1 | 1 |
| Terénní programy | 13 | 13 |
| Sociální rehabilitace | 19 | 19 |
| ***Celkem*** | ***315*** | ***329*** |

**Struktura výnosů v roce 2021**

V oblasti sociálních služeb je uplatňován systém vícezdrojového financování. Sociální služby jsou financovány prostřednictvím úhrad od uživatelů, z veřejného zdravotního pojištění (zejména u služeb sociální péče), z veřejných rozpočtů, které jsou zcela zásadním zdrojem financování služeb a z dalších zdrojů.

Obecně lze konstatovat, že nejvýznamnějším zdrojem financování je účelová dotace na zajištění sociálních služeb poskytnutá krajům a hlavnímu městu Praze ze státního rozpočtu na základě zákona o sociálních službách a příjmy od uživatelů sociálních služeb. Jednotlivé poměry finančních zdrojů se u konkrétních druhů služeb   
a poskytovatelů sociálních služeb liší.

Nezanedbatelným zdrojem financování sociální služeb v roce 2021, zejména   
u vybraných druhů sociálních služeb prevence, byly i strukturální fondy EU. Rovněž byla činnost sociálních služeb v roce 2021 podpořena ze strany ministerstev (MPSV ČR, MZ ČR) v souvislosti s poskytnutím mimořádných dotací určených na vícenáklady spojené s pandemií COVID–19.

**Graf 1 Struktura výnosů v roce 2021**

**Struktura nákladů v roce 2021**

Procentuálně nejvyšší položkou v nákladech sociální služby jsou osobní náklady na zajištění zaměstnanců – pracovníků přímé a nepřímé péče (hrubé mzdy a odvody). Nezanedbatelnou položkou v nákladech jsou pak obecně služby zejm. energie a dále spotřeba materiálu.

**Graf 2 Struktura nákladů v roce 2021**

**Vývoj výnosů a nákladů sociálních služeb poskytovaných na území OK**

Díky dostupným datům z let předchozích, je možné porovnat vývoj nákladovosti jednotlivých služeb v širším časovém horizontu, plánovat finanční zajištění a výkonost jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných na území OK na budoucí rok, nastavovat parametry a požadavky na kvalitu a efektivitu služeb.

V porovnání vývoje nákladů a výnosů od roku 2007 je zřejmé, že náklady a výnosy u sociálních služeb stabilně rostou, což je dáno řadou faktorů odvíjejících se od samotného fungování sociálních služeb, zvyšujících se nároků kladených na poskytovatele sociálních služeb (transformace, deinstitucionalizace péče), až po legislativní dopady týkajících např. platů a mezd zaměstnanců pracujících v sociálních službách, cen energií či inflace.

**Graf 3 Vývoj nákladů a výnosů sociálních služeb poskytovaných na území OK 2007-2021**

**Další ukazatele**

**Vývoj počtu uživatelů**

Zobrazená časová řada zobrazuje počet uživatelů v sociálních službách, přičemž uživatelem je v tomto případě osoba, která má uzavřenou písemnou nebo ústní smlouvu o poskytování sociální služby nebo je v zařízení sociální služby na základě usnesení soudu o nařízení předběžného opatření. Nejsou zde započítány osoby, které čerpali pouze fakultativní (doplňkové, volitelné) činnosti, děti v rámci rodin u vybraných druhů sociálních služeb, které jsou však rovněž příjemci podpory, dále nejsou započítáni anonymní uživatelé. Uživatelé, kteří se do sociální služby vraceli opakovaně, jsou započítání pouze jednou (v konkrétní sociální službě). Tyto údaje tak alespoň částečně akcentují určitou unikátnost uživatele v sociální službě.

**Graf 4 Vývoj počtu uživatelů v letech 2017–2021**

**Uživatelé podle stupně závislosti**

Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu může přijít chvíle, kdy člověk přestane zvládat péči o svou osobu a bude odkázán na pomoc druhých. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, hovoří o možnosti získání příspěvku na péči, který se odvíjí od stupně závislosti (lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost, úplná závislost), jenž je určen na zajištění pomoci, která může být zajištěna prostřednictvím sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. V případě přijetí zájemce s přiznaným příspěvkem na péči do sociální služby (např. do domov pro seniory, domova se zvláštním režimem atd.), náleží tento příspěvek dané sociální službě.

Vyšší zastoupení uživatelů s vyšším stupněm závislosti klade vyšší nároky na jednotlivé zaměstnance sociálních služeb a na jejich zaměstnavatele (poskytovatele sociálních služeb) při zvyšující se náročnosti poskytování péče a při práci s uživateli, přičemž jednotlivé sociální služby musí i přesto zůstat stále dostupné a splňovat podmínky dané registrací a další zákonné povinnosti.

**Graf 5** **Vývoj počtu uživatelů se stupněm závislosti ve vybraných druzích sociálních služeb v letech 2017-2021**[[3]](#footnote-3)

**Využití kapacity sociálních služeb**

Jednotlivé sociální služby mají stanoveny doporučené využití svých kapacit, které se však liší z důvodu specifik konkrétních druhů služeb.

Fond pracovní doby pracovníka v přímé práci se skládá z:

* Přímé práce s uživatelem / zájemcem o sociální službu
  + v přítomnosti uživatele / žadatele
  + bez přítomnosti uživatele / žadatele
* Nepřímé práce související s provozem sociální služby
* Čas strávený na cestě

V přehledu za roky 2017 – 2021 lze spatřovat pozvolný nárůst kapacity využití přímé sociální práce (terénní, ambulantní forma) či stabilní využití pobytové kapacity (počtu lůžkodnů) u pobytových služeb. Níže uvedený graf má pouze určitou vypovídající hodnotu, jelikož u některých druhů sociálních služeb a konkrétních poskytovatelů sociálních služeb je doporučený výkonnostní ukazatel i mírně převýšen.

V obecné rovině data poskytují informaci o postupném zefektivnění poskytování přímé sociální práce (přímá práce s uživatelem, využití ubytovacích kapacit), zároveň nám však potvrzují i zvyšující se náročnost poskytované péče ve směru k uživatelům (např. s nutnou větší mírou podpory).

**Graf 6 Využití kapacity sociálních služeb v letech 2017-2021**

**Pracovníci v sociálních službách**

Okruh pracovníků, kteří mohou pracovat v sociálních službách, jejich odborná způsobilost a obecné podmínky jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. V zařízeních sociálních služeb se můžeme setkat s pracovníky, kteří zajišťují přímou práci s uživateli a dalším personálem, který má na starost zajištění provozu. Počet zaměstnanců byl v roce 2021 dle dostupných dat 6650 osob. Vzhledem k omezení zdroje dat je předpoklad, že reálné číslo bude vyšší.

**Graf 7 Pracovníci v sociálních službách v roce 2021**



**Dobrovolníci v sociálních službách**

Při poskytování sociálních služeb je možné pracovní týmy rozšířit o zájemce z řad dobrovolníků. Dobrovolníci ve svém volném čase dávají pro potřeby druhých své dovednosti, znalosti a zkušenosti. Aktivit, do kterých se mohou zapojit, je celá škála, ať už jde o péči o uživatele, práce spojené s chodem sociální služby či aktivit např. vzdělávacího charakteru. Poměrně citelné snížení počtu hodin věnovaných uživatelům sociálních služeb ze strany dobrovolníků v roce 2021 je důsledkem zejm. mimořádných opatření v souvislostí s pandemií COVID-19, kdy byly podmínky provozu sociálních služeb několikrát během roku regulovány a řídily se aktuálními opatřeními.

**Graf 8 Dobrovolníci v sociálních službách (počet hodin) v letech 2017-2021**

* 1. **Financování sociálních služeb**

Od roku 2015 se výrazně změnil způsob financování sociálních služeb – odpovědnost za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb byla převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) na kraje.

Stěžejními dokumenty Olomouckého kraje pro realizaci dotačního řízení jsou:

1. **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021–2023**;
2. **Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje** (dále jen „Akční plán“) jako jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu, který stanovuje síť sociálních služeb na daný rozpočtový rok a optimální náklady na její zajištění;
3. **Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji** (dále jen „Program“), který stanovuje pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje včetně účelově určené státní dotace poskytnuté Olomouckému kraji na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb a vypořádává se s požadavky legislativy Evropské unie v oblasti veřejné podpory. Poprvé byl schválen v souvislosti s přechodem kompetencí v oblasti financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kraje usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) č. UZ/12/40/2014 ze dne 19. 9. 2014. V následujících letech byl obsah Programu aktualizován v návaznosti na změnu podmínek pro realizaci dotačních řízení a rovněž na základě zkušeností z administrace dotačního řízení.

V Program pro rok 2021 byl sestaven z Obecné části a tří podprogramů:

Obecná část definuje pojmy a pravidla společná pro celý Program (jednotlivé podprogramy) a vypořádává se s požadavky legislativy Evropské unie (čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) v oblasti veřejné podpory.

Podprogram č. 1 stanoví postupy administrace a rozdělení účelově určené dotace ze státního rozpočtu poskytnuté Olomouckému kraji na základě ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a respektuje základní principy určené MPSV v Rozhodnutí o poskytnutí dotace krajům a Metodice, která je jeho součástí.

Výpočet výše dotace ze státního rozpočtu jednotlivým sociálním službám je postaven na měřitelných jednotkách dle specifik jednotlivých druhů služeb (počet lůžek nebo počet pracovníků v přímé péči) a výpočty jsou nastaveny tak, aby odpovídaly principu vyrovnávací platby při zohlednění vícezdrojového financování v podmínkách ČR.

Podprogram č. 2 vymezuje způsob poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb.

Podprogram č. 3 stanoví postup pro poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje.

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji byl schválen Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/43/2020 ze dne 22. 6. 2020 a jeho aktualizace byly schváleny usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/99/83/2020 ze dne 31. 8. 2020, usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/46/2021 ze dne 22. 2. 2021 a usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/29/38/2021 ze dne 30. 8. 2021.

***Podprogram č. 1 – státní účelová dotace***

Olomoucký kraj podal MPSV v souladu s platnou legislativní úpravou souhrnnou žádost o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb pro rok 2021 dne 17. 7.  2020, a to na částku 1 810 578 000 Kč.

Dotační řízení Olomouckého kraje pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb zařazené v síti pro rok 2021 bylo v souladu s Podprogramem č. 1 Programu vyhlášenov srpnu 2020. Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena na období od 19. 10. 2020 do 09. 11. 2020. Ve stanovené lhůtě podalo žádost o dotaci předepsaným způsobem (prostřednictvím webové aplikace MPSV OK služby-poskytovatel) celkem **117** subjektů (poskytovatelů sociálních služeb) pro **288** služeb s požadavkem v celkové částce **2 022 898 396 Kč**. Podrobnější přehled je uveden v tabulce č. 1.

*Tabulka č. 1*

|  | služby sociální péče | služby sociální prevence | odborné sociální poradenství | **celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet služeb, na které je dotace požadována | 165 | 102 | 21 | **288** |
| požadovaná dotace | 1 706 864 296 | 280 728 111 | 35 305 989 | **2 022 898 396** |

V souladu s Podprogramem č. 1 Programu bylo provedeno formální a věcné posouzení jednotlivých žádostí o dotaci, kontrola přiměřenosti a hospodárnosti rozpočtu sociálních služeb, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných a nadhodnocených nákladů zahrnutých v požadavcích na dotaci. Následně byl stanoven optimální návrh dotace.

**Řádné kolo dotace**

Dne 7. 1. 2021 obdržel Olomoucký kraj ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021. Tímto rozhodnutím byla Olomouckému kraji poskytnuta účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb **v celkové maximální výši 1 573 825 255 Kč.**

Z této částky bylo rozhodnutím MPSV určeno minimálně 125 975 300 Kč na platy, mzdy a jejich navýšení (včetně zákonných odvodů) pro všechny druhy sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb kraje a dále bylo z celkové částky rovněž určeno 51 739 795 Kč na financování výdajů sociálních služeb v souvislosti s reformou psychiatrické péče.

Po doručení rozhodnutí MPSV s uvedením výše dotace přidělené kraji byl optimální návrh dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb na jednotlivé služby upraven na výši disponibilních prostředků a tím byl stanoven reálný návrh dotace.

Reálný návrh dotace sociálních služeb souvisejících s reformou psychiatrické péče (sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním) byl upraven tak, aby bylo dosaženo výše uvedeného účelového určení této části dotace, jak bylo obsaženo v rozhodnutí MPSV ČR.

**Dofinancování dotace**

Na základě Dodatku č. 1 k ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021 ze dne 4. 8. 2021, č. j. MPSV – 2021/131786 – 221, byla Olomouckému kraji navýšena účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb o částku 57 808 507 Kč na celkových 1 631 633 762.

Navýšení dotace bylo určeno na krytí personálních nákladů v souvislosti s navýšením platů a mezd od 1. 1.2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a také na krytí personálních vícenákladů v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro zaměstnance v sociálních službách.

Shrnutí je uvedeno v tabulce č. 2.

*Tabulka č. 2*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výše dotace v řádném kole dotačního řízení** | **Výše dofinancování** | **Celková výše dotace** |
| **1 573 825 255 Kč** | **57 808 507 Kč** | **1 631 633 762 Kč** |

Návrh výše dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb byl zpracován v souladu s Podprogramem č. 1 Programu.

Výpočet výše dotace jednotlivým sociálním službám byl realizován rovným a transparentním způsobem, který reflektoval již schválenou výši dotace jednotlivým sociálním službám v prvním (řádném) kole dotačního řízení, která byla stanovena v souladu s Podprogramem č. 1, a to následujícím způsobem:

Výše dotace získaná v řádném kole dotačního řízení byla u jednotlivých sociálních služeb poměrně navýšena tak, aby bylo dosaženo hodnoty disponibilních zdrojů určených k dofinancování. Službám, u nichž byla vypočtená hodnota dofinancování nižší než 30 000 Kč, byla přiřazena hodnota 0 Kč. Službám, u nichž celková výše dotace (tzn. dotace po navýšení) byla vyšší, než maximální návrh dotace (tzn., požadavek na dotaci snížený o případné neuznatelné a nadhodnocené náklady) byla hodnota dofinancování snížena tak, aby tento maximální návrh dotace nebyl překročen.

**OK v roce 2021 poskytl prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1, dotaci ze státního rozpočtu 116 poskytovatelům sociálních služeb na zajištění 286 sociálních služeb v celkové výši 1 631 633 762 Kč.**

***Podprogram č. 2 – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje***

Účelem Podprogramu č. 2 je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje z finančních prostředků rozpočtu Olomouckého kraje.

V rámci Podprogramu č. 2 na rok 2021 byli oprávněnými žadateli poskytovatelé sociálních služeb, které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, a to:

1. příjemci dotace z Podprogramu č. 1, s výjimkou příspěvkových organizací nebo obcí;
2. poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb definované AKČNÍM PLÁNEM na příslušný kalendářní rok financované prostřednictvím Programu podpory B, s výjimkou příspěvkových organizací nebo obcí;
3. poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb definované AKČNÍM PLÁNEM na příslušný kalendářní rok financované prostřednictvím Individuálního projektu Olomouckého kraje „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“, s výjimkou příspěvkových organizací nebo obcí.

**Řádné kolo dotace**

**Původní návrh alokace finančních prostředků do Podprogramu č. 2 byl stanoven ve výši 40 mil. Kč.**

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2 bylo zveřejněno v lednu 2021. Lhůta pro podávání elektronických žádostí v systému RAP byla stanovena na období od 15. 3. 2021  do 7. 4. 2021 do 12:00 hod., lhůta pro doručení žádostí v analogové/digitální formě byla stanovena do 15. 4. 2021.

**Podmínky vyhlášeného dotačního řízení dle Programu, Podprogramu č. 2 splnilo 48 podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb na podporu celkem 153 služeb; souhrnná výše požadavků na dotaci činila 106 128 182 Kč.**

Souhrn požadavků na dotaci v rámci Podprogramu č. 2 v členění dle způsobu financování je uveden v tabulce č. 3.

*Tabulka č. 3*

| **Způsob financování** | **Počet služeb** | **Požadovaná výše dotace** |
| --- | --- | --- |
| Podprogram č. 1 | 136 | 98 547 737 |
| Program podpory B | 4 | 698 999 |
| IP Olomouckého kraje "Azylové domy v Olomouckém kraji I." (IP) | 12 | 6 624 716 |
| Podprogram č. 1 / IP | 1 | 256 730 |
| **Celkový součet** | **153** | **106 128 182** |

Podané žádosti byly po formální stránce zkontrolovány a byla jim vypočtena výše podpory jednotlivých sociálních služeb v souladu se schváleným Podprogramem č. 2.

**Dofinancování dotace**

**Z důvodu zajištění stability sítě sociálních služeb byla alokace navýšena o další 4 mil. Kč na celkovou částku 44 mil. Kč.** Postup pro přerozdělení navýšení a distribuci finančních prostředků je uveden dále v této důvodové zprávě.

Výpočet výše dotace jednotlivým sociálním službám byl realizován rovným a transparentním způsobem, který reflektoval již schválenou výši dotace jednotlivým sociálním službám v rámci Podprogramu č. 2:

Výše dotace jednotlivým sociálním službám byla na základě výpočtu uvedeného v Podprogramu č. 2 přepočtena tak, aby bylo v součtu dosaženo celkové alokované částky ve výši 44 mil. Kč; od této částky byla odpočítána již získaná výše dotace v rámci Podprogramu č. 2.

Službám, u nichž byla vypočtená hodnota dofinancování nižší než 20 000 Kč, byla přiřazena hodnota 0 Kč. Tyto finanční prostředky byly nediskriminačním způsobem přerozděleny ostatním sociálním službám. Krácení na výši disponibilních zdrojů bylo rovněž realizováno způsobem shodným pro všechny žádosti, a to použitím koeficientu, kterým je vypočtená výše dotace upravena tak, aby bylo dosaženo hodnoty disponibilních zdrojů. Koeficient se stanoví jako podíl, v jehož čitateli je výše disponibilních zdrojů a v jeho jmenovateli součet všech původně vypočtených návrhů výše dotace.

**OK v roce 2021 poskytl prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2, dotaci z rozpočtu kraje 47 poskytovatelům sociálních služeb na zajištění 137 sociálních služeb v celkové výši 44 000 000 Kč**.

***Podprogram č. 3 – příspěvek na provoz***

V roce 2021 byl poskytnut 26 příspěvkovým organizacím v sociální oblasti na poskytování a provoz 55 sociálních služeb provozní příspěvek z rozpočtu OK celkem ve výši **327 982 684 Kč**, přičemž z této částky bylo poskytnuto  **57 486 703 Kč** jako příspěvek na provoz – odpisy.

V roce 2021 byl poskytnut 26 příspěvkovým organizacím v sociální oblasti na poskytování a provoz 56 sociálních služeb provozní příspěvek z rozpočtu OK ve výši 324 008 542,45 Kč, přičemž z této částky bylo poskytnuto

* 59 973 294,57 Kč jako příspěvek na provoz – odpisy,
* 188 702,79 Kč jako příspěvek na provoz - účelově určený;
* 180 398,00 Kč jako příspěvek na provoz - pojistné plnění a
* 2 393 661,67 Kč jako příspěvek na provoz – opravy.

Příspěvek na provoz – investice byl poskytnut v objemu 1 186 805,40 Kč.

***5. Shrnutí***

Níže uvedená tabulka č. 5 obsahuje číselný souhrn opatření za jednotlivé pracovní skupiny, procentuální přehled o tom, kolik z jednotlivých opatření bylo v roce 2021 naplněno, kolik je rozpracováno, průběžně naplňováno či nenaplněno.

Tabulka č. 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č. PS** | **Název pracovní skupiny** | **Opatření celkem** | **Naplňování opatření** | | | |
| **Naplněno** | **Rozpracováno**  **+ částečně naplněno** | **Průběžně naplňováno** | **Nenaplněno** |
| 1. | Děti, mládež a rodina | 14 | 4 | - | - | 10 |
| 2. | Osoby se zdravotním postižením | 30 | 7 | 3 | - | 20 |
| 3. | Senioři | 32 | 6 | - | 3 | 23 |
| 4. | Etnické menšiny a cizinci | 1 | - | - | - | 1 |
| 5. | Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené | 14 | 6 | - | - | 8 |
| 6. | Osoby ohrožené návykovým jednáním | 6 | 5 | - | - | 1 |
| 7. | Průřezové cíle a opatření | 14 | - | 1 | 13 | - |
|  | Celkem všechny skupiny | 111 | 28 | 4 | 16 | 63 |
| **Procentuální míra plnění** | | **100 %** | **25,3%** | **3,6%** | **14,4%** | **56,7%** |

V prvním roce platnosti Střednědobého plánu 2021-2023 docházelo prostřednictvím činnosti PS a OSV k  naplňování indikátorů stanovených pro jednotlivé cíle a opatření, které byly nastaveny tak, aby byla zachována dostupnost sociálních služeb a sociální služby kvalitativně a kvantitativně odpovídaly potřebám obyvatelů OK.

**Naplňování opatření:**

Naplněno – opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, bylo dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven. Jedná se o opatření, která byla naplněna aktualizací jednotek sociálních služeb zařazených v sítě sociálních služeb OK, či opatření, která byla naplněna zařazením nové sociální služby do sítě sociálních služeb OK.

Rozpracováno + částečně naplněno – skupina cílů a opatření, v nichž jsou aktivity vedoucí k dosažení cíle rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl být naplněn, případně je naplněna část nastaveného opatření.

Jedná se především cíle a opatření plněné v dlouhodobém horizontu.

Průběžně naplňováno – jedná se o cíle a opatření, která jsou naplňovány v průběhu každého roku platnosti dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění.

Průběžně naplňovány jsou především průřezové cíle Střednědobého plánu 2021-2023, jejichž plnění se prolíná napříč všemi roky platnosti plánu.

Nenaplněno – do této skupiny jsou zařazeny cíle a opatření, které v průběhu roku 2021 nebylo z objektivních příčin možné naplnit. Např. opatření, u kterých nedošlo ze strany poskytovatelů sociálních služeb v souladu s POSTUPem k podání žádosti o zařazení nové sociální služby do sítě sociálních služeb OK.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že za rok 2021 je naplněno 25,3 % vytyčených opatření, rozpracováno + částečně naplněno je celkem 3,6 % opatření, průběžně naplňováno 14,4 % a s ohledem na první rok platnosti Střednědobého plánu 2021-2023 nenaplněno zůstává 56,7 %.

Je nutno upozornit, že první rok implementace cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023 byl ve velké míře poznamenán nepříznivou epidemiologickou situací spojenou s pandemií COVID -19, která měla v konečném zhodnocení roku 2021 přímý vliv na plnění nastaveným průřezových a specifických cílů dokumentu.

Evaluační zpráva za rok 2021 vyhodnocuje naplnění stanovených cílů a opatření v průběhu uvedeného roku. Na celkové zhodnocení celého plánovacího cyklu a naplnění jednotlivých cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023 bude zaměřena Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023.

1. Pro daný druh sociální služby je určen vzorec pro výpočet výše dotace, do kterého jsou dosazeny konstanty, které vychází z údajů (zpravidla mediánů) uvedených v benchmarkingu poskytovatelů sociálních služeb; vzorce rovněž obsahují koeficient spolufinancování z jiných zdrojů (zpravidla municipalit). [↑](#footnote-ref-1)
2. registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0010213 [↑](#footnote-ref-2)
3. souhrnně za: centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odlehčovací služby, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, týdenní stacionáře [↑](#footnote-ref-3)