Důvodová zpráva:

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/24/34/2025 ze dne 25. 8. 2025 odsouhlasila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/03066/ODSH/DSM na akci „Kompenzace Dluhonice – VI. etapa“ a nyní ho předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Statutární město Přerov se obrátilo na odbor dopravy a silničního hospodářství se žádostí o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2024/03066/ODSH/DSM.  V rámci VI. etapy kompenzací Dluhonicím se realizuje cyklostezka Přerov - Dluhonice. Dle ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy je příjemce dotace povinen použít dotaci ve výši 22 mil. Kč v termínu do 31. 1. 2026 a předložit vyúčtování v termínu do 31. 3. 2026.

Po provedeném výběrovém řízení uzavřelo město Přerov dne 14. 5. 2025 smlouvu o dílo se zhotovitelem KARETA s.r.o. Realizace cyklostezky je stanovena na 210 dní od předání staveniště. Realizace stavby musí být zkoordinována se stavbou retenční nádrže jiného stavebníka (PRECHEZA a.s.) v dotčeném území. Vzhledem k tomu, že stavba retenční nádrže bude oproti předpokladu dokončena později, než město Přerov předpokládalo v době podání žádosti o dotaci, není možné v letošním roce stavbu cyklostezky zahájit. Z tohoto důvodu žadatel žádá o změnu termínu pro použití dotace na 31. 12. 2026 a termínu pro předložení vyúčtování na 31. 1. 2027.

Shrnutí navrhovaných změn:

Článek II., odst 2., věta první Smlouvy ve znění:

„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 1. 2026.“.

se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2026.“

Článek II., odst 4., věta první Smlouvy ve znění:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 3. 2026 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.“

se nahrazuje zněním:

„Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2027 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“), a to prostřednictvím systému RAP, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace.“

Přehled poskytnutých individuálních dotací od roku 2020 do 2024:

| Rok | Částka | Skutečně použito | Vráceno |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 – I. etapa | 9 300 000 Kč | 7 684 215,00 Kč | 1 615 785,00 Kč |
| 2021 – II. etapa | 5 900 000 Kč | 2 856 931,17 Kč | 3 043 068,83 Kč |
| 2022 – III. etapa | 39 500 000 Kč | 37 076 882,45 Kč | 2 423 117,55 Kč |
| 2023 – IV. etapa | 40 000 000 Kč | vyúčtování do 31. 3. 2026 | --- |
| 2023 – V. etapa | 3 000 000 Kč | 2 947 373,88 Kč | 52 626,12 Kč |
| 2024 – VI. etapa | 22 000 000 Kč | Vyúčtování do 31. 3. 2026 | --- |
| Celkem | 119 700 000 Kč |  | 7 134 597,50 Kč |

Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2024/03066/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje se statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČO: 00301825 na akci „Kompenzace Dluhonice – VI. etapa“, jímž se mění termín pro použití dotace a termín pro předložení vyúčtování, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

- Usnesení - příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2024/03066/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 3 - 4)

Přílohy důvodové zprávy:

- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 1

Smlouva č. 2024/03066/ODSH/DSM o poskytnutí individuální dotace se statutárním městem Přerov

(strana 5 - 11)

- 	  Zpráva k DZ – příloha č. 2

Žádost statutárního města Přerov

(strana 12)