Důvodová zpráva:

# Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) schválilo svým usnesením 
č. UZ/4/29/2025 ze dne 28. 4. 2025 poskytnutí dotace v rámci Individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje na akci spolku SK Skokani Olomouc, z. s., sídlo: Lazecká 563/79, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 61984621 (dále jen „příjemce“) 2 000 000 Kč za účelem podpory projektu Investice do sportovního baseballového areálu (dále jen „projekt“).

Dne 9. 7. 2025 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce 
o snížení spoluúčasti na 16, 32 %, tj. 390 057,36 Kč z vlastních a jiných zdrojů a změnu termínu předložení vyúčtování na 31. 12. 2025. Původní spoluúčast byla smlouvou stanovena 51, 31 % z vlastních a jiných zdrojů. Původní termín vyúčtování dotace je stanoven na nejpozději do 31. 7. 2025.

Příjemce dotace žádá o změnu z důvodu nízkých proinvestovaných výdajů z vlastních a jiných zdrojů v období od 1. 1. 2025 – 30. 6. 2025, které budou použity v následující etapě. Jeho předpoklad byl proinvestování celkové částky v delším časovém horizontu. Současně žádá o prodloužení termínu z výše uvedeného důvodu.

V průběhu rekonstrukce bylo nutné přehodnotit pořadí stavebních prací tak, aby byla zajištěna jejich plynulá návaznost a nehrozilo znovu zasahování do již dokončených částí projektu. Celkové odhadované náklady na 2. – 4. etapu plánované investice jsou 4 107 950 Kč, podíl dotace uvedený ve smlouvě v současné době činí nejvýše 48,68 %, výše spoluúčasti 51, 31 %. Už v době podání žádosti jsme vycházeli z předpokladu, že uvedená částka bude proinvestována v řádu minimálně tří let. Termín k 31. 5. 2025, uvedený v žádosti se vztahoval na dokončení druhé etapy, nezbytně nutné pro pořádání All Star Game 2025, historicky poprvé hostující v Olomouci v sobotu 7. června 2025. Tato 2. etapa byla rozpočtována v objemu cca 2,1 mil. Kč. Vzhledem k omezeným finančním možnostem spolku je nezbytné, aby spolek žádal o možnost spolufinancování z veřejných prostředků i v příštím roce. Reálná spoluúčast ze strany spolku je v objemu cca 16,32 % celkových plánovaných výdajů.

Rada Olomouckého kraje navrhuje ZOK uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a spolkem SK Skokani Olomouc, z. s., sídlo: Lazecká 563/79, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 61984621. Povinná spoluúčast z vlastních a jiných zdrojů bude snížena na 16,32 %, tj. na částku 390 057,36 Kč. Termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 31. 12. 2025. Rozsah i účel projektu Investice do sportovního baseballového areálu uvedený ve smlouvě č. 2025/01907/OSKPP/DSM ze dne 
14. 5. 2025 bude zachován.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta třetí, čtvrtá a pátá zní:

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy činí 4 107 950 Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto sedm tisíc devět set padesát korun českých). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit nejméně 51,31 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala nejvýše 48,68 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů na účel dle 
čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.

Stávající znění čl. II odst. 2 věta třetí, čtvrtá a pátá se mění a nově zní:

Celkové předpokládané uznatelné výdaje na účel uvedený v čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy činí 2 390 057, 36 Kč (slovy: slovy: dva miliony tři sta devadesát tisíc padesát sedm korun českých a třicet šest haléřů). Příjemce je povinen na tento účel vynaložit nejméně 16,32 % z vlastních a jiných zdrojů. Budou-li celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje, je příjemce povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část dotace tak, aby výše dotace odpovídala nejvýše 83,68 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů na účel dle čl. I odst. 2 a 4 této smlouvy.

Stávající znění čl. II odst. 4 věta první zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplněné prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace, a to elektronicky dodáním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).

Stávající znění čl. II odst. 4 věta první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2025 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, vyplnění prostřednictvím systému, v němž příjemce podal žádost o poskytnutí dotace, a to elektronicky dodáním do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Uzavření tohoto dodatku doporučila Komise pro mládež a sport na svém zasedání dne 3. 9.2025.

# Rada Olomouckého kraje navrhuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 usnesení

Přílohy materiálu:

Usnesení_příloha č. 01 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a SK Skokani Olomouc, z. s., sídlo: Lazecká 563/79, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 61984621

Zpráva k DZ_příloha č. 01 – Žádost spolku SK Skokani Olomouc, z. s., sídlo: Lazecká 563/79, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 61984621 o zpracování dodatku ke smlouvě 
o poskytnutí dotace	ze dne 26.6.202

Zpráva k DZ_příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a SK Skokani Olomouc, z. s., sídlo: Lazecká 563/79, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO: 61984621