Důvodová zpráva:

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předložena žádost obce Bělotín o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu JSDH 2024 - Dotačního titulu č. 13_02_2 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2024 (dále také jen „dotační titul č. 1“).

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo dne 1. 9. 2025 žádost od obce Bělotín o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě s prodloužením termínu použití dotace a předložení vyúčtování k uzavřené veřejnoprávní smlouvě o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (dále také „DA“) pro svou jednotku sboru dobrovolných hasičů Nejdek (dále „JSDH Nejdek“) bez dotace Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky. Žádost je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2024 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Žadatel uzavřel v roce 2024 smlouvu o poskytnutí dotace  
č. 2024/02047/OKH/DSM ve výši 200 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení DA pro JSDH Nejdek a dodatek č. 1 k této smlouvě s prodlouženým termínem použití a vyúčtování dotace.

Přílohou č. 2 a 3 důvodové zprávy jsou uzavřená smlouva a dodatek č. 1 s obcí Bělotín.

Zdůvodnění žadatele:

Důvodem je především stále probíhající konzultace s MV – GŘ HZS ČR a s HZS Olomouckého kraje (technické podmínky DA ve výbavě s motorovou stříkačkou – novela vyhlášky č. 35/2007 Sb.), dále dosud neproběhlé výběrové řízení na dodavatele nového speciálního požárního dopravního automobilu pro danou JSDH, dále také to, že požadovaných automobilů je aktuálně na trhu nedostatek, a vozidlo bude k dispozici až koncem roku 2026. Projekt musí navíc probíhat také v souladu s podmínkami IROP – Technika pro IZS.

Tabulka č. 1 – termíny použití a vyúčtování dotace

Původní termíny:

Smlouva – použití dotace do 30. 11. 2024 a doručení vyúčtování do 11. 12. 2024.

Dodatek č. 1 - použití dotace do 30. 11. 2025 a doručení vyúčtování do 11. 12. 2025

| číslo smlouvy | datum uzavření | příjemce dotace | IČO | nové termíny | výše dotace v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024/02047/OKH/DSM | 4. 6. 2024 | Obec Bělotín | 00301019 | použití dotace do 30. 3. 2027 vyúčtování do 20. 4. 2027 | 200 000 |

Navrhujeme vyhovět žadateli o uzavření dodatku o prodloužení termínů realizace, použití a vyúčtování dotace, kdy:

- účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;

- dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;

- v bodovém hodnocení je pořízení dopravního automobilu mezi nejvyššími prioritami dotačního titulu;

- žadatel si požádal o prodloužení termínů před vypršením termínů použití dotace 
a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/26/9/2025 zde dne 15. 9. 2025 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje:

- rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace v dotačním titulu č. 13_02_1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2024, s obcí Bělotín, IČO: 00301019, ve znění dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 01 usnesení, kterým se prodlužuje termín použití dotace a termín vyúčtování dotace

# Přílohy usnesení:

- Usnesení_příloha č. 01 - dodatek č. 1 pro obec Bělotín (strana 3-4)

- Přílohy k důvodové zprávě:

- Zpráva k DZ_příloha č. 01 – žádost obce Bělotín JSDH Nejdek (strana 5)

- Zpráva k DZ_příloha č. 02 – uzavřená smlouva obce Bělotín JSDH Nejdek (strana 6-11)

- Zpráva k DZ_příloha č. 03 – uzavřený dodatek č. 1 ke smlouvě (strana 12-13)