Žádost č. 2

- Základní informace

Žadatel: Charita Hranice, Purgešova 1399, Hranice I-Město, 753 01 Hranice,

IČO: 45180326

Název projektu: „Podpora a zkvalitnění infrastruktury sociálních služeb Charity Hranice“

Termín doručení žádosti: 29. 08. 2025 (VFP)

- Údaje o projektu – investiční:

Stručný popis investičního projektu: Cílem projektu je vybudování nového vyhovujícího zázemí pro všechny sociální, zdravotní i ostatní služby poskytované Charitou Hranice potřebným spoluobčanům.

Podrobný popis projektu: Účelem projektu je zvýšit kvalitu infrastruktury stávajících poskytovaných služeb tak, aby nové zázemí pomohlo zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních, zdravotních a ostatních služeb. Cílem je zlepšení dostupnosti a kvality pro klienty a vytvoření odpovídajícího zázemí pro personál a také vybudování parkovacích míst pro terénní služby (cca 15 automobilů).

Etapy projektu:

- Etapa (1.4.2022 – 30.8.2024) – zpracování znaleckého posudku, pořízení nemovitostí, zpracování projektové dokumentace, zpracování žádosti o podporu včetně všech příloh, realizace stavebního řízení, příprava a realizace veřejné zakázky na stavební práce.

- Etapa (1.12.2024 – 30.4.2026) – realizace stavebních prací, veřejná zakázka na vybavení interiérů.

- Etapa (1.5.2026 – 31.8.2026) – realizace vybavení interiérů.

- Etapa (1.9.2026 – 31.12.2026) – dokončení práce, převzetí stavby, kolaudace a ukončení realizace projektu.

Na projektu vznikly vícenáklady stavebních prací při bouracích pracích nad rámec rozpočtu projektu ve výši 3,2 mil Kč. Dále se jedná o opravu kanalizační přípojky DN 250 k objektu v délce 55 m, kterou řešíme bezvýkopovou technologií v ceně 0,5 mil. Kč. Posledním výdajem je vybudování vjezdové brány (závory) v hodnotě 0,2 mil Kč.

Celkový deficit projektu je nyní 3,9 mil. Kč. Ostatní výdaje projektu jsou pokryty. Celkové výdaje projektu včetně nákupu budovy budou po vyhodnocení VZ na vybavení interiérů v rozmezí 93-94 mil. Kč.

Termín realizace: 01. 11. 2024 – 31.12.2026

Termín vyúčtování: do 28. 02. 2027

Dotace bude použita na: výdaje na stavební vícepráce nad původní rozpočet projektu, výdaje na sanaci kanalizační přípojky, výdaje na vybudování vjezdové brány (závory).

- Financování

Celkové předpokládané výdaje projektu: 		93 360 000 Kč

Výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (4,17 %):	3 900 000 Kč

Vlastní a jiné zdroje (95,83 %):	89 460 000 Kč

(Vlastní zdroje: 12 000 000 Kč; Cizí zdroje: dotace IROP 67 220 000 Kč, dotace Město Hranice 6 000 000 Kč, dotace Olomoucký kraj 4 000 000 Kč, obce, firmy regionu, dary 240 000 Kč)

- Posouzení žádosti

Žádost nesplňuje podmínky uvedené v čl. 3, části C, odst. 1. Zásad pro poskytování finanční podpory – individuálních dotací – z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2025. Byl vyhlášen vhodný dotační program – 08_01_Dotační program pro sociální oblast 2025, DT 08_01_04_Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje.

Návrh předkladatele na udělení výjimky v souladu se Zásadami, čl. 3, část C, odst. 5. Jedná se o mimořádný projekt – projekt zaměřený na zkvalitnění infrastruktury sociálních služeb. Žádost do dotačního titulu 08_01_04 je omezena maximální požadovanou částkou 2 000 000 Kč, což je nedostačující na pokrytí výdajů tohoto projektu.

Žádost splňuje formální náležitosti části A odst. 4. Zásad pro poskytování finanční podpory – individuálních dotací – z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2025.

Stanovisko administrujícího odboru: VYHOVĚT částečně ve výši 2 000 000 Kč

Dotace pro žadatele Charita Hranice bude hrazena z rezervy na individuální dotace.

Doplňující informace:

Organizace v letech 2024 a 2025 obdržela z rozpočtu Olomouckého kraje následující dotace:

| Rok | Dotační titul | Název projektu | Schválená dotace |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 08_01_04_Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Finanční podpora projektu „Podpora a zkvalitnění infrastruktury sociálních služeb Charity Hranice“ | 2 000 000 Kč |
| 2025 | 08_01_04_Podpora infrastruktury sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Finanční podpora projektu „Podpora a zkvalitnění infrastruktury sociálních služeb Charity Hranice 2“ | 2 000 000 Kč |