Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu 2025 – základní parametry

Harmonogram přípravy a realizace

ÚNOR

- projednání materiálu k organizaci cen pro rok 2025 v Radě/Zastupitelstvu Olomouckého kraje (ZOK 24. 2.)

- obeslání turistických informačních center (TIC) a informování veřejnosti za účelem vytipování vhodných kandidátů na nominace

BŘEZEN

- uzavření spolupráce s dodavatelem zajišťující administraci hlasování a mediální propagaci hlasování (přímé zadání formou objednávky – obj. č.1)

- sběr tipů TIC a veřejnosti

DUBEN

- setkání odborné návrhové komise za účelem vyhodnocení zaslaných návrhů

KVĚTEN

- aktualizace webových stránek soutěže CenyKraje.cz (informace k ročníku 2025, úvodní slovo, fotografie)

ČERVEN

- Zahájení hlasování veřejnosti

- představení nominovaných + propagace hlasování v médiích

- uzavření spolupráce s dodavatelem zajišťující slavnostní vyhlášení cen vč. zajištění videomedailonků vítězů + ocenění (přímé zadání formou objednávky – obj. č. 2)

ČERVENEC

- do 31. července ukončení hlasování veřejnosti

ZÁŘÍ

- SLAVNOSTNÍ VEČER (Dům U Parku, termín konání akce bude upřesněn)

Návrh kategorií pro rok 2025:

- Novinka v cestovním ruchu (cíl, produkt, služba, …)

- Kavárenský zážitek

- Aktivně s dětmi – nejlepší místo pro aktivní dovolenou s dětmi, hřiště atd.

- Nejromantičtější místo

- Putování za vojenskou historii – nejzajímavější lokace vaší dovolené spojené s poznáváním vojenské historie

Po stanovení kategorií a schválení v orgánech kraje bude v souladu s harmonogramem soutěže spuštěno na portálu CenyKraje.cz hlasování veřejnosti, 
a to v průběhu měsíců červen–červenec. Výsledné pořadí nominovaných subjektů je určeno na základě počtu hlasů doručených v období hlasování. Započítává se vždy pouze jeden hlas z jedné e-mailové adresy.

V rámci slavnostního večera jsou pak v každé kategorii nejdříve vyhlášena 4. a 5. místa, která jsou oceněna diplomem, poté 2. a 3. místa, která jsou oceněna zarámovaným diplomem a květinou a nakonec je vyhlášen vítěz dané kategorie, který obdrží diplom, květinu a pamětní plaketu (pokud je možné slavnostní vyhlášení s prezenční účastí oceněných a hostů uspořádat*).

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/8/7/2025 ze dne 20. 1. 2025 je na zajištění akce vyčleněna v rozpočtu odboru kancelář hejtmana (ORJ 18) částka 483 tis. Kč (vč. DPH). V této částce je komplexní zabezpečení akce vč. administrace hlasování, medializace, trofejí pro oceněné, natočení video medailonků vítězů a zajištění slavnostního vyhlášení vítězů. Cena koresponduje s náklady minulých ročníků. Na základě vyhodnocení loňského ročníku a předložené nabídky pro zabezpečení akce v roce 2025 bude zajištěním opět pověřena společnost Intertrade Moravia s.r.o. (Agentura Forsberg).

*Pozn.: V případě, že v důsledku jakékoliv mimořádné situace nebude možné uspořádat slavnostní vyhlášení Cen prezenčně, bude vyhlášení zajištěno ve virtuálním prostředí (mediální propagace vítězů s následným individuálním doručením zhotovených a připravených cen).